OGRES  NOVADA  PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr.90000024455, Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001

tālrunis 65071160, e-pasts: ogredome@ogresnovads.lv, www.ogresnovads.lv

PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS

| Ogrē, Brīvības ielā 33 | Nr.2 | 2023.gada 16.februārī |
| --- | --- | --- |

18.

Par lokālplānojuma Ogres salas centrālajai daļai, Ogrē, Ogres nov., izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu un grozījumu 2021.gada 31.martā noslēgtajā līgumā Nr.11-6/1 “Līgums par lokālplānojuma izstrādi un finansēšanu”

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2021.gada 18.marta lēmumu “Par lokālplānojuma Ogres salas centrālajai daļai, Ogrē, Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g., izstrādes uzsākšanu” (turpmāk –Lēmums) atļauts uzsākt lokālplānojuma Ogres salas centrālajai daļai, Ogrē, Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam, (turpmāk – Lokālplānojums) izstrādi.  Ar Lēmuma 3.punktu apstiprināts Lokālplānojuma izstrādes darba uzdevums.

Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 103.punktam lokālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi, pašvaldība var pieņemt lēmumu par darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu, ja nav mainījušies faktiskie vai tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata ir izdots darba uzdevums. Izvērtējot situāciju tika konstatēts, ka faktiskie vai tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata ir izdots Lokālplānojuma izstrādes darba uzdevums, nav mainījušies.

Pamatojoties uz Lēmuma 4.3.punktu 2021.gada 31.martā starp Pašvaldību un sabiedrību ar ierobežotu atbildību (turpmāk – SIA) “EJ Trans” noslēgts līgums Nr.11-6/1 “Līgums par lokālplānojuma izstrādi un finansēšanu” (turpmāk – Līgums). Līguma pielikumā noteikts Lokālplānojuma izstrādes laika grafiks, saskaņā ar kuru Lokālplānojuma redakcijai jābūt izstrādātai līdz 2021.gada 1.decembrim, bet līdz 2022.gada 1.aprīlim Pašvaldības domei jāpieņem lēmums par Lokālplānojuma apstiprināšanu vai noraidīšanu. Pašvaldībā nav saņemta Lokālplānojuma redakcija.

2023.gada 14.februārī Pašvaldībā saņemts SIA “EJ Trans” iesniegums (reģistrēts Pašvaldībā ar Nr. 2-4.1/763), kurā Pašvaldība lūgta pagarināt Līgumā noteikto Lokālplānojuma izstrādes termiņu. Iesniegumā sniegts skaidrojums, ka Lokālplānojuma izstrāde ir aizkavējusies tādēļ, ka bija nepieciešams ilgāks laiks sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinuma sagatavošanai par īpaši aizsargājamajām sugām un biotopiem, kā arī uzņēmums, ar kuru bija noslēgta vienošanās par Lokālplānojuma izstrādi, nav izpildījis darbus. 2023.gada 14.februārī plkst. 15:47 Pašvaldība telefoniskajā sarunā ar SIA “EJ Trans” pārstāvi noskaidroja lietas faktiskos apstākļus. Izvērtējot Pašvaldības rīcībā esošo informāciju secināms, ka Lokālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšana un attiecīgie grozījumi Lokālplānojuma izstrādes laika grafikā neradīs sabiedrības un Pašvaldības interešu aizskārumu.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 103. un 132.2.punktu,

balsojot: ar 23 balsīm "Par" (Andris Krauja, Artūrs Mangulis, Atvars Lakstīgala, Dace Kļaviņa, Dace Māliņa, Dace Veiliņa, Daiga Brante, Dainis Širovs, Dzirkstīte Žindiga, Egils Helmanis, Gints Sīviņš, Ilmārs Zemnieks, Indulis Trapiņš, Jānis Iklāvs, Jānis Kaijaks, Jānis Siliņš, Kaspars Bramanis, Pāvels Kotāns, Raivis Ūzuls, Rūdolfs Kudļa, Santa Ločmele, Toms Āboltiņš, Valentīns Špēlis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,

Ogres novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Pagarināt lokālplānojuma Ogres salas centrālajai daļai, Ogrē, Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam, (turpmāk – Lokālplānojums) izstrādes darba uzdevuma termiņu līdz 2025.gada 16.februārim.

2. Noslēgt vienošanās par grozījumu starp Ogres novada pašvaldību (turpmāk – Pašvaldība) un sabiedrību ar ierobežotu sabiedrību “EJ Trans” 2021.gada 31.martā noslēgtajā līgumā Nr.11-6/1 “Līgums par lokālplānojuma izstrādi un finansēšanu” (Nr.11-6/1) (turpmāk – Vienošanās) saskaņā ar pielikumu.

3. Pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas telpiskajam plānotājam:

  - piecu darba dienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas ievietot to teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS);

  - divu nedēļu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas nodrošināt paziņojuma par to publicēšanu Pašvaldības tīmekļa vietnē (www.ogresnovads.lv);

  - nodrošināt paziņojuma par šo lēmumu publicēšanu tuvākajā Pašvaldības informatīvā izdevuma “Savietis” numurā;

  - viena mēneša laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās organizēt Vienošanās noslēgšanu.

4.  Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Pašvaldības izpilddirektoram.

(Sēdes vadītāja,

domes priekšsēdētāja E.Helmaņa paraksts)

# Footnotes

https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/114860

https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/114861

https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/114861