## PIELIKUMS

Ogres novada pašvaldības domes

29.08.2024. sēdes lēmumam

(protokols Nr.13; 38.)

5. Teritorijas plānojuma izstrādes plāns un provizoriskie izpildes termiņi

| Uzdevums | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Tematisko plānojumu projektu izstrāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tematisko plānojumu publiskā apspriešana un institūciju atzinumu saņemšana. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tematisko plānojumu publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšana, nepieciešamības gadījumā redakcionālo korekciju veikšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tematisko plānojumu apstiprināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teritorijas plānojuma redakcijas izstrāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vides pārskata sagatavošana (ja tiek piemērota stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teritorijas plānojuma publiskā apspriešana un institūciju atzinumu saņemšana; vides pārskata (ja tiek piemērota stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra) sabiedriskā apspriešana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšana, nepieciešamības gadījumā redakcionālo korekciju veikšana teritorijas plānojumā un vides pārskatā, Vides pārraudzības valsts biroja atzinuma saņemšana par vides pārskatu (ja tiek piemērota stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teritorijas plānojuma apstiprināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |