Pielikums

Ogres novada pašvaldības domes

30.07.2026. sēdes lēmumam

(protokols Nr.10; 5.)

PĀRSKATS PAR OGRES NOVADA ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034. gadam un Ogres novada ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2022.-2027. GADAM ĪSTENOŠANU

2022.-2024. GADĀ

SATURS

IEVADS	            3

1.OGRES NOVADA ATTĪSTĪBAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS un attīstības pamatrādītaju izvērtējums	            4

2.OGRES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IEVIEŠANAS REZULTĀTI 2022.-2024. GADĀ	     7

2.1. Politikas rezultātu rādītāji	7

2.2. Ogres novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam vidējā termiņa prioritāšu ieviešanas rezultāti	17

2.3. Ogres novada Rīcības plāna 2022.-2027. gadam ieviešanas rezultāti 2022.-2024. g. periodā	33

2.4. Ogres novada Investīciju plāna 2022.-2027. gadam ieviešanas rezultāti 2022.-2024. g. periodā	34

SECINĀJUMI                                                                                                                                     35

Priekšlikumi                                                                                                                                 36

Pielikumi                                                                                                                                       37

IEVADS

Ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2022. gada 24. novembra lēmumu “Par Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam 2.1.redakcijas, Ogres novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam 2.1. redakcijas un Vides pārskata apstiprināšanu” ir apstiprināta Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.–2034. gadam (turpmāk – Stratēģija), Ogres novada attīstības programma 2022.–2027. gadam (turpmāk – Attīstības programma),  Attīstības programmas Rīcības plāns 2022.-2027. gadam (turpmāk – Rīcības plāns), Attīstības programmas Investīciju plāns 2022.-2027. gadam (turpmāk – Investīciju plāns), Stratēģijas un Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtība (turpmāk – Uzraudzības kārtība).

Stratēģija ir Ogres novada ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka Ogres novada vīziju, stratēģisko mērķus, ilgtermiņa prioritātes, telpiskās attīstības perspektīvu.

Attīstības programma ir vidējā termiņa plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. Attīstības programmā noteiktas vidēja termiņa prioritātes. Attīstības programmā ietilpst Rīcības plāns un Investīciju plāns. Rīcības plāns ietver pasākumu kopumu, informāciju par to realizācijas laiku un atbildīgajiem par izpildi. Investīciju plāns ietver investīciju projektu kopumu, informāciju par to īstenošanai nepieciešamajiem finanšu resursiem un par izpildi atbildīgajiem.

Atbilstoši Attīstības plānošanas sistēmas likuma prasībām obligāts attīstības plānošanas procesa elements ir plānošanas dokumenta īstenošanas uzraudzība, ar kuras palīdzību izvērtē, vai novada attīstība norit tā, kā paredzēts izstrādātajā dokumentā. Stratēģijas un Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtība un uzraudzības pārskata saturs noteikts Uzraudzības kārtībā. Uzraudzības kārtība noteic, ka Pašvaldības institūcijām, pamatojoties uz Pašvaldības izpilddirektora rīkojumu, katru gadu ir jāiesniedz Pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļai informācija par Stratēģijas un Attīstības programmas izpildi atbilstoši savai kompetencei. Pārskats par Stratēģijas un Attīstības programmas īstenošanu tiek apstiprināts ar Pašvaldības domes lēmumu.

Ņemot vērā minēto, Pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļa sagatavoja Pārskatu par Stratēģijas un Attīstības programmas īstenošanas rezultātiem 2022.-2024. gadu periodā (turpmāk – Pārskats).

- OGRES NOVADA ATTĪSTĪBAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS un attīstības pamatrādītaju izvērtējums

Ogres novada vispārīgam raksturojumam un attīstības tendenču analīzei tiek izmantoti attīstības izvērtējuma pamatrādītāji, kas ir apkopoti 1. tabulā. Tabula sniedz salīdzinošu informāciju par attīstības izvērtējuma pamatrādītājiem 2022.-2027. gadam.

1.tabula

Ogres novada attīstības izvērtējuma pamatrādītāji

| Nr. p.k. | Rādītājs | Bāzes vērtība | Mērķa vērtība 2027. gadā vai vēlamā attīstības tendence | Vērtība 2023. gadā | Tendence pret bāzes vērtību | Vērtība 2024. gadā | Tendence pret iepriekšējo gadu | Datu avots |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Iekšzemes kopprodukts, tūkst. EUR | 516 827 (2022.g.) | Pieaug | 554 331 |  | dati nav pieejami | – | CSP |
| 2. | Pievienotā vērtība, tūkst. EUR | 451 418 (2022.g.) | Pieaug | 487 414 |  | dati nav pieejami | – | CSP |
| 3. | Iedzīvotāju skaits | 57 617 (01.01.2021.) | Pieaug | 58 474 |  | 58 122 |  | CSP |
| 3.1. | Dabiskais pieaugums | -208 (2020) | Pozitīvi ietekmē iedzīvotāju skaitu | -334 |  | -282 |  | CSP |
| 3.2. | Migrācijas saldo | 301 (2022) | Pozitīvi ietekmē iedzīvotāju skaitu | -18 |  | -172 |  | CSP |
| 3.3. | Deklarēto iedzīvotāju skaits | 60 203 (01.01.2022.) | Pieaug | 60 139 |  | 59 811 |  | PMLP |
| 4. | Kopējā demogrāfiskā slodze | 636 (2021.g.) | Ar pozitīvu tendenci | 632 | – | 631 | – | CSP |
| 4.1. | Demogrāfiskā slodze līdz darbspējas vecumam | 295 (2021.g) | Pieaug | 288 |  | 283 |  | CSP |
| 4.2. | Demogrāfiskā slodze virs darbspējas vecumam | 342 (2021.g.) | Samazinās | 344 |  | 348 |  | CSP |
| 6. | Bezdarba līmenis, % | 3,2 (2022.g.janvāris) | Nepārsniedz 3,5 | 3,1 |  | 3,2 |  | Nodarbinātības valsts aģentūra |
| 7. | Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz 1 deklarēto iedzīvotāju, EUR | 728 (2021.g.) | Pieaug | 961 |  | 1 106 |  | Pašvaldības dati, Valsts kase |
| 8. | Uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķinātā summa, milj. EUR | 1,71 (2021) | Pieaug | 3,26 |  | 4,54 |  | Valsts ieņēmumu dienests |
| 9. | Iedzīvotāju apmierinātība ar dzīvi novadā, % | – | Pieaug | – | – | 80,6 | – | Pašvaldības organizētā aptauja |

Rezultatīvo rādītāju vērtību tendenču simbolisko apzīmējumu skaidrojums

| Tendence | Novērtējums | Tendence | Novērtējums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pozitīvu vērtējams pieaugums |  | Negatīvi vērtējams pieaugums |
|  | Pozitīvi vērtējama stabilitāte |  | Negatīvi vērtējama stabilitāte |
|  | Pozitīvi vērtējams samazinājums |  | Negatīvi vērtējams samazinājums |

Izvērtējot Ogres novada attīstības pamatrādītāju vērtību dinamiku 2022.-2024. gadu periodā, konstatējams, ka pozitīvu tendenci uzrādīja iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz 1 deklarēto iedzīvotāju un uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķinātās summas apmērs. Uz ziņojuma sagatavošanas brīdi nebija pieejama informācija par iekšzemes kopprodukta un bruto pievienotās vērtības lielumu 2024. gadā. 2022.-2023. gadu periodā minēto rādītāju vērtības pieauga. 2022.-2024. gadu periodā saglabājies zems bezdarba līmenis.

Saskaņā ar Centrālas statistikas pārvaldes datiem 2022.-2023. gadu periodā, pateicoties pozitīvajam migrācijas saldo, palielinājies iedzīvotāju skaits. Ņemot vērā, ka 2023. un 2024. gadā gan migrācijas saldo, gan dabiskā pieauguma vērtība bija negatīva, iedzīvotāju skaita dinamikai raksturīga negatīva tendence. Atbilstoši Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem apskatāmajā periodā deklarēto iedzīvotāju skaits katru gadu samazinājās. Negatīvi vērtējama demogrāfiskās slodzes palielināšanās virs darbspējas vecumam un samazināšanās līdz darbspējas vecumam.

Atbilstoši iedzīvotāju aptaujas rezultātiem 2024. gadā ar dzīvi Ogres novadā bija apmierināti 80,6 % respondentu.

- OGRES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IEVIEŠANAS REZULTĀTI 2022.-2024. GADĀ

- 2.1. Politikas rezultātu rādītāji

2.1.1. Iedzīvotāju aptaujas rezultāti

Politikas rezultāti noteikti, balstoties uz iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas rezultātiem.

Ogres novada iedzīvotāju aptauja veikta 2024. gadā elektroniskajā formātā. Aptaujā piedalījās 139 personas.

Politikas rezultātu rādītāji

| Nr. p. k. | Vērtējamais pakalpojums (pieejamība un kvalitāte) | Stratēģiskais mērķis | Vidēja termiņa prioritāte | Bāzes vērtība (aptaujas rezultāti) | Vēlamā tendence | Mērķ–vērtība 2027. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Aptaujas dalībnieku pozitīvo vērtējumu īpatsvars |  |  |
| 1. | Ielu apgaismojums pieejamība [%]/kvalitāte [%] | SM3 | VTP-2 | 66,2/ 60,0 |  | 70/65 |
| 2. | Vides sakoptība un publiskā ārtelpa pieejamība [%]/kvalitāte [%] | SM1, SM3 | VTP-1, VTP-2 | 66,9/ 66,2 |  | 70/70 |
| 3. | Centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi pieejamība [%]/kvalitāte [%] | SM1 | VTP-1 | 71,2/ 73,7 |  | 75/75 |
| 4. | Gājēju infrastruktūra pieejamība [%]/kvalitāte [%] | SM1 | VTP-1 | 54,7/ 47,8 |  | 60/50 |
| 5. | Velo infrastruktūra pieejamība [%]/kvalitāte [%] | SM1 | VTP-1 | 47,0/ 50,0 |  | 50/55 |
| 6. | Sabiedriskā transporta pakalpojumi pieejamība [%]/kvalitāte [%] | SM1 | VTP-1 | 30,2/ 30,8 |  | 35/35 |
| 7. | Atkritumu apsaimniekošana un atkritumu šķirošanas iespējas pieejamība [%]/kvalitāte [%] | SM1 | VTP-1 | 63,3/ 59,0 |  | 65/65 |
| 8. | Sabiedrības drošība pieejamība [%]/kvalitāte [%] | SM5 | VTP-5 | 41,9/ 45,5 |  | 45/50 |
| 9. | Veselības aprūpe pieejamība [%]/kvalitāte [%] | SM2, SM-3 | VTP-2 | 56,3/ 50,8 |  | 60/55 |
| 10. | Veselības veicināšanas pasākumi pieejamība [%]/kvalitāte [%] | SM2, SM-3 | VTP-2 | 54,6/ 54,3 |  | 60/60 |
| 11. | Sociālo pakalpojumu daudzveidība pieejamība [%]/kvalitāte [%] Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi pieejamība [%]/kvalitāte [%] | SM3 SM3 | VTP-2 VTP-2 | 31,9/ 39,3 47,9/ 45,1 |  | 35/45 50/50 |
| 12. | Sporta un aktīvās atpūtas iespējas pieejamība [%]/kvalitāte [%] | SM3 | VTP-2 | 67,9/ 68,3 |  | 70/70 |
| 13. | Rekreācijas iespējas pieejamība [%]/kvalitāte [%] | SM3 | VTP-2 | 40,9/ 41,7 |  | 45/45 |
| 14. | Kultūras infrastruktūra pieejamība [%]/kvalitāte [%] | SM3 | VTP-2 | 69,4/ 64,8 |  | 75/70 |
| 15. | Kultūras un izklaides pasākumi pieejamība [%]/kvalitāte [%] | SM3 | VTP-2 | 68,9/ 66,2 |  | 70/70 |
| 16. | Vispārējās izglītības pakalpojumi pieejamība [%]/kvalitāte [%] | SM2, SM3 | VTP-2 | 68,1/ 68,8 |  | 70/70 |
| 17. | Pirmsskolas izglītības pakalpojumi pieejamība [%]/kvalitāte [%] | SM2, SM3 | VTP-2 | 77,3/ 81,3 |  | 80/85 |
| 18. | Interešu izglītības pakalpojumi pieejamība [%]/kvalitāte [%] | SM3 | VTP-2 | 71,8/ 70,3 |  | 75/75 |
| 19. | Mūžizglītības pakalpojumi pieejamība [%]/kvalitāte [%] | SM3 | VTP-2 | 31,8/ 39,1 |  | 35/45 |

Aptaujas rezultāti liecina, ka visvairāk iedzīvotāju ir apmierināti ar pirmsskolas izglītības pakalpojumiem, interešu izglītības pakalpojumiem, kultūras infrastruktūru un kultūras un izklaides pasākumiem, vides sakoptību un publisko ārtelpu, sporta un aktīvās atpūtas iespējām, centralizētās ūdensapgādes pakalpojumiem.

|  | Vērtējamais pakalpojums (pieejamība un kvalitāte) | Stratēģiskais mērķis | Vidēja termiņa prioritāte | Bāzes vērtība (aptaujas rezultāti) | Vēlamā tendence | Mērķ–vērtība 2027. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Aptaujas dalībnieku pozitīvo vērtējumu īpatsvars |  |  |
| 20.1. | Ogres novada pašvaldības kultūras iestāžu darba kvalitātes novērtējums |  |  |  |  |  |
| 20.1.1. | Ogres novada Kultūras centrs | SM5 | VTP-5 | 73,6 |  | 75 |
| 20.1.2. | Birzgales pagasta Tautas nams | SM5 | VTP-5 | 50,0 |  | 55 |
| 20.1.3. | Ciemupes Tautas nams | SM5 | VTP-5 | 59,5 |  | 65 |
| 20.1.4. | Ikšķiles Tautas nams | SM5 | VTP-5 | 68,1 |  | 70 |
| 20.1.5. | Jumpravas pagasta Kultūras nams | SM5 | VTP-5 | 53,8 |  | 55 |
| 20.1.6. | Krapes pagasta Tautas nams | SM5 | VTP-5 | 45,0 |  | 50 |
| 20.1.7. | Ķeguma Tautas nams | SM5 | VTP-5 | 58,6 |  | 60 |
| 20.1.8. | Ķeipenes pagasta Tautas nams | SM5 | VTP-5 | 47,8 |  | 50 |
| 20.1.9. | Lauberes pagasta Tautas nams | SM5 | VTP-5 | 45,5 |  | 50 |
| 20.1.10. | Lēdmanes pagasta Tautas nams | SM5 | VTP-5 | 27,8 |  | 30 |
| 20.1.11. | Lielvārdes Kultūras nams | SM5 | VTP-5 | 68,2 |  | 70 |
| 20.1.12. | Madlienas pagasta Kultūras nams | SM5 | VTP-5 | 50,0 |  | 55 |
| 20.1.13. | Mazozolu pagasta Kultūras nams | SM5 | VTP-5 | 21,4 |  | 25 |
| 20.1.14. | Meņģeles pagasta Tautas nams | SM5 | VTP-5 | 40,0 |  | 45 |
| 20.1.15. | Ogres Teātris | SM5 | VTP-5 | 78,2 |  | 80 |
| 20.1.16. | Ogresgala Tautas nams | SM5 | VTP-5 | 60,0 |  | 65 |
| 20.1.17. | Rembates pagasta Tautas nams | SM5 | VTP-5 | 45,0 |  | 50 |
| 20.1.18. | Suntažu pagasta Kultūras nams | SM5 | VTP-5 | 53,6 |  | 55 |
| 20.1.19. | Taurupes pagasta Tautas nams | SM5 | VTP-5 | 26,7 |  | 30 |
| 20.1.20. | Tīnūžu pagasta Tautas nams | SM5 | VTP-5 | 52,0 |  | 55 |
| 20.1.21. | Tomes pagasta Tautas nams | SM5 | VTP-5 | 31,6 |  | 35 |

Visaugstāk novērtēta Ogrē, Ikšķilē un Lielvārdē esošo Pašvaldības kultūras iestāžu darba kvalitāte. Atbilstoši iedzīvotāju aptaujas rezultātiem lielāka uzmanība būtu jāpievērš kultūras iestāžu darba kvalitātei lauku teritorijā.

Līdzīgs atbilžu sadalījums raksturīgs iedzīvotāju atbildēm par Pašvaldības bibliotēku darba kvalitāti. Augstu novērtēta Ogres Centrālās bibliotēkas mobilā filiālbibliotēka (bibliobuss) (75 %), Ogresgala bibliotēka (73 %), Birzgales pagasta bibliotēka (61 %) un Ciemupes bibliotēka (60 %).

| 20.2. | Ogres novada pašvaldības bibliotēku darba kvalitātes novērtējums |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.2.1. | Ogres Centrālā bibliotēka | SM5 | VTP-5 | 75,0 |  | 80 |
| 20.2.2. | Ogres Centrālās bibliotēkas mobilā filiālbibliotēka (bibliobuss) | SM5 | VTP-5 | 75,0 |  | 80 |
| 20.2.3. | Birzgales pagasta bibliotēka | SM5 | VTP-5 | 60,9 |  | 65 |
| 20.2.4. | Ciemupes bibliotēka | SM5 | VTP-5 | 60,0 |  | 65 |
| 20.2.5. | Ikšķiles pilsētas bibliotēka | SM5 | VTP-5 | 69,2 |  | 75 |
| 20.2.6. | Jumpravas pagasta bibliotēka | SM5 | VTP-5 | 46,7 |  | 50 |
| 20.2.7. | Krapes pagasta bibliotēka | SM5 | VTP-5 | 50,0 |  | 55 |
| 20.2.8. | Ķeguma pilsētas bibliotēka | SM5 | VTP-5 | 56,3 |  | 60 |
| 20.2.9. | Ķeipenes pagasta bibliotēka | SM5 | VTP-5 | 56,3 |  | 60 |
| 20.2.10. | Lauberes pagasta bibliotēka | SM5 | VTP-5 | 46,7 |  | 50 |
| 20.2.11. | Lāčplēša bibliotēka | SM5 | VTP-5 | 61,1 |  | 65 |
| 20.2.12. | Lēdmanes pagasta bibliotēka | SM5 | VTP-5 | 36,8 |  | 40 |
| 20.2.13. | Lielvārdes pilsētas bibliotēka | SM5 | VTP-5 | 63,6 |  | 65 |
| 20.2.14. | Madlienas pagasta bibliotēka | SM5 | VTP-5 | 47,1 |  | 50 |
| 20.2.15. | Mazozolu pagasta bibliotēka | SM5 | VTP-5 | 50,0 |  | 55 |
| 20.2.16. | Meņģeles pagasta bibliotēka | SM5 | VTP-5 | 53,3 |  | 55 |
| 20.2.17. | Ogresgala bibliotēka | SM5 | VTP-5 | 72,7 |  | 75 |
| 20.2.18. | Rembates pagasta bibliotēka | SM5 | VTP-5 | 46,7 |  | 50 |
| 20.2.19. | Suntažu pagasta bibliotēka | SM5 | VTP-5 | 63,2 |  | 65 |
| 20.2.20. | Taurupes pagasta bibliotēka | SM5 | VTP-5 | 53,3 |  | 55 |
| 20.2.12. | Tīnūžu pagasta bibliotēka | SM5 | VTP-5 | 47,1 |  | 50 |
| 20.2.21. | Tomes pagasta bibliotēka | SM5 | VTP-5 | 46,7 |  | 50 |

Ogres novada iedzīvotāji visaugstāk novērtēja Ķeipenes kinostacijas (81 %), kultūras mantojuma centra “Tīnūžu muiža” (81 %) un Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja (79 %) darba kvalitāti.

| 20.3. | Ogres novada pašvaldības muzeju darba kvalitātes novērtējums |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.3.1. | Ogres Vēstures un mākslas muzejs | SM5 | VTP-5 | 65,6 |  | 70 |
| 20.3.2. | Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs | SM5 | VTP-5 | 79,4 |  | 85 |
| 20.3.3. | Birzgales muzejs "Rūķi" | SM5 | VTP-5 | 48,3 |  | 55 |
| 20.3.4. | Kinostacija Ķeipenē | SM5 | VTP-5 | 81,1 |  | 85 |
| 20.3.5. | Kultūras mantojumu centrs "Tīnūžu muiža" | SM5 | VTP-5 | 81,3 |  | 85 |
| 20.3.6. | Ķeguma muzejs | SM5 | VTP-5 | 54,8 |  | 60 |

Saskaņā ar aptaujas rezultātiem visvairāk respondentu ir apmierināti ar šādu izglītības iestāžu darba kvalitāti: Ogres Mūzikas un mākslas skolas Mūzikas nodaļa (81 %), Ogres Mūzikas un mākslas skolas Mākslas nodaļa (79 %), Ogres novada Sporta centrs (78%) Ogres Centra pamatskola (77 %), Ikšķiles Mūzikas un mākslas skola (75 %), Ogres Kalna pamatskola (73 %), Ogres Basketbola skola (70 %), Lielvārdes pamatskola (62 %).

| 20.4. | Ogres novada pašvaldības izglītības iestāžu darba kvalitātes novērtējums |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.4.1. | Birzgales Mūzikas skola | SM5 | VTP-5 | 50,0 |  | 55 |
| 20.4.2. | Birzgales pamatskola | SM5 | VTP-5 | 37,5 |  | 40 |
| 20.4.3. | Birzgales PII "Birztaliņa" | SM5 | VTP-5 | 43,8 |  | 45 |
| 20.4.4. | E. Kauliņa Lielvārdes vidusskola | SM5 | VTP-5 | 62,5 |  | 65 |
| 20.4.5. | Ikšķiles Mūzikas un mākslas skola | SM5 | VTP-5 | 75,0 |  | 80 |
| 20.4.6. | Ikšķiles PII "Čiekuriņš" | SM5 | VTP-5 | 56,5 |  | 60 |
| 20.4.7. | Ikšķiles PII "Urdaviņa" | SM5 | VTP-5 | 66,7 |  | 70 |
| 20.4.8. | Ikšķiles vidusskola | SM5 | VTP-5 | 60,7 |  | 65 |
| 20.4.9. | Jaunogres pamatskola | SM5 | VTP-5 | 27,8 |  | 30 |
| 20.4.10. | Jumpravas pamatskola | SM5 | VTP-5 | 30,8 |  | 35 |
| 20.4.11. | K. Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skola | SM5 | VTP-5 | 47,4 |  | 50 |
| 20.4.12. | Ķeguma PII "Gaismiņa" | SM5 | VTP-5 | 46,7 |  | 50 |
| 20.4.13. | Ķeguma vidusskola | SM5 | VTP-5 | 61,1 |  | 65 |
| 20.4.14. | Ķeipenes pamatskola | SM5 | VTP-5 | 46,7 |  | 50 |
| 20.4.15. | Lēdmanes pamatskola | SM5 | VTP-5 | 35,7 |  | 40 |
| 20.4.16. | Lielvārdes Mūzikas un mākslas skola | SM5 | VTP-5 | 56,5 |  | 60 |
| 20.4.17. | Lielvārdes pamatskola | SM5 | VTP-5 | 61,9 |  | 65 |
| 20.4.18. | Lielvārdes PII "Pūt vējiņi" | SM5 | VTP-5 | 55,0 |  | 60 |
| 20.4.19. | Lielvārdes Sporta centrs | SM5 | VTP-5 | 65,0 |  | 70 |
| 20.4.20. | Madlienas PII "Taurenītis" | SM5 | VTP-5 | 43,8 |  | 45 |
| 20.4.21. | Madlienas vidusskola | SM5 | VTP-5 | 55,6 |  | 60 |
| 20.4.22. | Ogres Basketbola skola | SM5 | VTP-5 | 70,3 |  | 75 |
| 20.4.23. | Ogres Centra pamatskola | SM5 | VTP-5 | 77,1 |  | 80 |
| 20.4.24. | Ogres Kalna pamatskola | SM5 | VTP-5 | 73,5 |  | 75 |
| 20.4.25. | Ogres Mūzikas un mākslas skola (Mākslas nodaļa) | SM5 | VTP-5 | 79,5 |  | 85 |
| 20.4.26. | Ogres Mūzikas un mākslas skola (Mūzikas nodaļa) | SM5 | VTP-5 | 81,3 |  | 85 |
| 20.4.27. | Ogres novada sporta centrs | SM5 | VTP-5 | 77,6 |  | 80 |
| 20.4.28. | Ogres PII "Cīrulītis" | SM5 | VTP-5 | 63,0 |  | 65 |
| 20.4.29. | Ogres PII "Dzīpariņš" | SM5 | VTP-5 | 56,3 |  | 60 |
| 20.4.30. | Ogres PII "Riekstiņš" | SM5 | VTP-5 | 65,4 |  | 70 |
| 20.4.31. | Ogres PII "Saulīte" | SM5 | VTP-5 | 50,0 |  | 55 |
| 20.4.32. | Ogres PII "Strautiņš" | SM5 | VTP-5 | 66,7 |  | 70 |
| 20.4.33. | Ogres PII "Zelta sietiņš" | SM5 | VTP-5 | 65,4 |  | 70 |
| 20.4.34. | Ogres Valsts ģimnāzija | SM5 | VTP-5 | 63,3 |  | 65 |
| 20.4.35. | Ogresgala pamatskola | SM5 | VTP-5 | 63,2 |  | 65 |
| 20.4.36. | Ogresgala PII "Ābelīte" | SM5 | VTP-5 | 60,0 |  | 65 |
| 20.4.37. | Suntažu pamatskola | SM5 | VTP-5 | 47,6 |  | 50 |
| 20.4.38. | Suntažu pamatskolas Lauberes filiāle | SM5 | VTP-5 | 53,3 |  | 55 |
| 20.4.39. | Taurupes pamatskola | SM5 | VTP-5 | 30,8 |  | 35 |
| 20.4.40. | Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāle | SM5 | VTP-5 | 43,8 |  | 45 |
| 20.4.41. | Taurupes pamatskolas Meņģeles filiāle | SM5 | VTP-5 | 42,9 |  | 45 |
| 20.4.42. | Tīnūžu sākumskola | SM5 | VTP-5 | 50,0 |  | 55 |
| 20.4.43. | Valdemāra pamatskola | SM5 | VTP-5 | 33,3 |  | 35 |

Visvairāk iedzīvotāju ir apmierināti ar Rembates pagasta pārvaldes (71 %) un Madlienas pagasta pārvaldes (65 %) darba kvalitāti.

| 20.5. | Ogres novada pašvaldības pilsētu/pagastu pārvalžu darba kvalitātes novērtējums |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.5.1. | Birzgales pagasta pārvalde | SM5 | VTP-5 | 50,0 |  | 55 |
| 20.5.2. | Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvalde | SM5 | VTP-5 | 38,7 |  | 40 |
| 20.5.3. | Jumpravas pagasta pārvalde | SM5 | VTP-5 | 47,1 |  | 50 |
| 20.5.4. | Krapes pagasta pārvalde | SM5 | VTP-5 | 46,2 |  | 50 |
| 20.5.5. | Ķeguma pilsētas pārvalde | SM5 | VTP-5 | 52,9 |  | 55 |
| 20.5.6. | Ķeipenes pagasta pārvalde | SM5 | VTP-5 | 52,9 |  | 55 |
| 20.5.7. | Lauberes pagasta pārvalde | SM5 | VTP-5 | 42,9 |  | 45 |
| 20.5.8. | Lēdmanes pagasta pārvalde | SM5 | VTP-5 | 55,6 |  | 60 |
| 20.5.9. | Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvalde | SM5 | VTP-5 | 55,2 |  | 60 |
| 20.5.10. | Madlienas pagasta pārvalde | SM5 | VTP-5 | 64,7 |  | 70 |
| 20.5.11. | Mazozolu pagasta pārvalde | SM5 | VTP-5 | 30,8 |  | 35 |
| 20.5.12. | Meņģeles pagasta pārvalde | SM5 | VTP-5 | 50,0 |  | 55 |
| 20.5.13. | Ogresgala pagasta pārvalde | SM5 | VTP-5 | 58,6 |  | 60 |
| 20.5.14. | Rembates pagasta pārvalde | SM5 | VTP-5 | 70,6 |  | 75 |
| 20.5.15. | Suntažu pagasta pārvalde | SM5 | VTP-5 | 57,9 |  | 60 |
| 20.5.16. | Taurupes pagasta pārvalde | SM5 | VTP-5 | 57,1 |  | 60 |
| 20.5.17. | Tomes pagasta pārvalde | SM5 | VTP-5 | 53,3 |  | 55 |

Pašvaldības komunālo pakalpojumu iestāžu darba kvalitāte novērtēta relatīvi zemu. Visvairāk respondentu ir apmierināti ar Pašvaldības aģentūras “Ogres komunikācijas” (50 %) un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ikšķiles māja” (48 %) darba kvalitāti.

| 20.6. | Ogres novada pašvaldības komunālo pakalpojumu iestāžu darba novērtējums |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.6.1. | PA "Ogres komunikācijas" | SM5 | VTP-5 | 50,0 |  | 55 |
| 20.6.2. | SIA "Ogres Namsaimnieks" | SM5 | VTP-5 | 38,7 |  | 40 |
| 20.6.3. | SIA "Ikšķiles māja" | SM5 | VTP-5 | 47,8 |  | 50 |
| 20.6.4. | SIA "MS Siltums" | SM5 | VTP-5 | 35,3 |  | 40 |
| 20.6.5. | SIA "Lielvārdes Remte" | SM5 | VTP-5 | 20,0 |  | 25 |
| 20.6.6. | Lauberes komunālo pakalpojumu iestāde "SARMA" | SM5 | VTP-5 | 27,3 |  | 30 |
| 20.6.7. | Ogres novada pašvaldības aģentūra "Rosme" | SM5 | VTP-5 | 16,7 |  | 20 |
| 20.6.8. | Madlienas komunālo pakalpojumu iestāde "ABZA" | SM5 | VTP-5 | 12,5 |  | 15 |
| 20.6.9. | SIA "Ķeguma Stars" | SM5 | VTP-5 | 8,3 |  | 10 |

Saskaņā ar iedzīvotāju atbildēm visvairāk respondentu pozitīvi novērtē šādu Pašvaldības sociālo pakalpojumu iestāžu darba kvalitāti: Rehabilitācijas centrs “Ogre”(71 %), Ģimenes atbalsta centrs Ogrē (70 %), Dienas aprūpes centrs “Saime” (69 %), Ģimenes atbalsta dienas centrs Ogresgalā (67 %).

| 20.7. | Ogres novada pašvaldības sociālo pakalpojumu iestāžu darba kvalitātes novērtējums |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.7.1. | Ogres novada Sociālais dienests | SM5 | VTP-5 | 54,4 |  | 60 |
| 20.7.2. | Dienas aprūpes centrs “Saime” | SM5 | VTP-5 | 69,2 |  | 75 |
| 20.7.3. | Dienas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem | SM5 | VTP-5 | 47,1 |  | 50 |
| 20.7.4. | Grupu dzīvokļi (Ogrē) | SM5 | VTP-5 | 52,9 |  | 55 |
| 20.7.5. | Ģimenes atbalsta dienas centrs Ogresgalā | SM5 | VTP-5 | 66,7 |  | 70 |
| 20.7.7. | Ģimenes atbalsta dienas centrs Ogrē | SM5 | VTP-5 | 69,7 |  | 75 |
| 20.7.7. | HIV profilakses punkts | SM5 | VTP-5 | 30,8 |  | 35 |
| 20.7.8. | Ogres pansionāts | SM5 | VTP-5 | 28,0 |  | 35 |
| 20.7.9. | Rehabilitācijas centrs Lielvārdē | SM5 | VTP-5 | 53,8 |  | 55 |
| 20.7.10. | Rehabilitācijas centrs Ogrē | SM5 | VTP-5 | 70,8 |  | 75 |
| 20.7.11. | Sociālais dienas aprūpes centrs (Lielvārdē) | SM5 | VTP-5 | 61,1 |  | 65 |
| 20.7.12. | Specializētās darbnīcas Jumpravā | SM5 | VTP-5 | 53,3 |  | 55 |
| 20.7.13. | Specializētās darbnīcas Ogrē | SM5 | VTP-5 | 63,0 |  | 65 |
| 20.7.14. | Vispārējā tipa pansionāts "Madliena" | SM5 | VTP-5 | 40,0 |  | 45 |

Aptaujas rezultāti rāda, ka visvairāk (58 %) ar kvalitāti bija apmierināti Ogres Klientu apkalpošanas centra pakalpojumus izmantojušie respondenti. Ar pārējo klientu apkalpošanas centru darba kvalitāti bija apmierināta mazāk nekā puse pakalpojumu izmantojošo respondentu.

| 20.8. | Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru Ogres novada administratīvajā teritorijā darba novērtējums |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.8.1. | Ogres KAC | SM5 | VTP-5 | 58,3 |  | 60 |
| 20.8.2. | Birzgales VPVKAC | SM5 | VTP-5 | 50,0 |  | 55 |
| 20.8.3. | Lielvārdes VPVKAC | SM5 | VTP-5 | 47,1 |  | 50 |
| 20.8.4. | Ķeguma VPVKAC | SM5 | VTP-5 | 45,5 |  | 50 |
| 20.8.5. | Ikšķiles VPVKAC | SM5 | VTP-5 | 33,3 |  | 35 |
| 20.8.6. | Rembates VPVKAC | SM5 | VTP-5 | 28,6 |  | 30 |
| 20.8.7. | Tīnūžu VPVKAC | SM5 | VTP-5 | 28,6 |  | 30 |

Novērtējot pārējo Pašvaldības iestāžu darba kvalitāti, visaugstāk novērtēta Sporta arēna “Ogre” (79 %),  Pašvaldības aģentūra “Tūrisma, sporta un atpūtas komplekss “ZILIE KALNI” attīstības aģentūra (71 %) un Ogres peldbaseins (69 %).

| 20.9. | Ogres novada pašvaldības citu iestāžu darba kvalitātes novērtējums |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.9.1. | SIA "Ogres rajona slimnīca" | SM5 | VTP-5 | 62,5 |  | 65 |
| 20.9.2. | Aģentūra "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "ZILIE KALNI" attīstības aģentūra | SM5 | VTP-5 | 71,3 |  | 75 |
| 20.9.3. | Ogres peldbaseins | SM5 | VTP-5 | 69,1 |  | 75 |
| 20.9.4. | Sporta arēna "Ogre" | SM5 | VTP-5 | 78,8 |  | 85 |
| 20.9.5. | Ogres novada pašvaldības policija | SM5 | VTP-5 | 47,7 |  | 50 |
| 20.9.6. | Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvalde | SM5 | VTP-5 | 48,5 |  | 55 |
| 20.9.7. | Ogres novada Izglītības pārvalde | SM5 | VTP-5 | 39,5 |  | 45 |
| 20.9.8. | Ogres novada Jauniešu dome | SM5 | VTP-5 | 57,6 |  | 60 |
| 20.9.9. | Ogres novada bāriņtiesa | SM5 | VTP-5 | 35,1 |  | 40 |

2.1.2. Uzņēmēju aptaujas rezultāti

Uzņēmēju aptauja veikta 2024. gadā elektroniskajā formātā. Aptaujā piedalījās 10 uzņēmēji.

| Nr. p. k. | Vērtējamais pakalpojums (pieejamība un kvalitāte) | Stratēģiskais mērķis | Vidēja termiņa prioritāte | Bāzes vērtība (aptaujas rezultāti) | Vēlamā tendence | Mērķ–vērtība 2027. gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Aptaujas dalībnieku pozitīvo vērtējumu īpatsvars |  |  |
| 1. | Uzņēmumu attīstības iespējas | SM4 | VTP-3, VTP-4 | 60% |  | 65 |
| 2. | Infrastruktūras ietekme uz uzņēmumu attīstību | SM4 | VTP-3 | 50% |  | 55 |

Saskaņā ar aptaujas rezultātiem 60 % respondentu pozitīvi vērtē uzņēmumu attīstības iespējas Ogres novada administratīvajā teritorijā. Puse respondentu (50 %) pozitīvi novērtē infrastruktūras ietekmi uz uzņēmumu attīstību.

- 2.2. Ogres novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam vidējā termiņa prioritāšu ieviešanas rezultāti

Attīstības programmas vidējā termiņa prioritāšu un uzdevumu izpildi raksturo iznākuma rādītāji. Lai nodrošinātu kompaktu iznākumu rādītāju datu bāzi, noteikti tādi rādītāji, kas demonstrē rīcību virzienu (pasākumu kopumu) efektivitāti.

Iznākuma rezultātu rādītāji

| VTP-1. Efektīva vides pārvaldība |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RV-1. Videi draudzīgās infrastruktūras attīstīšana un vides izglītība |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. | Rādītājs (gada griezumā) | Bāzes vērtība (2021. vai 2022. g.) | Vēlamā tendence | Vērtība 2023.g. | Tendence pret iepriekšējo gadu | Vērtība 2024.g | Tendence pret iepriekšējo gadu | Datu avots |
|  | Gadā izbūvēto veloceliņu garums, km | 0 (2022.) |  | 5,67 |  | 6 |  | Pašvaldība |
|  | Elektroauto uzlādes punktu skaits | 7 (2022.) |  | 8 |  | 10 |  | Pašvaldība, AS “Latvenergo” |
|  | Reģistrēto transportlīdzekļu ar elektromotoriem skaits | 76 (2022.) |  | 131 |  | 221 |  | CSP |
|  | Reģistrēto transportlīdzekļu īpatsvars ar dzinējiem, kuros viens no degvielas veidiem ir dabasgāze, % | 5,2 (2022.) |  | 4,9 |  | 4,4 |  | CSDD |
|  | Rekonstruēto centralizēto dzeramā ūdens apgādes tīklu garums gadā, m | 34 387 (2022.) |  | 472 |  | 160,3 |  | Pašvaldība |
|  | Izbūvēto centralizēto dzeramā ūdens apgādes tīklu garums gadā, m | 18 759 (2022.) |  | 16 323 |  | 2747 |  | Pašvaldība |
|  | Rekonstruēto centralizēto sadzīves notekūdeņu tīklu garums, m | 0 (2022.) |  | 1031 |  | 160 |  | Pašvaldība |
|  | Izbūvēto centralizēto sadzīves notekūdeņu tīklu garums, m | 40 040 (2022.) |  | 3 474 |  | 692 |  | Pašvaldība |
|  | Centralizētajai ūdensapgādes sistēmai pieslēgto pilsētu/ciemu iedzīvotāju īpatsvars, % | 61,8 (2022.) |  | 61,3 |  | 62,1 |  | Pašvaldība |
|  | Centralizētajai kanalizācijas sistēmai pieslēgto pilsētu/ciemu iedzīvotāju īpatsvars, % | 65,2 (2022.) |  | 65,0 |  | 66,0 |  | Pašvaldība |
|  | Kapitālieguldījumiem izmantotie finanšu līdzekļi komunālajā jomā, izmaiņas pret iepriekšējo gadu, % | – (2022.) |  | +309 % |  | -85 % |  | Pašvaldība |
|  | Rekonstruēto centralizēto siltumapgādes tīklu garums, m | 10 656 (2022.) |  | 454 |  | 107 |  | Pašvaldība |
|  | Izbūvēto centralizēto siltumapgādes tīklu garums, m | 0 (2022.) |  | 0 |  | 0 |  | Pašvaldība |
|  | Alternatīvo energoapgādes un apkures risinājumu skaits un saražotās enerģijas daudzums pašvaldības objektos (vienības/MWh) | 5/11 400 (2022.) |  | 9/11 097 |  | 7/ 86 490 |  | Pašvaldība |
|  | Atjaunojamo energoresursu īpatsvars centralizētajā siltumapgādes sistēmā, % | 68 (2022.) |  | 73 |  | 90 |  | Pašvaldība |
|  | Siltuma zudumi pārvades procesā, % | 12 (2022.) |  | 14 |  | 12 |  | Pašvaldība |
|  | Gadā īstenoto energoefektivitātes projektu skaits pašvaldības objektos un to rezultātā ietaupītais enerģijas apjoms, MWh | 0 (2022.) |  | 3/7,92 |  | 0 |  | Pašvaldība |
|  | Sadarbībā ar privāto sektoru daudzdzīvokļu ēku sektorā ievesto alternatīvās energoapgādes un siltumapgādes risinājumu rezultātā ietaupītais enerģijas apjoms, MWh | 334,67 (2022.) |  | 0 |  | 0 |  | Pašvaldība, sadarbības partneri |
|  | Dabas aizsardzības plānos ietverto pasākumu skaits, kuros kā atbildīgā institūcija ir norādīta pašvaldība, visā periodā | 19 (2022.) |  | 19 ! |  | 12 |  | Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “ZILIE KALNI” dabas aģentūra |
|  | Labiekārtotu objektu skaits ĪADT (gadā) | 5 (2022.) |  | 1 |  | 0 |  | Pašvaldība |
|  | Atjaunojamās enerģijas kopienu skaits | 0 (2022.) |  | 0 |  | 0 |  | Energokopienu reģistrs |
|  | Mājsaimniecības, kuras noslēgušas līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, %, | 49,4 (2022.) |  | 49,5 |  | 50,6 |  | Pašvaldība |
|  | Savākto sadzīves atkritumu daudzums gadā, m3 | 82207,4 (2022.) | _ | 88428,09 |  | 100552,9 |  | Pašvaldība |
|  | Dalīti savāktais atkritumu daudzums no šķirošanas punktiem un laukumiem, tonnas/gadā (%) | 7348,06 (2022.) | _ | 6502,34 |  | 6873,73 |  | Pašvaldība |
|  | Novākto/sakārtoto graustu skaits | 5 (2022.) |  | 7 |  | 10 |  | Pašvaldība |
|  | Pašvaldības īpašumā/valdījumā esošo nesanēto piesārņoto un objektu skaits | 0 (2022.) |  | 0 |  | 0 |  | Pašvaldība |
|  | Gadā revitalizēto pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo degradēto objektu skaits/teritorijas platība | 0 (2022.) |  | 0 |  | 0 |  | Pašvaldība |
|  | Informatīvi izglītojošu pasākumu par vides jautājumiem skaits | – (2022.) |  | 7 | – | 8 |  | Pašvaldība |

Izvērtējot Attīstības programmas 1. vidējā termiņa prioritāti Efektīva vides pārvaldība raksturojošo iznākumu rezultātu rādītāju vērtības, konstatējams, ka no 28 rezultatīvajiem rādītājiem 2023. gadā pozitīva tendence bija 10 rādītājiem (36 %). Ņemot vērā, ka rezultatīvajam rādītājam Informatīvi izglītojošu pasākumu par vides jautājumiem skaits nebija noteikta bāzes vērtība, tam nebija iespējams noteikt dinamikas raksturu 2021./2022.-2023. gadu periodā.

Savukārt 2023.-2024. gadu periodā pozitīvi vērtējamas izmaiņas bija 9 rezultatīvajiem rādītājiem (32 %).

Pozitīvi vērtējams elektroautomobiļu un to uzlādes punktu skaita palielinājums.

2022.-2024. gadu periodā centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un kanalizācijas sistēmai pieslēgto mājsaimniecību skaits turpināja palielināties. 2023. gadā novērotais centralizētajiem tīkliem pieslēgto iedzīvotāju īpatsvara kritums par 0,5 procenta punktiem izskaidrojams ar iedzīvotāju skaita pieaugumu šajā gadā.

Palielinās līgumus par atkritumu apsaimniekošanu noslēgušo mājsaimniecību skaits un savākto sadzīves atkritumu daudzums.

Iznākuma rezultātu rādītāju vērtības liecina, ka tehniskās infrastruktūras paplašināšanas un rekonstrukcijas intensitātei ir raksturīgas lielas svārstības.

Katru gadu palielinās atjaunojamo energoresursu īpatsvars centralizētajā siltumapgādes sistēmā.

2023. gada 31. decembrī zaudēja spēku dabas parka “Ogres ieleja” dabas aizsardzības plāns, tāpēc 2024. gadā dabas aizsardzības plānos ietverto pasākumu skaits, kuros kā atbildīgā institūcija ir  norādīta pašvaldība, samazinājies no 19 līdz 12.

Saskaņā ar Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā pieejamo informāciju Pašvaldības īpašumā/tiesiskajā valdījumā 2022.-2025. gadu periodā nav neviena piesārņotā objekta. 2026. gada 1. jūnijā Pašvaldības īpašumā/valdījumā esošajām 10 zemes vienībām (8 objektiem) bija noteikts potenciāli piesārņoto vietu statuss.

| VTP-2. Pakalpojumu pieejamības un augstvērtīgas dzīvesvides nodrošināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RV-2 Konkurētspējīgu izglītības pakalpojumu nodrošināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. | Rādītājs (gada griezumā) | Bāzes vērtība (2021. vai 2022. g.) | Vēlamā tendence | Vērtība 2023.g. | Tendence pret iepriekšējo gadu | Vērtība 2024.g | Tendence pret iepriekšējo gadu | Datu avots |
|  | Izglītojamo skaits vispārējās pamatizglītības iestādēs | 6 104 (2021./2022.) |  | 6296 |  | 6285 |  | Pašvaldība |
|  | Izglītojamo skaits vispārējās vidējās izglītības iestādēs | 661 (2021./2022.) |  | 789 |  | 923 |  | Pašvaldība |
|  | Audzēkņu skaits profesionālās ievirzes izglītības iestādēs | 2 305 (2021./2022.) |  | 2234 |  | 2250 |  | Pašvaldība |
|  | Interešu izglītības programmās izglītojamo skaits | 3 543 (2021./2022.) |  | 5549 |  | 5700 |  | Pašvaldība |
|  | Pedagogu īpatsvars vecuma grupā līdz 49 gadiem, % | 49 (2022. ) |  | 52 |  | 50 |  | Pašvaldība |
|  | Profesionālo kompetenci pilnveidojošo izglītības iestāžu darbinieku skaits, kas apmeklēja papildus kursus | 2122 (2022.) |  | 2227 |  | 1239 |  | Pašvaldība |
|  | Speciālo programmu skaits pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs | 5 (2021./2022.) |  | 6 |  | 7 |  | Pašvaldība |
|  | Interešu izglītības programmu skaits | 340 (2021./2022.) |  | 275 |  | 290 |  | Pašvaldība |
|  | Profesionālās ievirzes izglītības programmu skaits | 76 (2021./2022.) |  | 76 |  | 78 |  | Pašvaldība |
|  | Pašvaldības izglītības iestāžu piedāvāto mūžizglītības programmu skaits | 7 (2021.) |  | 48 |  | 50 |  | Pašvaldība |
|  | Neformālās izglītības aktivitātēs iesaistījušos jauniešu skaits | 2013 (2021.) |  | 643 |  | 700 |  | Pašvaldība |
|  | Bērnu skaits rindā pirmskolas izglītības iestādēs | 1 353 (2021.) |  | 948 |  | 800 |  | Pašvaldība |
|  | Izglītības iestādēs nereģistrētie obligātā izglītības vecuma bērni, no tiem Latvijā dzīvojošie | 344/41 (2021./2022.) |  | 344/7 |  | 350/9 |  | Pašvaldība |
| RV-3 Konkurētspējīgu sporta pakalpojumu nodrošināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izbūvēto sporta infrastruktūras objektu (ārtelpā) skaits | 1 (2022.) |  | 1 |  | 0 |  | Pašvaldība |
|  | Sporta pasākumu skaits | 111 (2022.) |  | 118 |  | 114 |  | Pašvaldība |
|  | Sporta pasākumu apmeklētāju skaits | 15 416 (2022.) |  | 15 620 |  | 15 610 |  | Pašvaldība |
| RV-4 Augstvērtīgu kultūras pakalpojumu nodrošināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kultūras iestāžu skaits novada teritorijā | 44 (2022.) |  | 44 |  | 44 |  | Pašvaldība |
|  | Amatiermākslas kolektīvu un interešu klubu/dalībnieku skaits | 128/ 3168 |  | 116 / 3059 |  | 116/ 2981 |  | Pašvaldība |
|  | Amatiermākslas kolektīvu skaits, kas piedalījušies starptautiska mēroga pasākumos | 16 (2022.) |  | 8 |  | 19 |  | Pašvaldība |
|  | Amatiermākslas kolektīvu skaits, kas piedalījušies Vispārējos Latviešu Dziesmu un Deju svētkos | – |  | 61 | – | – | – | Pašvaldība |
|  | Apmeklētāju skaits pašvaldības kultūras iestāžu organizētajos pasākumos | 187 812 (2022.) |  | 190 477 |  | 198 981 |  | Pašvaldība |
|  | Pašvaldības muzeju krājuma priekšmetu kopējais skaits | 63 031 (2022.) |  | 65 381 |  | 66 571 |  | Pašvaldība |
|  | Pašvaldības muzejos organizēto izstāžu skaits | 13 (2022.) |  | 21 |  | 19 |  | Pašvaldība |
|  | Pašvaldības muzejos organizēto izstāžu apmeklētāju skaits | 12 763 (2022.) |  | 12 995 |  | 13 895 |  | Pašvaldība |
|  | Bibliotēku apmeklējumu skaits, t.sk. bibliotēkās organizēto pasākumu apmeklētāju skaits | 144 141/ 6 447 (2022.) |  | 169 915/ 8 317 |  | 190 829/ 12 379 |  | Pašvaldība |
|  | Pastāvīgo lasītājus skaits bibliotēkās, t.sk. bērni | 11 800/ 4 861 (2021.g. dec.) |  | 14 531/ 6 641 |  | 15 862/ 7 339 |  | Pašvaldība |
|  | Apmeklētāju skaits sanatorijā “Ogre” organizētajos pasākumos | 480 (2022.) |  | 222 |  | 191 |  | Pašvaldība |
|  | Īstenoto pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo kultūras pieminekļu atjaunošanas projektu skaits | 1 (2022.) |  | 0 |  | 0 |  | Pašvaldība |

| RV-5 Veselības veicināšanas pakalpojumu attīstīšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Potenciāli zaudētie mūža gadi, skaits uz 100 000 iedzīvotāju | 3 634,6 (2020.) |  | 4 955,7 |  | 3 502,2 |  | SPKC |  |
|  | Pašvaldības organizēto veselības veicināšanas pasākumu skaits | – (2022.) |  | 791 | – | 317 |  | Pašvaldība |  |
|  | Dalībnieku skaits pašvaldības organizētajos veselības veicināšanas pasākumos | – (2022.) |  | 6320 | – | 5090 |  | Pašvaldība |  |
|  | Dzimstības veicināšanas pasākumu skaits | 1 (2022.) |  | 1 |  | 1 |  | Pašvaldība |  |
| RV-6 Sociālā atbalsta pakalpojumu attīstīšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Personu skaits, kas atbilst trūcīgā un maznodrošinātā statusam | 2 748 (2022.) |  | 2 407 |  | 1690 |  | Pašvaldība |  |
|  | Sociālajai palīdzībai izmantotie finanšu līdzekļi, EUR | 6 030 142 (2021.) 2 942 308 (2022.) |  | 3 101 570 |  | 879 253 |  | Pašvaldība |  |
|  | No jauna izveidoto sociālo pakalpojumu skaits gadā | 2 (2022.) |  | 3 |  | 4 |  | Pašvaldība |  |
|  | Audžuģimeņu skaits | 14 (2021.) |  | 18 |  | 18 |  | Pašvaldība |  |
|  | Nodarbināto sociālās atstumtības riskam pakļauto personu skaits | 6 (2022.) |  | 12 |  | 11 |  | NVA, Ogres novada Sociālais dienests |  |
|  | Sociālajām grupām (izņemot jauniešus) organizēto pasākumu skaits un dalībnieku skaits tajās | 5/96 (2022.) |  | 5/90 |  | 3/30 |  | Pašvaldība |  |
| RV-7 Atbalsts jauniešu aktivitātēm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Organizācijas, kuras strādā ar jauniešiem | 15 (2022.g. janvāris) |  | 9 |  | 9 |  | Pašvaldība |  |
|  | Brīvprātīgajā darbā iesaistījušos jauniešu skaits | 103 (2021.) |  | 66 |  | 60 |  | Pašvaldība |  |
|  | Organizēto jauniešu pasākumu skaits un dalībnieku skaits tajās | 43/8979 (2021.) |  | 51/9290 |  | 50/6000 |  | Pašvaldība |  |
|  | Jauniešu mācību uzņēmumu skaits | – (2022.) |  | 54 | – | 60 |  | Pašvaldība |  |
| RV-8 Augstvērtīgas un drošas dzīves vides izveide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P&R stāvlaukumu skaits | 2 |  | 2 |  | 2 |  | Pašvaldība |  |
|  | Kopējais vietu skaits stāvlaukumos (izņemot tirdzniecības objektus) | – (2022.) |  | – | – | – | – | Pašvaldība |
|  | Ogres novada dzelzceļa stacijās iekāpušo/izkāpušo pasažieru skaits | 1 928 388 (2022.) |  | 3 655 361 |  | 4 098 418 |  | AS “Pasažieru vilciens” |
|  | Ceļu satiksmes negadījumu skaits | 428 (2021.) |  | 443 |  | 426 |  | CSDD |
|  | Dzelzceļa satiksmes negadījumu skaits | 0 (2022.) |  | 0 |  | 1 |  | VAS “Latvijas dzelzceļš” |
|  | Ieviesto ceļu satiksmes drošības risinājumu skaits | 0 (2022.) |  | 1 |  | 1 |  | Pašvaldība |
|  | Ieviesto dzelzceļa satiksmes drošības risinājumu skaits | 0 (2022.) |  | 0 |  | 2 |  | Pašvaldība, VAS “Latvijas dzelzceļš” |
|  | Personām ar funkcionālajiem traucējumiem pielāgoto pašvaldības objektu skaits (gadā) | 0 (2022.) |  | 3 |  | 3 |  | Pašvaldība |
|  | Zaļo publiski pieejamo teritoriju īpatsvars pilsētās, % | 3,16 (2022.) |  | 3,16 |  | 3,18 |  | Pašvaldība |
|  | Labiekārtoto parku/mežaparku skaits | 0 (2022.) |  | 0 |  | 0 |  | Pašvaldība |
|  | Īstenoto viedo pilsētvides risinājumu skaits (gadā) | 1 (2022.) |  | 1 |  | 3 |  | Pašvaldība |
|  | Peldvietu skaits | 0 (2022.) |  | 0 |  | 0 |  | Pašvaldība |

2. vidējā termiņa prioritātes Pakalpojumu pieejamības un augstvērtīgas dzīvesvides nodrošināšana sasniegšanu raksturo 54 iznākuma rezultātu rādītāji, no tiem 2021./2022.-2023. gadu periodā pozitīva tendence konstatēta 16 (30 %), bet 2023.-2024. g. periodā – 15 rezultātu rādītājiem (28 %).

Analizējamajā periodā pozitīvu tendenci uzrāda izglītojamo skaits vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, interešu izglītības programmās izglītojamo skaits. Turpretim nedaudz samazinājies audzēkņu skaits profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.

2021.-2024. gadu periodā palielināts speciālo programmu skaits pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un pašvaldības izglītības iestādēs piedāvāto mūžizglītības programmu skaits. Katru gadu ievērojami samazinās bērnu skaits rindā pirmsskolas izglītības iestādēs.

2022.-2024. gadu periodā organizēto sporta pasākumu skaits un to apmeklētāju skaits saglabājies bez ievērojamām izmaiņām.

Analizējamajā periodā tika izbūvēts viens sporta infrastruktūras objekts – Sporta arēna Ogrē (2023. gadā).

Kultūras iestāžu skaits Ogres novada teritorijā saglabājies nemainīgs (44). Pašvaldības kultūras iestāžu organizēto pasākumu apmeklētāju skaitam raksturīga pozitīva tendence. Pozitīvu tendenci uzrāda muzeju krājuma priekšmetu skaits. Palielinājies bibliotēku apmeklējumu skaits un pastāvīgo lasītāju skaits.

2022.-2024. gadu periodā mājsaimniecībām nodrošināts vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu Pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

Beidzoties ar Covid-19 pandēmiju saistītājai ārkārtējai situācijai, Ogres novada administratīvajā teritorijā samazinājies trūcīgo un maznodrošināto personu skaits.

No jauna izveidoto sociālo pakalpojumu skaits palielinājies no 2 vienībām 2022. gadā līdz 4 vienībām 2024. gadā. Audžuģimeņu skaits palielinājies no 14 2021. gadā līdz 18 vienībām 2023. gadā, 2024. gadā paliekot nemainīgam.

2022.-2024. gadu periodā sociālajām grupām (izņemot jauniešus) organizēto pasākumu skaits samazinājies no 5 līdz 3 vienībām. Arī šo pasākumu apmeklētāju skaits ir būtiski samazinājies – no 96 personām 2022. gadā līdz 30 personām 2024. gadā.

2022.-2024. gadu periodā Ogres novada administratīvajā teritorijā reģistrētajos sociālajos uzņēmumos nodarbināto sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju skaits palielinājies no 6 līdz 11 personām.

2022.-2024. gadu periodā ceļu satiksmes negadījumu skaits nav būtiski mazinājies (no 428 līdz 426 vienībām). Ceļu satiksmes drošības uzlabošanai 2024. gadā Pašvaldība izbūvēja veloceļu Ogre-Ogresgals.

Akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” dati liecina, ka katru gadu arvien vairāk Ogres novada iedzīvotāju un nodarbināto izmanto dzelzceļu. Šajā periodā fiksēts viens (2024. gadā) dzelzceļa satiksmes negadījums. 2024. gadā valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš” Ogrē  īstenoja divus dzelzceļa satiksmes drošības risinājumus – tika salabots aizsargžogs un uzstādītas aizlieguma zīmes “šķērsot sliežu ceļus aizliegts”.

Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros 2023. gadā atvērtas Specializētās darbnīcas Ceriņu ielā 2a, Jumpravā, nodotas ekspluatācijā  pakalpojumu ēkas Suntažu ielā 2 un Poruka ielā 1, Ogrē.

2024. gadā Pašvaldībai pārņemot īpašumā zemes vienību Zvaigžņu ielā 6, Ogrē, Ogres nov., un nekustamo īpašumu Saulstaru ielā 2, Ogrē, Ogres nov., zaļo publiski pieejamo teritoriju īpatsvars pilsētās palielinājies no 3,16 % līdz 3,18 %.

2023. un 2024. gadā personām ar funkcionālajiem traucējumiem tika pielāgoti trīs objekti.

Katru gadu tika īstenoti viedie pilsētvides risinājumi.

| VTP-3. Ekonomisko attīstību veicinošas infrastruktūras izveide |  |  |  | VTP-4. Novada konkurences priekšrocību aktivizēšana |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RV-9 Atbalsts uzņēmējdarbības attīstību veicinošas infrastruktūras attīstībai |  |  |  | RV-10 Cilvēku, dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma potenciāla aktivizēšana pakalpojumu ar augstu pievienoto vērtību attīstībai |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. | Rādītājs (gada griezumā) | Bāzes vērtība (2021. vai 2022. g.) | Vēlamā tendence |  | Vērtība 2023.g. | Tendence pret iepriekšējo gadu | Vērtība 2024.g | Tendence pret iepriekšējo gadu |  |
|  | Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa, EUR | 1 084 (2020.) |  |  | 1 521 |  | 1 664 |  | CSP |
|  | Aizņemto darba vietu skaits | 16 542 (2020.) |  |  | 14 068 |  | 14 348 |  | CSP |
|  | Tirgus sektora ekonomiski aktīvi uzņēmumi | 4 608 (2020.) |  |  | 4 654 |  | 4 811 |  | CSP |
|  | Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits | 60,2% (2022.) |  |  | 59,9% |  | 59,7% |  | CSP |
|  | Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrēto uzņēmumu kopējais apgrozījums un IIN maksājumi, milj. EUR. | 806,12/ 0,0172 (2022.) |  |  | 453,42/ 0,0142 |  | 410,45/ 0,0133 |  | SIA “Lursoft” |
|  | Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāju skaits pēc darba ņēmēja deklarētās dzīvesvietas, cilv. | 33 238 (2022.) |  |  | 33 633 |  | 33 460 |  | VID |
|  | No pašvaldībā deklarētajiem darba ņēmējiem ieturētā IIN daļa, kas attiecas uz ienākumiem, gūtiem no pašvaldībā reģistrētajiem darba devējiem, % | 24,67 (2022.) |  |  | 24,83 |  | 25,69 |  | VID |
|  | Uzkrātais ārvalstu tiešo investīciju apjoms, milj. EUR | 25,728 (2021. gada beigās) |  |  | 20,718 |  | 20,516 |  | SIA “Lursoft” |
|  | Iekasētā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs, tūkst. EUR | 4 533 412 (2022.) |  |  | 4 428 183 |  | 4 522 789 |  | Pašvaldība |
|  | Uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgu rekonstruēto pašvaldības ceļu garums, km | 0 (2022.) |  |  | 0 |  | 0,430 |  | Pašvaldība |
|  | Uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgu rekonstruēto pašvaldības ielu garums, km | – (2022.) |  |  | 2802 | – | 1515 |  | Pašvaldība |
|  | Bruto kapitālieguldījumi materiālajos pamatlīdzekļos, tūkst. EUR | 103004 (2022.) |  |  | 89866 |  | 97193 |  | CSP |
|  | Bruto kapitālieguldījumi esošajās ēkās un konstrukcijās, ēku būvniecībā un pārbūvē, tūkst. EUR | 37999 (2022.) |  |  | 38118 |  | 37698 |  | CSP |
|  | Nodrošināto koprades vietu skaits | 3 (2022.) |  |  | 4 |  | 4 |  | Pašvaldība |
|  | Pastāvīgo iedzīvotāju īpatsvars ar augstāko izglītību | 30,6 (2021.) |  |  | 31,8 |  | 32,5 |  | CSP |
|  | Jaunu uzņēmumu skaits | 250 (2022.) |  |  | 275 |  | 270 |  | Uzņēmumu reģistrs, pašvaldības aprēķini |
|  | Industriālo parku skaits | 0 (2022.) |  |  | 1 |  | 1 |  | Pašvaldība |
|  | Ogres novada administratīvajā teritorijā reģistrēto (jur. adrese) sociālo uzņēmumu skaits | 16 (2022.) |  |  | 14 |  | 12 |  | Labklājības ministrija |
|  | Sociālās uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu skaits | – (2022.) |  |  | 1 | – | 1 |  | Pašvaldība |
|  | Uzņēmumu skaits, kuriem piešķirtas nodokļu/nodevu atlaides gadā un to kopējais apjoms, tūkst. EUR | 3/ 3320 (2022.) |  |  | 3/ 3345 |  | 3/ 3582 |  | Pašvaldība |
|  | Tūrisma informācijas centru apmeklētāju skaits | 3745 (2022.) |  |  | 2844 |  | 3114 |  | Pašvaldība |
|  | Naktsmītnēs nakšņojošo tūristu skaits apkalpotās personas/pavadītās naktis | 12 914/ 16 916 (2022.) |  |  | 13 895/ 19 834 |  | 17 974/ 24 516 |  | CSP |
|  | Tūristu mītņu skaits | 14 (03.2022.) 12 |  |  | 21 |  | 24 |  | CSP |
|  | Izveidoto velotūristu atpūtas vietu skaits (gadā) | 70 (2022.) |  |  | 0 |  | 90 |  | Pašvaldība |

No 3. vidējā termiņa prioritātes Ekonomisko attīstību veicinošas infrastruktūras izveide un 4. vidējā termiņa prioritātes Novada konkurences priekšrocību aktivizēšana sasniegšanu raksturojošajiem 24 iznākuma rezultātu rādītājiem 2021./2022.-2023. gadu periodā pozitīvas izmaiņas novērotas 12 rādītājiem (50 %). Savukārt 2023.-2024. gadu periodā pozitīvu tendenci uzrādīja 15 rādītāju vērtības (62 %).

Analizējamajā periodā Ogres novadā palielinājās strādājošo darba samaksa un tirgus sektora ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits, nedaudz palielinājies no pašvaldībā deklarētajiem darba ņēmējiem ieturētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļa, kas attiecas uz ienākumiem, gūtiem no pašvaldībā reģistrētajiem darba devējiem.

Lēnām palielinās pastāvīgo iedzīvotāju īpatsvars ar augstāko izglītību.

Atbalsts sociālās uzņēmējdarbības attīstībai sniegts projekta “Sociālās uzticēšanās un iekļaušanas veicināšana: pārrobežu pieeja: iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” (TRUST2INTEGRATE) ietvaros.

Vērojams stabils naktsmītnēs nakšņojošo tūristu skaita un pavadīto nakšu palielinājums, kā arī palielinājies tūristu mītņu skaits.

| VTP-5. Efektīvas pārvaldības un komunikācijas attīstīšana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RV-11 Pārvaldība |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. | Rādītājs (gada griezumā) | Bāzes vērtība (2021. vai 2022. g.) | Vēlamā tendence | Vērtība 2023.g. | Tendence pret iepriekšējo gadu | Vērtība 2024.g | Tendence pret iepriekšējo gadu | Datu avots |
|  | Pašvaldības e-pakalpojumu skaits | 2 (2022.) |  | 2 |  | 2 |  | Pašvaldība |
|  | Iedzīvotāju, kas izmantojuši e- pakalpojumus, skaits | 386 (2022.) |  | 306 |  | 241 |  | Pašvaldība |
|  | Profesionālo kompetenci pilnveidojošo pašvaldības darbinieku īpatsvars, (%) 1. Centrālās administrācijas darbinieki (%)/ 2. Iestāžu vadītāji (%) | 16/ 19 (2022.) |  | 27/ 22 |  | 22/ 14 |  | Pašvaldība |
|  | Zaļo, inovatīvo un sociāli atbildīgo iepirkumu īpatsvars (pēc skaita), % | 15 (2022.) |  | 13 |  | 11 |  | Pašvaldība |
|  | Zaļo, inovatīvo un sociāli atbildīgo iepirkumu īpatsvars (pēc līguma summām), % | 44 (2022.) |  | 28 |  | 24 |  | Pašvaldība |

| RV-12 Sabiedrības līdzdalība |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reģistrēto aktīvo NVO skaits | 677 (2022.) |  | 691 |  | 699 |  | Uzņēmumu reģistrs |
|  | Atbalstīto NVO projektu skaits | 0 (2022.) |  | 3 |  | 82 |  | Pašvaldība |
|  | NVO skaits, kuras iesaistījušas Ogres novada pašvaldības organizētajos pasākumos/projektos | 19 (2022.) |  | 20 |  | 22 |  | Pašvaldība |
|  | Teritoriālo kopienu (apkaimju biedrību) skaits | 3 (2022.) |  | 3 |  | 4 |  | Uzņēmumu reģistrs, Pašvaldība |
|  | Iedzīvotāju aktivitāte pašvaldības vēlēšanās, % | 51,06 (2025.) |  | - | – | – | – | CVK |
| RV-13 Novada atpazīstamība un identitāte |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogres simbolu izmantojošo uzņēmumu skaits | – (2022.) |  | 2 |  | 8 |  | Pašvaldība |
| RV-14 Ārējā sadarbība un privātā līdzdalība |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Privātpersonām deleģēto funkciju skaits (izņemot pašvaldības kapitālsabiedrības) | 0 (2022.) |  | 1 |  | 1 |  | Pašvaldība |
|  | Īstenoto publiski privātās sadarbības projektu skaits | 0 (2022.) |  | 0 |  | 0 |  | Pašvaldība |
|  | Atbalstīto sabiedrības iniciatīvas projektu skaits | 85 (2022.) |  | 82 |  | 80 |  | Pašvaldība |
|  | Sadarbības ārvalstu pašvaldību skaits | 17 (2022.) |  | 13 |  | 13 |  | Pašvaldība |
| RV-15 Sabiedriskā kārtība un drošība |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Videonovērošanas punktu skaits | 184 (2022.) |  | 194 |  | 211 |  | Pašvaldība |
|  | Administratīvo pārkāpumu skaits | 3701 (2022.) |  | 3092 (2023) |  | 3452 |  | Pašvaldības policija |
|  | Noziedzīgo nodarījumu skaits | 638 (2022.) |  | 678 |  | 620 |  | CSP |
|  | Sniegto atskurbšanas pakalpojumu skaits | 415 (2022.) |  | 482 (2023.) |  | 338 |  | Pašvaldība |
|  | Noķerto klaiņojošo dzīvnieku skaits | 31 (2022.) |  | 129 |  | 47 |  | Pašvaldība |

5. vidējā termiņa prioritātei Efektīvas pārvaldības un komunikācijas attīstīšana pakārtoti 19 iznākuma rezultātu rādītāji. No tiem 2021./2022.-2023. gadu periodā un 2023.-2024. gadu periodā pozitīva dinamika bija 8 (42%) rādītāju vērtībām.

Analizējamajā periodā Pašvaldība nodrošina iedzīvotajiem divus e-pakalpojumus: tirdzniecības atļauju elektroniska pieteikšana un izsniegšana, izziņu par fiziskās personas dzīvesvietas deklarēšanu pieteikšana un izsniegšana. 2022.-2024. gadu periodā šos pakalpojumus izmantojošo iedzīvotāju skaits ir mazinājies.

Palielinās Ogres novada administratīvajā teritorijā reģistrēto nevalstisko organizāciju (turpmāk – NVO) skaits, palielinās arī Pašvaldības organizētajos pasākumos un projektos iesaistīto NVO skaits. Katru gadu Pašvaldības projektu konkursa “Radoši-Aktīvi-Darbīgi-Izglītojoši-Ogres novadam” (“R.A.D.I. -Ogres novadam”) un “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” ietvaros tiek atbalstīti ap astoņdesmit sabiedrības iniciatīvas projektu.

Pozitīvi vērtējama noziedzīgo nodarījumu un administratīvo pārkāpumu skaita dinamika. Preventīvajos nolūkos katru gadu Pašvaldība izveido jaunus videonovērošanas punktus.

2022.-2024. gadu periodā novērojams sniegto atskurbšanas pakalpojumu skaita samazinājums.

2023.  gadā ar SIA “Mērniecības datu centrs” noslēgts deleģēšanas līgums par Ogres novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu.

- 2.3. Ogres novada Rīcības plāna 2022.-2027. gadam ieviešanas rezultāti 2022.-2024. g. periodā

Informācija par Rīcības plāna pasākumu un aktivitāšu īstenošanas rezultātiem 2022.-2024. gadu periodā publicēta Pārskata par Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034. gadam un Ogres novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam īstenošanu 2022.-2024. gadā 1. pielikumā “Ogres novada rīcības plāna 2022.-2027. gadam īstenošanas progress 2022.-2024. gadā”.

Ogres novada Rīcības plānā 2022. – 2027.gadam iekļauto pasākumu/aktivitāšu īstenoto pasākumu/aktivitāšu skaits:

- Rīcību virzienā RV-1 Videi draudzīgās infrastruktūras attīstīšana un vides izglītība no plānotajiem 88 pasākumiem īstenoti  78;

- Rīcību virzienā RV-2 Konkurētspējīgu izglītības pakalpojum nodrošināšana no plānotajiem 74 pasākumiem īstenoti 73;

- Rīcības virzienā RV-3 Konkurētspējīgu sporta pakalpojumu nodrošināšana no plānotajiem 15 pasākumiem īstenoti 14;

- Rīcības virzienā RV-4 Augstvērtīgu kultūras pakalpojumu nodrošināšana no plānotajiem 53 pasākumiem īstenoti 47;

- Rīcības virzienā RV-5 Veselības veicināšanas pakalpojumu attīstība no plānotajiem 24 pasākumiem īstenoti 21;

- Rīcības virzienā RV-6 Sociālā atbalsta pakalpojumu attīstība no plānotajiem 24 pasākumiem īstenoti21;

- Rīcības virzienā RV-7 Atbalsts jauniešu aktivitātēm no plānotajiem 19 pasākumiem īstenoti 19;

- Rīcības virzienā RV-8 Augstvērtīgas un drošas dzīves vides izveide no plānotajiem 20 pasākumiem īstenoti 18;

- Rīcības virzienā RV-9 Atbalsts uzņēmējdarbībai un nepieciešamās infrastruktūras attīstībai no plānotajiem 25 pasākumiem īstenoti 19;

- Rīcības virzienā RV-10 Cilvēku, dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma potenciāla aktivizēšana pakalpojumu ar augstu pievienoto vērtību attīstībai no plānotajiem 9 pasākumiem īstenoti 6;

- Rīcības virzienā RV-11 Pārvaldība no plānotajiem 29 pasākumiem īstenoti 29;

- Rīcības virzienā RV-12 Sabiedrības līdzdalība no plānotajiem 7 pasākumiem īstenoti 7;

- Rīcības virzienā RV-13 Novada atpazīstamība un identitāte no plānotajiem 9 pasākumiem īstenoti 9;

- Rīcības virzienā RV-14 Ārējā sadarbība un privātā līdzdalība no plānotajiem 12 pasākumiem īstenoti 12;

- Rīcības virzienā RV-15 Sabiedriskā kārtība un drošība no plānotajiem 17 pasākumiem īstenoti 17.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73. punktu attīstības programmas rīcības plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā. Konstatējams, ka Rīcības plāns ticis aktualizēts tikai vienreiz (2023. gada 28. septembrī), tādējādi neievērojot minēto prasību. Tam tiks pievērsta lielāka uzmanība nākotnē.

- 2.4. Ogres novada Investīciju plāna 2022.-2027. gadam ieviešanas rezultāti 2022.-2024. g. periodā

Informācija par Investīciju plāna projektu īstenošanas rezultātiem pieejama Pārskata par Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034. gadam un Ogres novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam īstenošanu 2022.-2024. gadā publicēta 2. pielikumā “Ogres novada investīciju plāna 2022.-2027. gadam īstenošanas progress 2022.-2024. gadā”. Detalizētāka informācija par Pašvaldības nozīmīgāko projektu un aktivitāšu īstenošanas gaitu pieejama Pašvaldības publiskajos pārskatos.

Izvērtējot Investīciju plāna projektu īstenošanas rezultātus 2022.-2024. gadu periodā, konstatējams, ka ik gadu īstenotie projekti sastādīja aptuveni ceturto daļu no attiecīgajā gadā īstenošanai paredzētajiem projektiem. Minētais ir saistīts ar vairākiem objektīviem ārējiem un finanšu apstākļiem, tostarp Eiropas Savienības fondu pieejamības, valsts budžeta un aizņēmumu politikas, būvniecības izmaksu pieauguma (laika periodā 06.2021.-06.2023. būvniecības izmaksas palielinājās par 26 %), ģeopolitiskās situācijas, projektu gatavības stadijas, faktiskajām pašvaldības finanšu iespējām konkrētajā periodā.

2022.-2024 gadu periodā Investīciju plāns tika aktualizēts 15 reizes, tādējādi ievērojot Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73. punkta prasību.

SECINĀJUMI

Uz pārskata sagatavošanas brīdi nebija pieejama informācija par daļu pašvaldības attīstību raksturojošo rādītāju vērtībām.  Neskatoties uz minēto, pieejamie dati ļauj objektīvi izvērtēt Stratēģijā un Attīstības programmā noteikto mērķu sasniegšanas rezultātus.

Analizējamajā periodā Ogres novada pašvaldība un tai pakļautībā esošās iestādes īstenoja vairākumu rīcības un investīciju plānā noteikto pasākumu un projektu. Vidēja termiņa prioritāšu ieviešanu raksturojošo rādītāju vērtības liecina par pozitīvām tendencēm un pašvaldības resursu racionālu izmantošanu.

Izvērtējot Rīcības plānā un Investīciju plānā ietverto aktivitāšu un projektu īstenošanas rezultātus, var secināt, ka tos izteikti ietekmē Eiropas Savienības struktūrfondu un citu avotu finansējuma piesaistes iespējas.

Stratēģijas un Attīstības programmas īstenošanas rezultāti liecina par progresu izvirzīto stratēģisko mērķu sasniegšanā.

Priekšlikumi

Aktualizēt Rīcības plānu, pārstrādājot vai svītrojot aktualitāti zaudējušos pasākumus/aktivitātes. Aktualizēt Rīcības plānu vismaz reizi gadā.

Investīciju plānā aktualizēt informāciju par projektu īstenošanas termiņiem, finansējuma apmēru un aprakstus.

Rīcības plānā un Investīciju plānā precizēt informāciju par pasākumu/projektu īstenošanu atbildīgajām personām/nodaļām/iestādēm.

Jaunās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas uzraudzībai izmantot rezultatīvos rādītājus, kuri ir iegūstāmi publiskajās datu bāzēs, izmērāmi, tiek uzkrāti Ogres novada pašvaldības struktūrvienībās un iestādēs, kā arī ir jēgpilni analīzei un nākotnes lēmumu pieņemšanai.

Pielikumi

1. pielikums Ogres novada rīcības plāna 2022.-2027. gadam īstenošanas progress 2022.-2024. gadā

2. pielikums Ogres novada investīciju plāna 2022.-2027. gadam īstenošanas progress 2022.-2024. gadā

https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/153041

https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/153036

https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/152978

https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/152979, 28.09.2023. redakcija: https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/171819

https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/152980, 28.05.2026. redakcija: https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/252667

https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/152984

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__VEK__IK__IKR/IKR060/table/tableViewLayout1/

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__VEK__IK__IKR/IKR060/table/tableViewLayout1/

bruto pievienotā vērtība,  https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__VEK__IK__IKR/IKR060/table/tableViewLayout1/

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__VEK__IK__IKR/IKR060/table/tableViewLayout1/

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__IR__IRS/IRS031/table/tableViewLayout1/

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__IR__IRS/IRS031/table/tableViewLayout1/

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__IB__IBE/IBE081/table/tableViewLayout1/

https://www.pmlp.gov.lv/lv/media/11208/download?attachment, https://www.pmlp.gov.lv/lv/media/11037/download?attachment

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__IR__IRD/IRD021/table/tableViewLayout1/

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__IR__IRD/IRD021/table/tableViewLayout1/

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__IR__IRD/IRD021/table/tableViewLayout1/

https://www.nva.gov.lv/lv/2023gads , https://www.nva.gov.lv/lv/2024gads

2024. g. Ogres novada iedzīvotāju aptaujas rezultāti (139 respondenti), aptauja organizēta elektroniskajā formātā), atbildes ļoti apmierina, apmierina, drīzāk apmierina.

konkrēto pakalpojumu vai infrastruktūru Ogres novada administratīvajā teritorijā izmantojošo respondentu īpatsvars, kuri izvēlējās atbildi “ļoti pozitīvi”, “pozitīvi”, “drīzāk pozitīvi”.

Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034. gadam un Ogres novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam īstenošanas uzraudzības kārtībā noteikts rādītājs Centralizētie ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi. Ņemot vērā, ka kanalizācijas pakalpojuma galvenais raksturlielums ir tīkla teritoriālais pārklājums, respondentiem netika lūgts novērtēt pakalpojuma kvalitāti un pieejamību.

Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034. gadam un Ogres novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam īstenošanas uzraudzības kārtībā noteikts rādītājs Sociālās aprūpes pakalpojumu daudzveidība. Ņemot vērā, ka nodrošināmie sociālās aprūpes pakalpojumi noteikti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, aptaujā tika noskaidrots viedoklis par sociālo pakalpojumu daudzveidību un sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.

Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034. gadam un Ogres novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam īstenošanas uzraudzības kārtībā noteikti politikas rezultātu rādītāji kultūras iespējas un izklaides iespējas. Ņemot vērā, ka kultūras un izklaides iespējas nosaka gan kultūras infrastruktūras nodrošinājums, gan sabiedrībai pieejamie kultūras un izklaides pasākumi, kvalitatīvākā rezultāta sasniegšanai  2024. g. veiktajā aptaujā respondentiem lūgts novērtēt kultūras infrastruktūru un kultūras un izklaides pasākumus.

Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034. gadam un Ogres novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam īstenošanas uzraudzības kārtībā noteikti politikas rezultātu rādītāji kultūras iespējas un izklaides iespējas. Ņemot vērā, ka kultūras un izklaides iespējas nosaka gan kultūras infrastruktūras nodrošinājums, gan sabiedrībai pieejamie kultūras un izklaides pasākumi, kvalitatīvākā rezultāta sasniegšanai  2024. g. veiktajā aptaujā respondentiem lūgts novērtēt kultūras infrastruktūru un kultūras un izklaides pasākumus.

konkrēto pakalpojumu vai infrastruktūru Ogres novada administratīvajā teritorijā izmantojošo respondentu īpatsvars, kuri izvēlējās atbildi “ļoti pozitīvi”, “pozitīvi”, “drīzāk pozitīvi”.

ļoti pozitīvi, pozitīvi, drīzāk pozitīvi

ļoti labas, labas, vidējas

sekmē, drīzāk sekmē

noteikts, izmantojot tīmeklī publicētu informāciju par Elektrum Drive, Ignitis, Elelevi un Eleport elektromobiļu izlādes infrastruktūru.

Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034. gadam un Ogres novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam īstenošanas uzraudzības kārtībā noteiktā bāzes vērtība (80) precizēta atbilstoši aktuālajai informācijai Oficiālajā statistikas portālā https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__NOZ__TR__TRC/TRC012/table/tableViewLayout1/

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__NOZ__TR__TRC/TRC012/table/tableViewLayout1/

informācija par transportlīdzekļu skaitu pa enerģijas avota veidiem: https://www.csdd.lv/cck?Itemid=327&collection=fails&file=doc_fails&id=4473&task=download&xi=11

informācija par reģistrēto transportlīdzekļu skaitu: https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__NOZ__TR__TRC/TRC011/table/tableViewLayout1/

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”

izmantota Centrālās statistikas pārvaldes 27.05.2026. sniegta informācija par iedzīvotāju skaitu Ogres novada pilsētās un ciemos 2022., 2023. un 2024. gadā (vēstule reģistrēta Ogres novada pašvaldībā ar Nr. 2-4.3/1087): 2022. g. – 47 536, 2023. g.: 48 182, 2024. g.: 47 860.

aprēķinos izmantots vidējais mājsaimniecību lielums Ogres novada administratīvajā teritorijā 2022. gadā – 2,49 personas, avots – CSP: https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__MV__MVS/MVS011/table/tableViewLayout1/

izmantota Centrālās statistikas pārvaldes 27.05.2026. sniegta informācija par iedzīvotāju skaitu Ogres novada pilsētās un ciemos 2022., 2023. un 2024. gadā (vēstule reģistrēta Ogres novada pašvaldībā ar Nr. 2-4.3/1087).

aprēķinos izmantots vidējais mājsaimniecību lielums Ogres novada administratīvajā teritorijā 2022. gadā – 2,49 personas, avots – CSP: https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__MV__MVS/MVS041/table/tableViewLayout1/

EUR 1 741 222

EUR 7 125 046

EUR 1 004 497

Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034. gadam un Ogres novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam īstenošanas uzraudzības kārtībā norādītā bāzes vērtība (15) tika precizēta

aprēķinos izmantota CSP informācija par privāto mājsaimniecību skaitu Ogres novada administratīvajā teritorijā https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__MV__MVS/MVS041/table/tableViewLayout1/

aprēķinos izmantota informācija par noslēgtajiem līgumiem ar SIA “Ķilupe” un SIA “CleanR”; informācija par SIA “Marss” pakalpojumu lietotājiem nav pieejama.

SIA “CleanR”, SIA “Ķilupe”, SIA “Marss”.

SIA “CleanR”, SIA “Ķilupe”, SIA “Marss”.

https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/piesarnoto-un-potenciali-piesarnoto-vietu-registrs

Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034. gadam un Ogres novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam īstenošanas uzraudzības kārtībā noteiktā bāzes vērtība (20 kultūras nami/kultūras centri) precizēta, ieskaitot bibliotēkas (20) un muzejus (4)

kultūras nami, tautas nami, bibliotēkas

Potenciāli zaudētie mūža gadi – gadi, kurus cilvēks būtu nodzīvojis līdz noteiktam vecumam (piemēram, līdz 64 gadiem), ja nebūtu nomiris. Jo agrākā vecumā iedzīvotāji mirst, jo lielāks ir potenciāli zaudēto mūža gadu skaits.

Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034. gadam un Ogres novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam īstenošanas uzraudzības kārtībā noteiktā bāzes vērtība (3629) precizēta atbilstoši aktuālajai informācijai Veselības statistikas datubāzē https://statistika.spkc.gov.lv/pxweb/lv/Health/Health__Mirstiba/PZMG11_PZMG_celoni_regioni_novadi_valstspils.px/table/tableViewLayout2/

Labklājības ministrijas dati par Ogres novada administratīvajā teritorijā reģistrētajos sociālajos uzņēmumos nodarbinātajām mērķa grupas personām.

darbietilpīguma dēļ rādītāja vērtība netika noteikta.

https://www.csdd.lv/celu-satiksmes-negadijumi/celu-satiksmes-negadijumu-sadalijums-pa-pagastiem

Ogres novada pašvaldības 2021. gada 11. novembra saistošie noteikumi Nr.25/2021 “Par vienreizēju pabalstu mājsaimniecībai sakarā ar bērna piedzimšanu” (zaudēja spēku 2024. gada 30. janvārī);

Ogres novada pašvaldības 2023. gada 30. novembra saistošie noteikumi Nr. 27/2023 “Par vienreizēju pabalstu mājsaimniecībai sakarā ar bērna piedzimšanu”.

Labklājības ministrijas dati

Centrālā statistikas pārvalde, https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__EMP__DS__DSV/RIG110/table/tableViewLayout1/

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__EMP__DV__DVA/DVA021/table/tableViewLayout1/

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__ENT__UZ__UZS/UZS031/table/tableViewLayout1/

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__EMP__NBB__NBA/EKA140/table/tableViewLayout1/

Bruto kapitālieguldījumi materiālajos pamatlīdzekļos ietver pamatlīdzekļu (zeme, ēkas, nepabeigto būvniecības objektu izmaksas, iekārtas, mašīnas ar vairāk nekā gadu ilgu ekspluatācijas laiku u.c.) iegādi un izveidošanu, ieskaitot kapitālo remontu.

Bruto kapitālieguldījumus esošajās ēkās un konstrukcijās, ēku būvniecībā un pārbūvē  veido ēku un to konstrukciju iegādes izmaksas un pārskata periodā radušās izmaksas par ēku būvniecību, pārbūvi, uzlabojumiem un remontiem, kas paildzina ēku ekspluatācijas laiku vai palielina to ražošanas jaudu.

Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034. gadam un Ogres novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam īstenošanas uzraudzības kārtībā noteiktā bāzes vērtība (32,2  %) precizēta atbilstoši aktuālajai informācijai Oficiālajā statistikas portālā https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__IZG__IZ__IZI/RIG070/table/tableViewLayout1/

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__IZG__IZ__IZI/RIG070/table/tableViewLayout1/

izmantoti SIA “Lursoft” dati

https://www.lm.gov.lv/lv/socialo-uznemumu-registrs?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__NOZ__TU__TUV/TUV051/table/tableViewLayout1/

2022. gada beigās

2023. gada beigās

2024. gada beigās

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__NOZ__TU__TUV/TUV051/table/tableViewLayout1/

Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034. gadam un Ogres novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam īstenošanas uzraudzības kārtībā norādīti 74 pakalpojumi, iekļaujot arī Ogres novada pašvaldības tīmekļa vietnē publicētos Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.gov.lv pakalpojums, tāpēc norādītā bāzes vērtība objektīvi neraksturoja Ogres novada pašvaldības sniegtos elektroniskos pakalpojumus.

379 tirdzniecības atļaujas un 7 izziņas par deklarēto dzīvesvietu

293 tirdzniecības atļaujas un 13 izziņas par deklarēto dzīvesvietu

220 tirdzniecības atļaujas un 21 izziņa par deklarēto dzīvesvietu

SIA “Lursoft” dati

https://dati.cvk.lv/PV2025/aktivitate/vidzeme/ogres-novads/

Centrālā vēlēšanu komisija

Ogres simbola izmantošana nav jāsaskaņo ar Pašvaldību, Pašvaldības rīcībā nav informācijas par Ogres simbolu izmantojošo uzņēmumu skaitu (darbietilpīguma dēļ rādītāja vērtība netika noteikta).

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__NO__NOR/NOR023/table/tableViewLayout1/

aprēķinos nav iekļauti esošajiem saimniekiem nodotie dzīvnieki

https://www.ogresnovads.lv/lv/pasvaldibas-publiskais-parskats ,

Ogres novada pašvaldības 2022. gada publiskais pārskats: https://www.ogresnovads.lv/lv/pasvaldibas-publiskais-parskats#2022

Ogres novada pašvaldības 2023. gada publiskais pārskats: https://www.ogresnovads.lv/lv/pasvaldibas-publiskais-parskats#2023

Ogres novada pašvaldības 2024. gada publiskais pārskats: https://www.ogresnovads.lv/lv/pasvaldibas-publiskais-parskats#2024

Investīciju plānā 2022.-2027. gadam norādīts, ka visu projektu īstenošanai prioritāri izmantojams ārējais finansējums, pirms projektu īstenošanas atkāroti izvērtējama ārējā finansējuma pieejamība. Ārējā finansējuma piesaiste ļauj samazināt slogu uz pašvaldības budžetu, novirzīt pašvaldības līdzekļus pamatpakalpojumu nodrošināšanai, īstenot projektus, kuru realizācija tikai ar pašvaldības resursiem nebūtu iespējama.

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__VEK__RC__RCB/RCB030c/

2022. gadā – 2 reizes, 2023. gadā – 5 reizes, 2024. gadā – 8 reizes.