| Pielikums Ogres novada pašvaldības domes 27.08.2026. sēdes lēmumam (protokols Nr.12; 24) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogres novada pašvaldības kapitālsabiedrību un iestāžu reorganizācijas soļu plāns |  |  |  |  |
|  | DARBĪBA | APTUVENAIS LAIKS | ATBILDĪGĀ PUSE | KOMENTĀRI |
| REORGANIZĀCIJA, IESTĀŽU UN PUBLISKO AĢENTŪRU LIKVIDĒŠANA |  |  |  |  |
| 1.1. | SIA “ĶEGUMA STARS” reorganizācijas līguma projekta sagatavošana | 2026. gada augusts | Zvērinātu advokātu birojs KPMG Law ZAB SIA, reģistrācijas Nr. 40203342389, (turpmāk – KPMG) | SIA “ĶEGUMA STARS” (sadalāmā sabiedrība) labiekārtošanas un sanitārās tīrības nodalīšana SIA “Ikšķiles māja” (Iegūstošā sabiedrība), siltumapgādes nodalīšana SIA “MS siltums” (Iegūstošā sabiedrība), daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas / apsaimniekošanas nodalīšana SIA “Ogres Namsaimnieks” (iegūstošā sabiedrība). Reorganizācijas līgumā ietver: - Komerclikuma 338.panta otrajā daļā norādītās ziņas, kā arī - ziņas par Ogres novada pašvaldības domes lēmumu par reorganizācijas uzsākšanu, un - tiesības, kuras iegūstošā sabiedrība piešķir sadalāmās sabiedrības padomes un valdes locekļiem. NB! Sadalāmo sabiedrību valdes locekļi var tikt iecelti valdes locekļu amatā iegūstošajā sabiedrībā bez nominācijas procesa rīkošanas, ja vienlaikus attiecīgais valdes loceklis tiek atsaukts no amata reorganizējamā sabiedrībā un viņa pilnvaru termiņš iegūstošajā sabiedrībā nepārsniedz atlikušo pilnvaru termiņu amatā, no kura valdes loceklis tiek atsaukts. Šajā gadījumā valdes loceklim netiek izmaksāts atsaukšanas pabalsts (Pārvaldības likuma 137.1. panta pirmā daļa). |
| 1.2. | SIA “Ogres Namsaimnieks” reorganizācijas līguma projekta sagatavošana |  | KPMG | SIA “Ogres Namsaimnieks” (sadalāmā sabiedrība) labiekārtošanas un sanitāras tīrības, pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas nodalīšana SIA “Ikšķiles māja” (Iegūstošā sabiedrība), siltumapgādes nodalīšana SIA “MS siltums” (Iegūstošā sabiedrība). Reorganizācijas līgumā ietver: - Komerclikuma 338.panta otrajā daļā norādītās ziņas, kā arī - ziņas par Ogres novada pašvaldības domes lēmumu par reorganizācijas uzsākšanu, un - tiesības, kuras iegūstošā sabiedrība piešķir sadalāmās sabiedrības padomes un valdes locekļiem. NB! Skat. komentāru zem 1.1. |
| 1.3. | SIA “Ikšķiles māja” reorganizācijas līguma projekta sagatavošana |  | KPMG | SIA “Ikšķiles māja” (sadalāmā sabiedrība) daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas / apsaimniekošanas nodalīšana SIA “Ogres Namsaimnieks” (iegūstošā sabiedrība), ūdenssaimniecības nodalīšana SIA “ĶEGUMA STARS” (iegūstošā sabiedrība), siltumapgādes nodalīšana SIA “MS siltums” (Iegūstošā sabiedrība). Reorganizācijas līgumā ietver: - Komerclikuma 338.panta otrajā daļā norādītās ziņas, kā arī - ziņas par Ogres novada pašvaldības domes lēmumu par reorganizācijas uzsākšanu, un - tiesības, kuras iegūstošā sabiedrība piešķir sadalāmās sabiedrības padomes un valdes locekļiem. NB! Skat. komentāru zem 1.1. |
| 1.4. | SIA “LIELVĀRDES REMTE” reorganizācijas līguma projekta sagatavošana |  | KPMG | SIA “LIELVĀRDES REMTE” (sašķeļamā sabiedrība) sašķelšana ūdenssaimniecību nododot SIA “ĶEGUMA STARS” (iegūstošā sabiedrība), daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu / apsaimniekošanu nododot SIA “Ogres Namsaimnieks” (iegūstošā sabiedrība), labiekārtošanu un sanitāro tīrību nododot SIA “Ikšķiles māja” (iegūstošā sabiedrība), siltumapgādes nodalīšana SIA “MS siltums” (Iegūstošā sabiedrība). Reorganizācijas līgumā ietver: - Komerclikuma 338.panta otrajā daļā norādītās ziņas, kā arī - ziņas par Ogres novada pašvaldības domes lēmumu par reorganizācijas uzsākšanu, un - tiesības, kuras iegūstošā sabiedrība piešķir sadalāmās sabiedrības padomes un valdes locekļiem. NB! Skat. komentāru zem 1.1. |
| 2.1. | SIA “ĶEGUMA STARS” nodalīšanas uzsākšanas pieteikumu sagatavošana | 2026. gada augusts | KPMG | SIA “ĶEGUMA STARS” nodalīšanas uzsākšanai nepieciešams: - SIA “ĶEGUMA STARS” pieteikums; - SIA “Ikšķiles māja” pieteikums; - SIA “MS siltums” pieteikums; - SIA “Ogres Namsaimnieks” pieteikums. Pieteikuma forma ir pieejama Uzņēmumu reģistra mājaslapā (KR19. veidlapa “Pieteikums par reorganizācijas uzsākšanu”) |
| 2.2. | SIA “Ogres Namsaimnieks” nodalīšanas uzsākšanas pieteikumu sagatavošana |  | KPMG | SIA “Ogres Namsaimnieks” nodalīšanas uzsākšanai nepieciešams: - SIA “Ogres Namsaimnieks” pieteikums; - SIA “Ikšķiles māja” pieteikums; - SIA “MS siltums” pieteikums. Pieteikuma forma ir pieejama Uzņēmumu reģistra mājaslapā (KR19. veidlapa “Pieteikums par reorganizācijas uzsākšanu”). |
| 2.3. | SIA “Ikšķiles māja” nodalīšanas uzsākšanas pieteikumu sagatavošana. |  | KPMG | SIA “Ikšķiles māja” nodalīšanas uzsākšanai nepieciešams: - SIA “Ikšķiles māja” pieteikums - SIA “Ogres Namsaimnieks” pieteikums; - SIA “ĶEGUMA STARS” pieteikums; - SIA “MS siltums” pieteikums. Pieteikuma forma ir pieejama Uzņēmumu reģistra mājaslapā (KR19. veidlapa “Pieteikums par reorganizācijas uzsākšanu”). |
| 2.4. | SIA “LIELVĀRDES REMTE” sašķelšanas uzsākšanas pieteikumu sagatavošana. |  | KPMG | SIA “LIELVĀRDES REMTE” sašķelšanas uzsākšanai: - SIA “LIELVĀRDES REMTE” pieteikums; - SIA “ĶEGUMA STARS” pieteikums; - SIA “Ikšķiles māja” pieteikums; - SIA “Ogres Namsaimnieks” pieteikums; - SIA “MS siltums” pieteikums. Pieteikuma forma ir pieejama Uzņēmumu reģistra mājaslapā (KR19. veidlapa “Pieteikums par reorganizācijas uzsākšanu”). |
| 3 | VPIL 88. panta līdzdalības izvērtējuma veikšana/aktualizēšana | 2026. gada augusts | Ogres novada pašvaldības dome | Attiecībā uz SIA „Ķeguma stars”, SIA “Ogres Namsaimnieks” un SIA “MS siltums” |
| 4. | PA “Ogres komunikācijas” reorganizācijas un PA “Rosme” likvidācijas nepieciešamības izvērtējuma veikšana | 2026. gada augusts | Ogres novada pašvaldības dome | Reorganizācijas un likvidācijas nepieciešamību izvērtē atkarībā no lietderīguma, efektivitātes un citiem Valsts pārvaldes likumā noteiktajiem principiem. |
| 5.1. | Ogres novada pašvaldības dome pieņem lēmumu reorganizēt: - SIA “ĶEGUMA STARS” - SIA “Ogres Namsaimnieks” - SIA “MS siltums” - SIA “LIELVĀRDES REMTE” - SIA “Ikšķiles māja” | 2026. gada augusts | Ogres novada pašvaldības dome | Lēmumā norāda: - reorganizējamos subjektus; - plānoto reorganizācijas veidu; - iegūstošo sabiedrību kapitāla daļu turētāju; - iegūstošo sabiedrību vispārējos stratēģiskos mērķus; - citus būtiskus reorganizācijas noteikumus, t.sk., ja nepieciešams, īpašās reorganizācijas procesā veicamā darbības un to veikšanas termiņus. |
| 5.2. | Ogres novada pašvaldības dome pieņem lēmumu reorganizēt: - PA “Ogres komunikācijas” likvidēt: - PA “Rosme” - ONP iestāde “SARMA” - ONP iestāde “ABZA” |  | Ogres novada pašvaldības dome | Likums nenosaka lēmumā obligāti iekļaujamās ziņas. Tomēr Valsts kancelejas 2021. gada vadlīnijas par nodarbināto skaita samazināšanu dod ieteikumus tam, kādu informāciju šādiem lēmumiem būtu ieteikts iekļaut. Lai arī vadlīnijas attiecas uz reorganizācijām, pēc savas būtības abās situācijās tiek lemts par iestādes darbības izmaiņām, līdz ar to mūsu ieskatā lēmumā ieveramā informācija būtu attiecināma arī uz lēmumiem par iestāžu likvidāciju. Atbilstoši vadlīnijām noteiktās prasības var tikt piemērotas arī pašvaldību iestādēm. Saskaņā ar minētajām vadlīnijām lēmumā ieteicams iekļaut: - Atsauci uz normatīvo aktu, uz kura pamata reorganizācijas / likvidācija tiek veikta; - apstākļus un faktus, uz kura pamata tiek veikta reorganizācija / likvidācija; - to, kā reorganizācija skar personāla un finanšu resursus. Papildus vēlams noteikt vismaz arī reorganizācijas / likvidācijas spēkā stāšanās datumu. |
| 6.1. | SIA “ĶEGUMA STARS” reorganizācijas līguma projektu un reorganizācijas uzsākšanas pieteikuma veidlapu parakstīšana | 2026. gada augusts | Tatjana Vucāne kā SIA “ĶEGUMA STARS” valdes locekle | Dokumenti parakstāmi ar kvalificētu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. |
| 6.2. | SIA “Ogres Namsaimnieks” reorganizācijas līguma projektu un reorganizācijas uzsākšanas pieteikuma veidlapu parakstīšana |  | Kaspars Grīnbergs kā SIA “Ogres Namsaimnieks” valdes loceklis | Dokumenti parakstāmi ar kvalificētu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. |
| 6.3. | SIA “MS siltums” reorganizācijas līguma projektu un reorganizācijas uzsākšanas pieteikuma veidlapu parakstīšana |  | Normunds Ševels kā SIA “MS siltums” valdes loceklis | Dokumenti parakstāmi ar kvalificētu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. |
| 6.4. | SIA “LIELVĀRDES REMTE” reorganizācijas līguma projektu un reorganizācijas uzsākšanas pieteikuma veidlapu parakstīšana |  | Ritvars Cinītis kā SIA “LIELVĀRDES REMTE” valdes loceklis | Dokumenti parakstāmi ar kvalificētu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. |
| 6.5. | SIA “Ikšķiles māja” reorganizācijas līguma projektu un reorganizācijas uzsākšanas pieteikuma veidlapu parakstīšana |  | Aigars Briedis kā SIA “Ikšķiles māja” valdes loceklis | Dokumenti parakstāmi ar kvalificētu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. |
| 7. | Dokumentu reorganizāciju uzsākšanai iesniegšana Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā | 2026. gada augusts - septembris | KPMG | Reģistram iesniedzami: - Reorganizācijas līgumu projekti - Pieteikuma veidlapas. |
| 8. | Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs pieņem lēmumus par reorganizāciju uzsākšanu | 2026. gada augusts - septembris Lēmums tiek pieņemts 1 – 3 darba dienu laikā no dokumentu iesniegšanas. | Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs | - |
| 9. | Reorganizācijas līgumu projektu un Ogres novada pašvaldības domes lēmumu par reorganizācijas procesa uzsākšanu publicēšana kapitālsabiedrību tīmekļvietnēs. | 2026. gada augusts - septembris | SIA “ĶEGUMA STARS” SIA “Ogres Namsaimnieks” SIA “MS siltums” SIA “LIELVĀRDES REMTE” SIA “Ikšķiles māja” | - |
| 10. | Mantas sadales aktu projektu sagatavošana | 2026. gada septembris – novembris / decembris | SIA “ĶEGUMA STARS” SIA “Ogres Namsaimnieks” SIA “MS siltums” SIA “LIELVĀRDES REMTE” SIA “Ikšķiles māja” | Mantas sadales akti pievienojami gala reorganizācijas līgumiem katrā konkrētajā reorganizācijas procesā. |
| 11.1. | SIA “ĶEGUMA STARS” dalībnieka lēmuma projekta par reorganizāciju un reorganizācijas līgumu apstiprināšanu sagatavošana (ietvert visas reorganizācijas vienā lēmumā vai katram reorganizācijas procesam, kurā ir iesaistīta sabiedrība, atsevišķu lēmumu) | 2026. gada augusts - septembris | KPMG | Dalībnieka lēmumā tiek iekļautas: - ziņas par Ogres novada pašvaldības domes lēmumu par reorganizācijas uzsākšanu; - lēmums par reorganizāciju; - lēmums apstiprināt un parakstīt reorganizācijas līgumus; - lēmums nesagatavot sabiedrības saimnieiskās darbības pārskatu; - lēmums par grozījumiem kapitālsabiedrību statūtos, ja tādi ir izdarāmi sakarā ar reorganizāciju. NB! Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums nosaka, ka publisko personu kapitālsabiedrību reorganizācijā reorganizācijas prospekts nav jāgatavo, kā arī revidentam nav jāpārbauda reorganizācijas līgums. Projektu gatavošanas ietvaros nepieciešams pārskatīt visu iesaistīto kapitālsabiedrību statūtus un identificēt, vai nav nepieciešams veikt grozījumus. Ja grozījumi ir nepieciešams, šis plāns jāatjauno, iekļaujot atsevišķus punktus par statūtu grozījumu dokumentu sagatavošanu / parakstīšanu. |
| 11.2. | SIA “Ogres Namsaimnieks” dalībnieka lēmuma projekta par reorganizāciju un reorganizācijas līgumu apstiprināšanu sagatavošana (ietvert visas reorganizācijas vienā lēmumā vai katram reorganizācijas procesam, kurā ir iesaistīta sabiedrība, atsevišķu lēmumu) |  | KPMG | Dalībnieka lēmumā tiek iekļautas: - ziņas par Ogres novada pašvaldības domes lēmumu par reorganizācijas uzsākšanu; - lēmums par reorganizāciju; - lēmums apstiprināt un parakstīt reorganizācijas līgumus; - lēmums nesagatavot sabiedrības saimnieciskās darbības pārskatu; - lēmums par grozījumiem kapitālsabiedrību statūtos, ja tādi ir izdarāmi sakarā ar reorganizāciju. NB! Skat. komentāru zem 11.1. |
| 11.3. | SIA “MS siltums” dalībnieka lēmuma projekta par reorganizāciju un reorganizācijas līgumu apstiprināšanu sagatavošana |  | KPMG | Dalībnieka lēmumā tiek iekļautas: - ziņas par Ogres novada pašvaldības domes lēmumu par reorganizācijas uzsākšanu; - lēmums par reorganizāciju; - lēmums apstiprināt un parakstīt reorganizācijas līgumus; - lēmums nesagatavot sabiedrības saimnieciskās darbības pārskatu; - lēmums par grozījumiem kapitālsabiedrību statūtos, ja tādi ir izdarāmi sakarā ar reorganizāciju. NB! Skat. komentāru zem 11.1. |
| 11.4. | SIA “LIELVĀRDES REMTE” dalībnieka lēmuma projekta par reorganizāciju un reorganizācijas līgumu apstiprināšanu sagatavošana |  | KPMG | Dalībnieka lēmumā tiek iekļautas: - ziņas par Ogres novada pašvaldības domes lēmumu par reorganizācijas uzsākšanu; - lēmums par reorganizāciju; - lēmums apstiprināt un parakstīt reorganizācijas līgumus; - lēmums nesagatavot sabiedrības saimnieciskās darbības pārskatu; - lēmums par grozījumiem kapitālsabiedrību statūtos, ja tādi ir izdarāmi sakarā ar reorganizāciju. NB! Skat. komentāru zem 11.1. |
| 11.5. | SIA “Ikšķiles māja” dalībnieka lēmuma projekta par reorganizāciju un reorganizācijas līgumu apstiprināšanu sagatavošana (ietvert visas reorganizācijas vienā lēmumā vai katram reorganizācijas procesam, kurā ir iesaistīta sabiedrība, atsevišķu lēmumu) |  | KPMG | Dalībnieka lēmumā tiek iekļautas: - ziņas par Ogres novada pašvaldības domes lēmumu par reorganizācijas uzsākšanu; - lēmums par reorganizāciju; - lēmums apstiprināt un parakstīt reorganizācijas līgumus; - lēmums nesagatavot sabiedrības saimnieciskās darbības pārskatu; - lēmums par grozījumiem kapitālsabiedrību statūtos, ja tādi ir izdarāmi sakarā ar reorganizāciju. NB! Skat. komentāru zem 11.1. |
| 12.1. | SIA "ĶEGUMA STARS" reorganizācijas (nodalīšanas) paziņojumu VID sagatavošana | 2026. gada augusts - septembris | KPMG | Par SIA "ĶEGUMA STARS" sadalīšanu paziņojumi VID ir sagatavojami no: - SIA "ĶEGUMA STARS"; - SIA "Ikšķiles māja"; - SIA “MS siltums”; - SIA “Ogres Namsaimnieks”. |
| 12.2. | SIA "Ogres Namsaimnieks" reorganizācijas (nodalīšanas) paziņojumu VID sagatavošana |  | KPMG | Par SIA "Ogres Namsaimnieks" sadalīšanu paziņojumi VID ir sagatavojami no: - SIA "Ogres Namsaimnieks"; - SIA "Ikšķiles māja”. - SIA “MS siltums”. |
| 12.3. | SIA "LIELVĀRDES REMTE" reorganizācijas (sašķelšanas) paziņojumu VID sagatavošana |  | KPMG | Par SIA "LIELVĀRDES REMTE" sašķelšanu paziņojumi VID ir sagatavojami no: - SIA "LIELVĀRDES REMTE"; - SIA "Ikšķiles māja”. - SIA "Ogres Namsaimnieks"; - SIA “ĶEGUMA STARS”; - SIA “MS siltums”. |
| 12.4. | SIA "Ikšķiles māja" reorganizācijas (nodalīšanas) paziņojumu VID sagatavošana |  | KPMG | Par SIA "Ikšķiles māja" sašķelšanu paziņojumi VID ir sagatavojami no: - SIA "Ikšķiles māja”. - SIA "Ogres Namsaimnieks"; - SIA “ĶEGUMA STARS”; - SIA “MS siltums”. |
| 12.5. | PA “Ogres komunikācijas” reorganizācijas paziņojuma VID sagatavošana |  | KPMG | NB! Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 15.panta 3.dala 7.punkts attiecas uz visiem nodokļu maksātājiem. Ja pašvaldības iestāde, aģentūra vai kapitālsabiedrība ir reģistrēta kā nodokļu maksātājs, tai ir jāinformē VID. |
| 12.6. | PA “Rosme” likvidācijas paziņojuma VID sagatavošana |  | KPMG | NB! Skat. komentāru zem 12.5. |
| 12.7. | ONP iestādes “SARMA” likvidācijas paziņojuma VID sagatavošana |  | KPMG | NB! Skat. komentāru zem 12.5. |
| 12.8. | ONP iestādes “ABZA” likvidācijas paziņojuma VID sagatavošana |  | KPMG | NB! Skat. komentāru zem 12.5. |
| 13.1. | Paziņojumu darbiniekiem par SIA "ĶEGUMA STARS" reorganizāciju (nodalīšanu) sagatavošana | 2026. gada augusts - septembris | KPMG | Par SIA "ĶEGUMA STARS" sadalīšanu paziņojumi darbiniekiem ir sagatavojami no: - SIA "ĶEGUMA STARS"; - SIA "Ikšķiles māja"; - SIA “MS siltums”; - SIA “Ogres Namsaimnieks” Paziņojumā jābūt iekļautai informācijai par uzņēmuma pārejas: - datumu vai paredzamo pārejas datumu, - iemesliem, - tiesiskajām, saimnieciskajām un sociālajām sekām, kā arī - pasākumiem, kas tiks veikti attiecībā uz darbiniekiem. |
| 13.2. | Paziņojumu darbiniekiem par SIA "Ogres Namsaimnieks" reorganizāciju (nodalīšanu) sagatavošana |  | KPMG | Par SIA "Ogres Namsaimnieks" sadalīšanu paziņojumi darbiniekiem ir sagatavojami no: - SIA "Ogres Namsaimnieks"; - SIA "Ikšķiles māja”. - SIA “MS siltums”. Paziņojumā jābūt iekļautai informācijai par uzņēmuma pārejas: - datumu vai paredzamo pārejas datumu, - iemesliem, - tiesiskajām, saimnieciskajām un sociālajām sekām, kā arī - pasākumiem, kas tiks veikti attiecībā uz darbiniekiem. |
| 13.3. | Paziņojumu darbiniekiem par SIA "LIELVĀRDES REMTE" reorganizāciju (sašķelšanu) sagatavošana |  | KPMG | Par SIA "LIELVĀRDES REMTE" sašķelšanu paziņojumi darbiniekiem ir sagatavojami no: - SIA "LIELVĀRDES REMTE"; - SIA "Ikšķiles māja”. - SIA "Ogres Namsaimnieks"; - SIA “ĶEGUMA STARS”; - SIA “MS siltums”. Paziņojumā jābūt iekļautai informācijai par uzņēmuma pārejas: - datumu vai paredzamo pārejas datumu, - iemesliem, - tiesiskajām, saimnieciskajām un sociālajām sekām, kā arī - pasākumiem, kas tiks veikti attiecībā uz darbiniekiem. |
| 13.4. | Paziņojumu darbiniekiem par SIA "Ikšķiles māja" reorganizāciju (nodalīšanu) sagatavošana |  | KPMG | Par SIA "Ikšķiles māja" sašķelšanu paziņojumi darbiniekiem ir sagatavojami no: - SIA "Ikšķiles māja”. - SIA "Ogres Namsaimnieks"; - SIA “ĶEGUMA STARS”; - SIA “MS siltums”. Paziņojumā jābūt iekļautai informācijai par uzņēmuma pārejas: - datumu vai paredzamo pārejas datumu, - iemesliem, - tiesiskajām, saimnieciskajām un sociālajām sekām, kā arī - pasākumiem, kas tiks veikti attiecībā uz darbiniekiem. |
| 13.5. | PA “Ogres komunikācijas” reorganizācijas paziņojuma darbiniekiem sagatavošana |  | KPMG | Par PA “Ogres komunikācijas” reorganizāciju paziņojumi darbiniekiem ir sagatavojami no: - PA “Ogres komunikācijas”. - SIA “ĶEGUMA STARS”. Paziņojumā jābūt iekļautai informācijai par uzņēmuma pārejas: - datumu vai paredzamo pārejas datumu, - iemesliem, - tiesiskajām, saimnieciskajām un sociālajām sekām, kā arī - pasākumiem, kas tiks veikti attiecībā uz darbiniekiem. |
| 13.6. | PA “Rosme” likvidācijas paziņojuma darbiniekiem sagatavošana |  | KPMG | Par PA “Rosme” likvidāciju paziņojumi darbiniekiem ir sagatavojami no: - PA “Rosme”. - SIA “ĶEGUMA STARS”. - PA “Ogres komunikācijas”. Paziņojumā jābūt iekļautai informācijai par uzņēmuma pārejas: - datumu vai paredzamo pārejas datumu, - iemesliem, - tiesiskajām, saimnieciskajām un sociālajām sekām, kā arī pasākumiem, kas tiks veikti attiecībā uz darbiniekiem. |
| 13.7. | ONP iestādes “SARMA” likvidācijas paziņojuma darbiniekiem sagatavošana |  | KPMG | Par ONP iestādes “SARMA” likvidāciju paziņojumi darbiniekiem ir sagatavojami no: - ONP iestādes “SARMA”. - SIA “ĶEGUMA STARS”. - PA “Ogres komunikācijas”. Paziņojumā jābūt iekļautai informācijai par uzņēmuma pārejas: - datumu vai paredzamo pārejas datumu, - iemesliem, - tiesiskajām, saimnieciskajām un sociālajām sekām, kā arī - pasākumiem, kas tiks veikti attiecībā uz darbiniekiem. |
| 13.8. | ONP iestādes “ABZA” likvidācijas paziņojuma darbiniekiem sagatavošana |  | KPMG | Par ONP iestādes “ABZA” likvidāciju paziņojumi darbiniekiem ir sagatavojami no: - ONP iestādes “ABZA”. - SIA “ĶEGUMA STARS”. - PA “Ogres komunikācijas”. Paziņojumā jābūt iekļautai informācijai par uzņēmuma pārejas: - datumu vai paredzamo pārejas datumu, - iemesliem, - tiesiskajām, saimnieciskajām un sociālajām sekām, kā arī - pasākumiem, kas tiks veikti attiecībā uz darbiniekiem. |
| 14.1. | SIA “ĶEGUMA STARS” dalībnieku sapulces lēmums par visu reorganizāciju un reorganizācijas līgumu apstiprināšanu (vai katrai reorganizācijai atsevišķu lēmumu) | 2026. gada septembris / oktobris (ne ātrāk kā mēnesi pēc tam, kad izsludināti reorganizācijas līgumu projekti) | Ogres novada pašvaldības izpilddirektors kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis. | Dalībnieku sapulces lēmums parakstāms ar kvalificētu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. |
| 14.2. | SIA “Ogres Namsaimnieks” dalībnieku sapulces lēmums par visu reorganizāciju un reorganizācijas līgumu apstiprināšanu (vai katrai reorganizācijai atsevišķu lēmumu) |  | Ogres novada pašvaldības izpilddirektors kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis. | Dalībnieku sapulces lēmums parakstāms ar kvalificētu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. |
| 14.3. | SIA “MS siltums” dalībnieku sapulces lēmums par reorganizācijas un reorganizācijas līguma apstiprināšanu |  | Ogres novada pašvaldības izpilddirektors kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis. | Dalībnieku sapulces lēmums parakstāms ar kvalificētu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. |
| 14.4. | SIA “LIELVĀRDES REMTE” dalībnieku sapulces lēmums par visu reorganizācijas un reorganizācijas līguma apstiprināšanu |  | Ogres novada pašvaldības izpilddirektors kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis. | Dalībnieku sapulces lēmums parakstāms ar kvalificētu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. |
| 14.5. | SIA “Ikšķiles māja” dalībnieku sapulces lēmums par visu reorganizāciju un reorganizācijas līgumu apstiprināšanu (vai katrai reorganizācijai atsevišķu lēmumu) |  | Ogres novada pašvaldības izpilddirektors kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis. | Dalībnieku sapulces lēmums parakstāms ar kvalificētu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. |
| 15.1. | SIA "ĶEGUMA STARS" reorganizācijas līgumu parakstīšana | 2026. gada septembris / oktobris | Tatjana Saulīte kā SIA “ĶEGUMA STARS” valdes locekle | Dokumenti parakstāmi ar kvalificētu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. |
| 15.2. | SIA Ogres Namsaimnieks” reorganizācijas līgumu parakstīšana |  | Kaspars Grīnbergs kā SIA “Ogres Namsaimnieks” valdes loceklis | Dokumenti parakstāmi ar kvalificētu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. |
| 15.3. | SIA “MS siltums” reorganizācijas līgumu parakstīšana |  | Normunds Ševels kā SIA “MS siltums” valdes loceklis | Dokumenti parakstāmi ar kvalificētu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. |
| 15.4. | SIA “LIELVĀRDES REMTE” reorganizācijas līgumu parakstīšana |  | Ritvars Cinītis kā SIA “LIELVĀRDES REMTE” valdes loceklis | Dokumenti parakstāmi ar kvalificētu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. |
| 15.5. | SIA “Ikšķiles māja” reorganizācijas līgumu parakstīšana |  | Aigars Briedis kā SIA “Ikšķiles māja” valdes loceklis | Dokumenti parakstāmi ar kvalificētu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. |
| 16.1. | SIA "ĶEGUMA STARS" paziņojumu VID iesniegšana | 2026. gada septembris / oktobris Paziņojums VID iesniedzams 10 dienu laikā pēc dalībnieku sapulces lēmuma pieņemšanas par reorganizāciju. | SIA "ĶEGUMA STARS" | Paziņojumi VID iesniedzami, izmantojot EDS. |
| 16.2. | SIA “Ogres Namsaimnieks” paziņojumu VID iesniegšana |  | SIA “Ogres Namsaimnieks” | Paziņojumi VID iesniedzami, izmantojot EDS. |
| 16.3. | SIA “MS siltums” paziņojumu VID iesniegšana |  | SIA “MS siltums” | Paziņojumi VID iesniedzami, izmantojot EDS. |
| 16.4. | SIA “LIELVĀRDES REMTE” paziņojumu VID iesniegšana |  | SIA “LIELVĀRDES REMTE” | Paziņojumi VID iesniedzami, izmantojot EDS. |
| 16.5. | SIA “Ikšķiles māja” paziņojumu VID iesniegšana |  | SIA “Ikšķiles māja” | Paziņojumi VID iesniedzami, izmantojot EDS. |
| 16.6. | PA “Ogres komunikācijas” reorganizācijas paziņojuma VID iesniegšana |  | PA “Ogres komunikācijas” | Paziņojumi VID iesniedzami, izmantojot EDS. |
| 16.7. | PA “Rosme” likvidācijas paziņojuma VID iesniegšana |  | PA “Rosme” | Paziņojumi VID iesniedzami, izmantojot EDS. |
| 16.8. | ONP iestādes “SARMA” likvidācijas paziņojuma VID iesniegšana |  | ONP iestādes “SARMA” | Paziņojumi VID iesniedzami, izmantojot EDS. |
| 16.9. | ONP iestādes “ABZA” likvidācijas paziņojuma VID iesniegšana |  | ONP iestādes “ABZA” | Paziņojumi VID iesniedzami, izmantojot EDS. |
| 17.1. | SIA "ĶEGUMA STARS" darbinieku informēšana | 2026. gada septembris / oktobris Darbinieki jāinformē par uzņēmumu pāreju ne vēlāk kā mēnesi pirms pārejas (uzņēmuma nodevējam) vai ne vēlāk kā mēnesi pirms pāreja sāk ietekmēt darbinieku darba apstākļus un nodarbinātības noteikumus (uzņēmuma nodevējam) | SIA "ĶEGUMA STARS" | - |
| 17.2. | SIA “Ogres Namsaimnieks” darbinieku informēšana |  | SIA “Ogres Namsaimnieks” | - |
| 17.3. | SIA “MS siltums” darbinieku informēšana |  | SIA “MS siltums” | - |
| 17.4. | SIA “LIELVĀRDES REMTE” darbinieku informēšana |  | SIA “LIELVĀRDES REMTE” | - |
| 17.5. | SIA “Ikšķiles māja” darbinieku informēšana |  | SIA “Ikšķiles māja” | - |
| 17.6. | PA “Ogres komunikācijas” darbinieku informēšana |  | PA “Ogres komunikācijas” | - |
| 17.7. | PA “Rosme” darbinieku informēšana |  | PA “Rosme” | - |
| 17.8. | ONP iestādes “SARMA” darbinieku informēšana |  | ONP iestādes “SARMA” | - |
| 17.9. | ONP iestādes “ABZA” darbinieku informēšana |  | ONP iestādes “ABZA” | - |
| 18. | PA “Rosme” slēguma bilances sagatavošana | 2026. gada oktobris - decembris | PA “Rosme” | Bilancē tiek iekļauts mantas vērtību un saistību un prasību apjoms, pamatojoties uz inventarizācijas un grāmatvedības uzskaites datiem. |
| 19. | SIA “LIELVĀRDES REMTE” slēguma bilances sagatavošana | 2026. gada oktobris - decembris | SIA “LIELVĀRDES REMTE” | - |
| 20. | Paziņojuma projekta par reorganizāciju (vai likvidāciju) klientiem, sadarbības partneriem un citiem līgumpartneriem sagatavošana | 2026. gada oktobris - novembris | SIA "ĶEGUMA STARS" SIA “Ogres Namsaimnieks” SIA “MS siltums” SIA “LIELVĀRDES REMTE” SIA “Ikšķiles māja” PA “Ogres komunikācijas” PA “Rosme” ONP iestādes “SARMA” ONP iestādes “ABZA” | - |
| 21.1. | SIA "ĶEGUMA STARS" reorganizācijas (nodalīšanas) paziņojumu projekti kreditoriem sagatavošana | 2026. gada oktobris - novembris | KPMG | Par SIA "ĶEGUMA STARS" sadalīšanu paziņojumi kreditoriem ir sagatavojami no: - SIA "ĶEGUMA STARS"; - SIA "Ikšķiles māja"; - SIA “MS siltums”; - SIA “Ogres Namsaimnieks”. |
| 21.2. | SIA "Ogres Namsaimnieks" (nodalīšanas) reorganizācijas paziņojumu projekti kreditoriem sagatavošana |  | KPMG | Par SIA "Ogres Namsaimnieks" sadalīšanu paziņojumi kreditoriem ir sagatavojami no: - SIA "Ogres Namsaimnieks"; - SIA "Ikšķiles māja”. - SIA “MS siltums”. |
| 21.3. | SIA "LIELVĀRDES REMTE" (sašķelšanas) reorganizācijas paziņojumu projekti kreditoriem sagatavošana |  | KPMG | Par SIA "LIELVĀRDES REMTE" sašķelšanu paziņojumi kreditoriem ir sagatavojami no: - SIA "LIELVĀRDES REMTE"; - SIA "Ikšķiles māja”. - SIA "Ogres Namsaimnieks"; - SIA “ĶEGUMA STARS”; - SIA “MS siltums”. |
| 21.4. | SIA "Ikšķiles māja" (nodalīšanas) reorganizācijas paziņojumu projekti kreditoriem sagatavošana |  | KPMG | Par SIA "Ikšķiles māja" sašķelšanu paziņojumi kreditoriem ir sagatavojami no: - SIA "Ikšķiles māja”. - SIA "Ogres Namsaimnieks"; - SIA “ĶEGUMA STARS”; - SIA “MS siltums”. |
| 22.1. | SIA “ĶEGUMA STARS” nodalīšanas pabeigšanai pieteikumu sagatavošana | 2026. gada oktobris - novembris | KPMG | SIA “ĶEGUMA STARS” nodalīšanas pabeigšanai nepieciešams: - SIA “ĶEGUMA STARS” pieteikums; - SIA “Ikšķiles māja” pieteikums; - SIA “MS siltums” pieteikums; - SIA “Ogres Namsaimnieks” pieteikums. Pieteikuma forma ir pieejama Uzņēmumu reģistra mājaslapā (KR12. veidlapa “Pieteikums par reorganizācijas uzsākšanu”) |
| 22.2. | SIA “Ogres Namsaimnieks” nodalīšanas pabeigšanai pieteikumu sagatavošana |  | KPMG | SIA “Ogres Namsaimnieks” nodalīšanas pabeigšanai nepieciešams: - SIA “Ogres Namsaimnieks” pieteikums; - SIA “Ikšķiles māja” pieteikums; - SIA “MS siltums” pieteikums. Pieteikuma forma ir pieejama Uzņēmumu reģistra mājaslapā (KR12. veidlapa “Pieteikums par reorganizācijas uzsākšanu”) |
| 22.3. | SIA “Ikšķiles māja” nodalīšanas pabeigšanai pieteikumu sagatavošana |  | KPMG | SIA “Ikšķiles māja” nodalīšanas pabeigšanai nepieciešams: - SIA “Ikšķiles māja” pieteikums - SIA “Ogres Namsaimnieks” pieteikums; - SIA “ĶEGUMA STARS” pieteikums; - SIA “MS siltums” pieteikums. Pieteikuma forma ir pieejama Uzņēmumu reģistra mājaslapā (KR12. veidlapa “Pieteikums par reorganizācijas uzsākšanu”) |
| 22.4. | SIA “LIELVĀRDES REMTE” nodalīšanas pabeigšanai pieteikumu sagatavošana |  | KPMG | SIA “LIELVĀRDES REMTE” sašķelšanas pabeigšanai: - SIA “LIELVĀRDES REMTE” pieteikums; - SIA “ĶEGUMA STARS” pieteikums; - SIA “Ikšķiles māja” pieteikums; - SIA “Ogres Namsaimnieks” pieteikums; - SIA “MS siltums” pieteikums. Pieteikuma forma ir pieejama Uzņēmumu reģistra mājaslapā (KR12. veidlapa “Pieteikums par reorganizācijas uzsākšanu”) |
| 23. | Reorganizāciju, slēguma bilanču sagatavošana un parakstīšana | 2026. gada novembris / decembris | SIA “ĶEGUMA STARS” SIA “Ogres Namsaimnieks” SIA “MS siltums” SIA “Ikšķiles māja” PA “Rosme” | - |
| 24.1. | SIA “ĶEGUMA STARS” - reorganizācijas procesu - mantas sadales aktu - paziņojumu kreditoriem - reorganizācijas pabeigšanas pieteikumu parakstīšana | 2026. gada novembris / decembris | Tatjana Saulīte kā SIA “ĶEGUMA STARS” valdes locekle | Dokumenti parakstāmi ar kvalificētu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. |
| 24.2. | SIA “Ogres Namsaimnieks” reorganizācijas procesu - mantas sadales aktu - paziņojumu kreditoriem - reorganizācijas pabeigšanas pieteikumu parakstīšana |  | Kaspars Grīnbergs kā SIA “Ogres Namsaimnieks” valdes loceklis | Dokumenti parakstāmi ar kvalificētu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. |
| 24.3. | SIA “MS siltums” - reorganizācijas procesu - mantas sadales aktu - paziņojumu kreditoriem - reorganizācijas pabeigšanas pieteikumu parakstīšana |  | Normunds Ševels kā SIA “MS siltums” valdes loceklis | Dokumenti parakstāmi ar kvalificētu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. |
| 24.4. | SIA “LIELVĀRDES REMTE” - reorganizācijas procesu - mantas sadales aktu - paziņojumus kreditoriem - reorganizācijas pabeigšanas pieteikuma parakstīšana |  | Ritvars Cinītis kā SIA “LIELVĀRDES REMTE” valdes loceklis | Dokumenti parakstāmi ar kvalificētu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. |
| 24.5. | SIA “Ikšķiles māja” reorganizācijas procesu - mantas sadales aktu - paziņojumu kreditoriem - reorganizācijas pabeigšanas pieteikumu parakstīšana |  | Aigars Briedis kā SIA “Ikšķiles māja” valdes loceklis | Dokumenti parakstāmi ar kvalificētu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. |
| 25. | Dokumentu kapitālsabiedrību reorganizāciju pabeigšanai iesniegšana Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā | 2026. gada novembris / decembris (ne agrāk kā pēc mēneša, kad dalībnieku sapulce pieņēmusi lēmumu par reorganizāciju) | KPMG | Reģistram iesniedzamas: - Pieteikuma veidlapas. - Dalībnieku sapulces protokola izrakstu par reorganizācijas līguma apstiprināšanu un līgumu vai lēmumu, kurā atspoguļoti reorganizācijas noteikumi; - Sašķeļamās sabiedrības reorganizācijas slēguma finanšu pārskatu; - Statūtu jauno redakciju, ja reorganizācija skar sabiedrības statūtu noteikumus; - Pieteikumu par sabiedrības valdes un padomes sastāva izmaiņām, ja tāda paredzēta; - Paziņojumu kreditoriem. Pieteikumā tiek apliecināts, ka lēmums par reorganizāciju nav apstrīdēts tiesā vai attiecīgā prasība nav apmierināta. |
| 26. | Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs pieņem lēmumus par: - reorganizāciju pabeigšanu - SIA “LIELVĀRDES REMTE” izslēgšanu no Komercreģistra | 2026. gada novembris / decembris Lēmums tiek pieņemts 1 – 3 darba dienu laikā no dokumentu iesniegšanas. | Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs | - |
| 27. | Ierakstu izdarīšana par iestāžu un aģentūru likvidāciju publisko personu un iestāžu sarakstā | 2026. gada novembris / decembris (3 darba dienu laikā kopš Ogres novada pašvaldības domes lēmumā noteiktā reorganizācijas / likvidācijas spēkā stāšanās datuma) | PA "Ogres komunikācijas" PA "Rosme" ONP iestāde "SARMA" ONP iestāde "ABZA" | Paziņojumu ieraksta izdarīšanai publisko personu un iestāžu sarakstā iesniedz elektroniski, izmantojot Uzņēmumu reģistra pārziņā esošo speciālo tiešsaistes formu. Datus e-pakalpojumā ievada iestādes profila lietotāji (personas, kurām iestāde ir piešķīrusi tiesības veikt datu ievadi) vai šīs iestādes augstākās iestādes profila lietotāji. Uzņēmumu reģistrs iestādes profila datu ievadi uz iesnieguma pamata neveic. |
| 28. | Kreditoru prasījumu pieteikšana attiecībā uz reorganizētajām kapitālsabiedrībām | 2027. gada janvāris / februāris Prasījuma iesniegšanas termiņš ir mēnesis no LR UR lēmuma pieņemšanas dienas | Kreditori | Prasība ir jānodrošina, ja tas tiek pieprasīts un pierādīts, ka reorganizācijas var apdraudēt prasības izpildi. |
| 29. | Sadarbības partneru, klientu informēšana par reorganizācijām, līgumu grozījumu veikšana | 2027. gada janvāris / februāris | SIA “ĶEGUMA STARS” SIA “Ogres Namsaimnieks” SIA “MS siltums” SIA “Ikšķiles māja” PA "Ogres komunikācijas" [ PA "Rosme" ONP iestāde "SARMA" ONP iestāde "ABZA" ] | Reorganizāciju rezultātā visi nodalāmo / sašķeļamās sabiedrības līgumi tiks automātiski pārņemti iegūstošajās sabiedrībās. Tomēr var būt nepieciešams paziņot sadarbības un līgumpartneriem par reorganizāciju un jaunajiem rekvizītiem vai saņemt tās apstiprinājumu, ja šāda prasība ir iekļauta attiecīgajā līgumā (katrs līgums ir izvērtējams atsevišķi). NB! Šīs darbības ieteicams uzsākt jau pirms reorganizācijas spēkā stāšanās. |
| 30. | Aktīvu (vai to apgrūtinājumu) pārreģistrēšana publiskajos reģistros | 2027. gada janvāris / februāris | SIA “ĶEGUMA STARS” SIA “Ogres Namsaimnieks” SIA “MS siltums” SIA “Ikšķiles māja” | Pēc reorganizācijas stāšanās spēkā ir jāveic visu nodoto reģistrējamo aktīvu, piemēram, nekustamā īpašuma, transportlīdzekļu utt., vai apgrūtinājumu pārreģistrācija valsts reģistros |
| 31. | Darbinieku pārcelšana EDS sistēmā, darba līguma grozījumu noslēgšana | 2027. gada janvāris / februāris | SIA “ĶEGUMA STARS” SIA “Ogres Namsaimnieks” SIA “MS siltums” SIA “Ikšķiles māja” PA “Ogres komunikācijas” | Lai gan saskaņā ar vispārējiem noteikumiem darba līgumus nav nepieciešams pārjaunot, par darbinieku atlaišanu un atkārtotu pieņemšanu darbā ir jāpaziņo nodokļu iestādei, izmantojot EDS sistēmu, un jāveic oficiāli grozījumi noslēgtajos darba līgumos. |
| SIA “IKŠĶILES MĀJA” LIKVIDĒŠANA |  |  |  |  |
| 32. | SIA "Ikšķiles māja" likvidācijas nepieciešamības izvērtējuma veikšana | 2026. gada decembris / 2027. gada janvāris | Ogres novada pašvaldības dome | Likvidācijas nepieciešamību izvērtē atkarībā no lietderīguma, efektivitātes un citiem Valsts pārvaldes likumā noteiktajiem principiem. |
| 33. | Ogres novada pašvaldības domes lēmuma par SIA "Ikšķiles māja" darbības izbeigšanu un likvidāciju pieņemšana | 2027. gada janvāris / februāris | Ogres novada pašvaldības dome | Ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 5. panta ceturtajā daļā un 9. panta ceturtajā daļā noteikto lēmumā iekļaujami: - vērtējums attiecībā uz atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta nosacījumiem; - vērtējums par vispārējo stratēģisko mērķi. |
| 34. | SIA "Ikšķiles māja" dalībnieka lēmuma par sabiedrības likvidāciju projekta sagatavošana | 2027. gada janvāris / februāris | KPMG | Dalībnieka lēmumā tiek iekļauti šādi lēmumi: - lēmums par SIA "Ikšķiles māja" darbības izbeigšanu; - lēmums par likvidatora ievēlēšanu, ja likvidāciju neveiks SIA "Ikšķiles māja" valdes loceklis; - lēmums par likvidatora atlīdzību un tās izmaksas kārtību (nosakot atlīdzību, ievēro Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā paredzētos ierobežojumus attiecībā uz publiskas personas kapitālsabiedrības valdes locekļu atlīdzību); - kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņš, ja tas būs garāks par 1 mēnesi; - lēmums par to, ka manta, kas nav nepieciešama SIA "Ikšķiles māja" kreditoru prasījumu apmierināšanai, jānodod PA "Ogres komunikācijas"; - lēmums par to, vai SIA "Ikšķiles māja" atlikušo mantu drīkst sadalīt pirms Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 125. panta 1. daļā noteiktā termiņa. NB! Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums nosaka, ka izmaksas, kas likvidācijas gadījumā pienākas dalībniekam, tiek ieskaitītas attiecīgās publiskās personas budžetā. |
| 35. | Likvidatora rakstveida piekrišanas būt par SIA "Ikšķiles māja" likvidatoru projekta sagatavošana | 2027. gada janvāris / februāris | KPMG | - |
| 36. | SIA “Ikšķiles māja” likvidācijas uzsākšanas (1.posms) pieteikuma veidlapas sagatavošana | 2027. gada janvāris / februāris | KPMG | Pieteikuma forma ir pieejama Uzņēmumu reģistra mājaslapā (KR13. veidlapa “Pieteikums ieraksta izdarīšanai komercreģistrā par komercsabiedrības darbības izbeigšanu”). |
| 37. | SIA “Ikšķiles māja” paziņojumu kreditoriem projekta sagatavošana | 2027. gada janvāris / februāris | KPMG | - |
| 38. | SIA "Ikšķiles māja" dalībnieka lēmuma par sabiedrības likvidāciju parakstīšana | 2027. gada janvāris / februāris | Ogres novada pašvaldības izpilddirektors kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis | Dalībnieka lēmums parakstāms ar kvalificētu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. |
| 39. | Likvidatora rakstveida piekrišanas būt par SIA "Ikšķiles māja" likvidatoru parakstīšana | 2027. gada janvāris / februāris | Likvidators | Piekrišana parakstāma ar kvalificētu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. |
| 40. | SIA “Ikšķiles māja” likvidācijas uzsākšanas (1.posms) pieteikuma veidlapas parakstīšana | 2027. gada janvāris / februāris | Aigars Briedis kā SIA “Ikšķiles māja” valdes loceklis | Pieteikuma veidlapa parakstāma ar kvalificētu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. |
| 41. | SIA “Ikšķiles māja” paziņojumu kreditoriem parakstīšana | 2027. gada janvāris / februāris | Likvidators | Paziņojumi parakstāmi ar kvalificētu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, vai ar roku, ja paziņojumi tiks sūtīti pa pastu. |
| 42. | Dokumentu SIA “Ikšķiles māja” likvidācijas uzsākšanai (1.posms) iesniegšana Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā | 2027. gada janvāris / februāris (3 darba dienu laikā pēc likvidatora ievēlēšanas) | KPMG | Uzņēmumu reģistram iesniedzami šādi dokumenti: - Pieteikuma veidlapa; - Dalībnieka lēmums; - Likvidatora piekrišana. |
| 43. | Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs pieņem lēmumu par SIA “Ikšķiles māja” darbības izbeigšanu un likvidācijas uzsākšanu | 2027. gada janvāris / februāris (lēmums tiek pieņemts 1 - 3 darba dienu laikā no dokumentu iesniegšanas dienas) | Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs | Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs savā tīmekļvietnē publicē paziņojumu par SIA “Ikšķiles māja” darbības izbeigšanu un likvidācijas uzsākšanu. |
| 44. | Paziņojumu nosūtīšana visiem zināmajiem SIA “Ikšķiles māja” kreditoriem par likvidācijas uzsākšanu | 2027. gada janvāris / februāris (ne vēlāk kā dienā, kad Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē publicēts paziņojums par likvidācijas uzsākšanu) | Likvidators | - Paziņojums par likvidācijas uzsākšanu nosūtāms visiem zināmajiem SIA “Ikšķiles māja” kreditoriem. - Paziņojumu jānosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniskā veidā, ja puses ir vienojušās izmantot e‑pastu kā oficiālu saziņas līdzekli. |
| 45. | Kreditoru prasījumu pieteikšana | 2027. gada februāris / marts (prasījumu iesniegšanas termiņš ir 1 mēnesis no dienas, kad Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē publicēts paziņojums par likvidācijas uzsākšanu, ja dalībnieka lēmumā nav noteikts garāks termiņš) | Kreditori | Kreditori noteiktā termiņā piesaka likvidatoram savus prasījumus pret SIA “Ikšķiles māja”. |
| 46. | Kreditoru prasījumu apmierināšana | 2027. gada februāris | Likvidators | - Ja zināms kreditors nepiesaka savu prasījumu, nepieņem izpildījumu vai saistība vēl nav izpildāma, viņam pienākošās summas tiek deponētas pie zvērināta notāra pēc sabiedrības juridiskās adreses. - Pastāvot strīdīgam kreditora prasījumam, SIA “Ikšķiles māja” mantu var nodot PA "Ogres komunikācijas" tikai tad, ja attiecīgajam kreditoram ir dots nodrošinājums. |
| 47. | SIA “Ikšķiles māja” paziņojuma VID projekta sagatavošana | 2027. gada janvāris / februāris | KPMG | Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15. panta trešās daļas 7. punkts nosaka, ka pēc lēmuma pieņemšanas par komercsabiedrības, reorganizāciju vai darbības pārtraukšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 10 dienu laikā rakstveidā par to jāinformē VID. Minētais likums attiecas uz visiem nodokļu maksātājiem, līdz ar to SIA “Ikšķiles māja” jāziņo par darbības pārtraukšanu VID. |
| 48. | SIA “Ikšķiles māja” paziņojuma VID parakstīšana un iesniegšana | 2027. gada janvāris / februāris (10 dienu laikā no dalībnieka lēmuma par SIA “Ikšķiles māja” likvidāciju parakstīšanas dienas) | Likvidators | Dokumenti VID iesniedzami, izmantojot EDS. |
| 49. | Vienošanās un paziņojuma par darba tiesisko attiecību projekta izbeigšanu sagatavošana (ja nepieciešams) | 2027. gada janvāris / februāris | KPMG | Ar SIA “Ikšķiles māja” likvidāciju saistīto darba tiesisko attiecību izbeigšanu iespējams īstenot visā likvidācijas procesa laikā, sākot no dalībnieka lēmuma par likvidāciju pieņemšanas dienas. |
| 50. | Darba tiesisko attiecību izbeigšana sakarā ar SIA “Ikšķiles māja” likvidāciju (ja nepieciešams) | 2027. gada februāris / marts | Likvidators | - Darba tiesisko attiecību izbeigšanu, kas pamatota ar SIA “Ikšķiles māja” likvidāciju var uzsākt dienā, kad parakstīts dalībnieka lēmums par SIA “Ikšķiles māja” likvidāciju. - Ar SIA “Ikšķiles māja” likvidāciju pamatota darba līguma uzteikuma termiņš ir 1 mēnesis. Ja darbinieks nepiekrīt izbeigt darba tiesiskās attiecības, savstarpēji vienojoties, uzteikums darbiniekam jāizsniedz, ievērojot minēto termiņu. |
| 51. | SIA “Ikšķiles māja” slēguma finanšu pārskata un mantas sadales plāna sagatavošana, parakstīšana un nodošana apstiprināšanai Ogres novada pašvaldības izpilddirektoram kā kapitāla daļu turētāja pārstāvim | 2027. gada februāris | Likvidators | - |
| 52 | Dalībnieka lēmuma par SIA “Ikšķiles māja” slēguma finanšu pārskata un mantas sadales plāna apstiprināšanu sagatavošana un parakstīšana | 2027. gada februāris / marts | Ogres novada pašvaldības izpilddirektors kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis | - |
| 53. | UIN deklarāciju kopā ar likvidācijas noslēguma finanšu pārskatu iesniegšana VID, kā arī atlikušo nodokļu saistību nokārtošana | 2027. gada februāris / marts | Likvidators | - Dokumenti VID iesniedzami, izmantojot EDS. - Ja visas saistības ar VID nav izpildītas, Uzņēmumu reģistrs nevarēs SIA “Ikšķiles māja” izslēgt no komercreģistra. |
| 54. | Mantas, kas nav nepieciešama kreditoru prasījumu apmierināšanai, nodošana PA "Ogres komunikācijas" | 2027. gada marts / aprīlis | Likvidators | Mantu drīkst sadalīt ne agrāk kā 4 mēnešus no dienas, kad publicēts paziņojums par SIA “Ikšķiles māja” darbības izbeigšanu, un vienu mēnesi no dienas, kad likvidācijas slēguma finanšu pārskats un SIA “Ikšķiles māja” atlikušās mantas sadales plāns ir nosūtīts Ogres novada pašvaldības izpilddirektoram kā kapitāla daļu turētāja pārstāvim. |
| 55. | Izmaksu, kas likvidācijas gadījumā pienākas dalībniekam, ieskaitīšana Ogres novada pašvaldības budžetā | 2027. gada marts / aprīlis | Likvidators | - |
| 56. | Bankas konta slēgšana | 2027. gada marts / aprīlis | Likvidators | - |
| 57. | Dokumentu arhivēšana | 2027. gada februāris / marts | Likvidators | - Visi SIA “Ikšķiles māja” dokumenti ar arhīvisku vērtību jānodod glabāšanai Latvijas Nacionālajā arhīvā, savukārt pārējie dokumenti jānodod dalībniekam vai trešajai personai to turpmākai glabāšanai. - Pirms nodošanas arhīvā dokumenti jāsakārto atbilstoši Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumu prasībām (Ministru kabineta 2024. gada 7. maija noteikumi Nr. 282). |
| 58. | SIA “Ikšķiles māja” likvidācijas pabeigšanas (2.posms) pieteikuma veidlapas sagatavošana | 2027. gada marts / aprīlis | KPMG | Pieteikuma forma ir pieejama Uzņēmumu reģistra mājaslapā (KR14. veidlapa “Pieteikums komersanta izslēgšanai no komercreģistra”). Pieteikumā likvidators apliecina, ka: - likvidācijas slēguma finanšu pārskats un sabiedrības atlikušās mantas sadales plāns nav apstrīdēts tiesā vai ka prasība tikusi noraidīta; - visi kreditoru prasījumi ir apmierināti vai tiem paredzētā nauda ir deponēta un ir segti visi likvidācijas izdevumi; - SIA “Ikšķiles māja” dokumenti ir nodoti glabāšanā arhīvā. |
| 59. | SIA “Ikšķiles māja” likvidācijas pabeigšanas (2.posms) pieteikuma veidlapas parakstīšana | 2027. gada marts / aprīlis | Likvidators | Pieteikuma veidlapa parakstāma ar kvalificētu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. |
| 60. | Dokumentu SIA “Ikšķiles māja” likvidācijas pabeigšanai (2.posms) iesniegšana Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā | 2027. gada marts / aprīlis (14 dienas pēc SIA “Ikšķiles māja” atlikušās mantas nodošanas PA "Ogres komunikācijas") | KPMG | Uzņēmumu reģistram iesniedzami šādi dokumenti: - Pieteikuma veidlapa; - SIA “Ikšķiles māja” atlikušās mantas sadales plāns. Uzņēmumu reģistrs pēc dokumentu saņemšanas VID pieprasa izziņu par SIA “Ikšķiles māja” saistību izpildi. Ja visas saistības ar VID nav izpildītas, Uzņēmumu reģistrs nevar SIA “Ikšķiles māja” izslēgt no komercreģistra. |
| 61. | Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs pieņem lēmumu par SIA “Ikšķiles māja” darbības izbeigšanu un likvidācijas uzsākšanu | 2027. gada marts / aprīlis (lēmums tiek pieņemts 1 - 3 darba dienu laikā no dokumentu iesniegšanas) | Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs | Uzņēmumu reģistrs pieņem lēmumu par SIA “Ikšķiles māja” izslēgšanu no komercreģistra. |
| 62. | Lēmuma par pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas, kā arī administratīvās teritorijas labiekārtošanas un sanitārās tīrības funkcijas nodošanu PA "Ogres komunikācijas" pieņemšana | 2027. gada marts / aprīlis | Ogres novada pašvaldības dome | - |