Pielikums

- Ogres novada pašvaldības domes

15.10.2020. lēmumam

(protokols Nr.21; 22.§)

PĀRSKATS PAR OGRES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2014.-2020. GADAM ĪSTENOŠANU 2019.GADĀ

SATURS

IEVADS	3

1.	OGRES NOVADA ATTĪSTĪBAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS	4

2.	OGRES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IEVIEŠANAS REZULTĀTI 2019. GADĀ

2.1.	Attīstības programmā noteikto vidēja termiņa prioritāšu ieviešanas rezultāti 2019. gadā	                                                                                                                                     7

2.2.	Rīcības plāna un investīciju plāna ieviešanas rezultāti 2019.gadā	24

2.2.1. Rīcības plāna un investīciju plāna izpilde 1. ilgtermiņa prioritātes – Veselīga un sociāli atbalstīta sabiedrība – sasniegšanai	24

2.2.2. Rīcības plāna izpilde 2. ilgtermiņa prioritātes - Daudzveidīga un inovatīva ekonomika – sasniegšanai	26

2.2.3. Rīcības un investīciju plāna izpilde 3. ilgtermiņa prioritātes – Vidi saudzējoša infrastruktūra – sasniegšanai	26

2.2.4. Rīcības un investīciju plāna izpilde 4. ilgtermiņa prioritātes – Konkurētspējīga izglītība un sports – sasniegšanai	28

2.2.5.  Rīcības un investīciju plāna izpilde 5. ilgtermiņa prioritātes – Kvalitatīva un pieejama kultūrvide – sasniegšanai	29

2.2.6. Rīcības plāna izpilde 6. ilgtermiņa prioritātes – Atbildīga dabas apsaimniekošana – sasniegšanai	30

2.2.7. Rīcības plāna izpilde 7. ilgtermiņa prioritātes – Efektīva un moderna pārvalde – sasniegšanai	30

SECINĀJUMI	32

PRIEKŠLIKUMI	33

Pielikumi	34

# IEVADS

Ogres novada attīstības programma 2014.-2020. gadam (turpmāk tekstā – Attīstības programma) ir ar Ogres novada pašvaldības domes 2015. gada 22.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1, 1. §) apstiprināts vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments.

Attīstības programma izstrādāta saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2010. gada 21. janvāra lēmumu (sēdes protokols nr. 1; 2.§) un aktualizēta saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2013. gada 21.novembra lēmumu (sēdes protokols nr. 18; 6.§) un grozījumiem (sēdes protokols nr. 12; 2.§).

Attīstības programmā noteiktas Ogres novada vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums ilgtermiņā sasniedzamo mērķu īstenošanai. Ilgtermiņa attīstības redzējums un prioritātes ir noteiktas ar Ogres novada pašvaldības  domes 2013. gada 29.augusta lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1.§) pieņemtajā Ogres novada ilgtermiņa plānošanas dokumentā „Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.–2037. gadam”.

Attīstības programma sastāv no vairākām daļām:

- aktualizēts pašreizējās situācijas raksturojums un SVID analīze (aktualizēta 2014.gadā);

- attīstības stratēģija 2011.-2020. gadam;

- rīcības plāns 2014.-2017. gadam;

- investīciju plāns 2014.-2017.gadam;

- attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtība;

- pārskats par sabiedrības līdzdalību.

Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtība paredz ikgadēja pārskata sagatavošanu par Ogres novada attīstības programmas īstenošanu, lai:

- sekmētu pašvaldības struktūrvienību, aģentūru, nodaļu, uzņēmēju un sabiedrības koordinētu darbību pašvaldības attīstības jautājumos;

- identificētu pozitīvas un negatīvas pārmaiņas un to cēloņus novada sociālajā un ekonomiskajā situācijā;

- novērtētu, kā tiek sasniegtas izvirzītās vidēja termiņa prioritātes;

- demonstrētu novada darbības progresu un sasniegumus;

- identificētu jaunas problēmas un iespējas, kam veltīt tālāku izpēti un darbības;

- nodrošinātu ar informāciju sabiedrību, politiķus un citas ieinteresētas puses;

- sniegtu pamatotus priekšlikumus attīstības programmas aktualizācijai;

- nodrošinātu novada attīstības novērtēšanas iespējas.

Informācija par attīstības programmas ieviešanas rezultātiem un noteiktajiem Ogres novada attīstības izvērtējuma pamatrādītājiem tiek iekļauta ziņojumā „Pārskats par Ogres novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam īstenošanu 2019.gadā”. Par ikgadējā pārskata sagatavošanu, kā arī par potenciālo grozījumu rosināšanu, atbildīga ir Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Infrastruktūras veicināšanas nodaļa.

# OGRES NOVADA ATTĪSTĪBAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

Ogres novada vispārīgam raksturojumam un attīstības tendenču analīzei tiek izmantoti attīstības izvērtējuma pamatrādītāji, kas ir apkopoti 1.tabulā. Tabula sniedz salīdzinošu informāciju par attīstības izvērtējuma pamatrādītājiem 2017. - 2019. gadam.

1.tabula

| N.p.k. | Rādītājs | Vērtība 2017. gadā | Vērtība 2018. gadā | Vērtība 2019. gadā | Tendence pret iepriekšējo gadu | Vēlamā attīstības tendence 2020. gadā | Avots |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Teritorijas attīstības gada indeksa rangs (rēķinot ik gadu pēc iepriekšējā gada datiem) | 22. vieta (0,364) | 19. vieta (0,441) | 18.vieta (0,437) |  |  | Valsts reģionālās attīstības aģentūra |
| 2. | Teritorijas attīstības līmeņa izmaiņu indekss | 0,535 (22. vieta) | 0,503 (19. vieta) | 0,603 (18.vieta) |  |  | Valsts reģionālās attīstības aģentūra |
| 3. | Iedzīvotāju skaits | 35 032 (deklarētie) | 34 662 (deklarētie) | 34 551 (deklarētie) |  |  | Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde |
| 3.1. | Iedzīvotāju skaita izmaiņas dabiskās kustības rezultātā | -74 | -135 | -87 |  |  | Valsts reģionālās attīstības aģentūra |
| 3.2. | Iedzīvotāju skaita izmaiņas migrācijas rezultātā | -488 | -290 | -19 |  |  | Valsts reģionālās attīstības aģentūra |

Ogres novada attīstības izvērtējuma pamatrādītāji

| N.p.k. | Rādītājs | Vērtība 2017. gadā | Vērtība 2018. gadā | Vērtība 2019. gadā | Tendence pret iepriekšējo gadu | Vēlamā attīstības tendence 2020. gadā | Avots |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Demogrāfiskā slodze | 652 | 671 | 682 |  |  | Centrālā statistikas pārvalde |
| 5. | Bezdarba līmenis, % | 3,9 | 3,0 | 3,3 |  |  | Nodarbinā -tības valsts aģentūra |
| 6. | Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju | 641 | 735 | 741 |  |  | Ogres novada pašvaldības dati |
| 7. | Uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķinātā summa, EUR | 1 999 935 | 254 729 | 496 649 | - |  | Valsts ieņēmumu dienests |
| 8. | Iedzīvotāju apmierinātība ar dzīvi novadā | 45% | Nav datu | Nav datu | - |  | Pašvaldības organizēta aptauja |

3. tabula

| Tendence |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Novērtējums | Pieaugums ar pozitīvu vērtējumu | Samazinājums ar pozitīvu vērtējumu | Pieaugums ar negatīvu vērtējumu | Samazinājums ar negatīvu vērtējumu | Nav notikušas izmaiņas |

Izmantoto simbolisko apzīmējumu skaidrojums

Novada attīstības līmeni attiecīgajā gadā, salīdzinot to ar vidējo attīstības līmeni valstī, raksturo kompleksais rādītājs – teritorijas attīstības indekss. Teritorijas attīstības indeksa vērtība Ogres novadam 2019. gadā bija 0,437, kopējā novadu rangā sasniedzot 18. vietu. Minētais liecina par pozitīvām sociālekonomiskā attīstības līmeņa izmaiņām. Novadā palielinās nodarbināto iedzīvotāju ienākuma līmenis, bezdarba līmenis saglabājies zems.  Iedzīvotāju skaits turpina samazināties gan negatīvā dabiskās kustības pieauguma rezultātā gan migrācijas dēļ, taču var secināt, ka pēdējos gados iedzīvotāju skaita samazinājums migrācijas rezultātā ir mazāk izteikts.

Novada attīstības līmeņa izmaiņas pret iepriekšējo gadu, parādot teritoriju atpaliekošu vai apsteidzošu attīstību, salīdzinot ar vidējo attīstības līmeni iepriekšējā gadā, raksturo teritorijas attīstības līmeņa izmaiņu indekss. Atbilstoši minētā rādītāja vērtībai 2019. gadā Ogres novads no 19. vietas ierindojās 18. vietā, indeksa vērtībai pieaugot no 0,503 līdz 0,603, kas liecina par attīstības tempu kāpumu.

# OGRES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IEVIEŠANAS REZULTĀTI 2019. GADĀ

Lai sasniegtu Ogres novada attīstības programmas izvirzītās ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritātes, attīstības programmas ietvaros ir izstrādāta III daļa – „Rīcības plāns un investīciju plāns 2018. - 2020. gadam”. Par pamatu attīstības programmas ieviešanas rezultātu uzraudzībai tiek izmantotas attīstības programmā identificētās ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritātes, kā arī rīcības plāna un investīciju plāna ieviešanas rezultāti.

## Attīstības programmā noteikto vidēja termiņa prioritāšu ieviešanas rezultāti 2019. gadā

| 1. ilgtermiņa prioritāte - Veselīga un sociāli atbalstīta sabiedrība |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.vidēja termiņa prioritāte - Optimāla sociālās un veselības aizsardzības pārvalde |  |  |  |  |  |
| Rādītājs | Vērtība 2017. gadā | Vērtība 2018. gadā | Vērtība 2019. gadā | Mērķvērtība 2020. gadā | Avots, piezīmes |
| 1. Darbinieku īpatsvars pašvaldības sociālajās institūcijās, kuru izglītības līmenis atbilst amata aprakstā minētajām prasībām, % | 98 | 98 | 99 | 99 | Ogres novada pašvaldība. Dati norādāmi reizi 3 vai 4 gados. |
| 2. Kopējais realizēto projektu skaits gadā | 0 | 4 | 5 | 2 | Ogres novada pašvaldība |
| 2. vidēja termiņa prioritāte - Mūsdienu prasībām atbilstoša infrastruktūra |  |  |  |  |  |
| Rādītājs | Vērtība 2017. gadā | Vērtība 2018. gadā | Vērtība 2019. gadā | Mērķvērtība 2020. gadā | Avots, piezīmes |
| 1. Mobilo pakalpojumu skaits | 1 | 1 | 1 | 1 | Ogres novada pašvaldība |
| 2. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai piemērotu telpu īpatsvars, % | 60 | 60 | 95 | 80 | Ogres novada pašvaldība |
| 3. vidēja termiņa prioritāte - Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība |  |  |  |  |  |
| Rādītājs | Vērtība 2017. gadā | Vērtība 2018. gadā | Vērtība 2019. gadā | Mērķvērtība 2020. gadā | Avots, piezīmes |
| 1. Sociālo palīdzības saņēmēju skaits | 6396 | 4095 | 4323 | 4700 | Ogres novada pašvaldība |
| 2. Sociālajai palīdzībai izmantotie finanšu līdzekļi, EUR | 1 130 209 | 1 285 255 | 1 182 921 | 1 000 000 | Ogres novada pašvaldība |
| 3. Pašvaldības pansionātos dzīvojošo personu skaits | 103 | 87 | 112 | 100 | Ogres novada pašvaldība |
| 4. No jauna izveidoto sociālo pakalpojumu skaits gadā | 0 | 0 | 0 | 2 | Ogres novada pašvaldība |
| 5. Audžuģimeņu skaits | 4 | 5 | 6 | 7 | Ogres novada pašvaldība |
| 6. Potenciāli zaudētie mūža gadi, skaits uz 100 000 iedzīvotāju | 5 171 | 5 510 | 4 347 | 4 500 | SPKC |
| 7. Ģimenes ārstu prakšu skaits | 27 | 29 | 30 | 30 | Ogres novada pašvaldība |
| 4. vidēja termiņa prioritāte - Sabiedrības līdzdalība sociālajā un veselības aizsardzībā |  |  |  |  |  |
| Rādītājs | Vērtība 2017. gadā | Vērtība 2018. gadā | Vērtība 2019. gadā | Mērķvērtība 2020. gadā | Avots, piezīmes |
| organizētajos veselīga dzīves veida popularizēšanas pasākumos iesaistīto iedzīvotāju skaits | 5994 | 7375 | 7738 | 10 000 | Ogres novada pašvaldība |

Izvērtējot ilgtermiņa prioritātes „Veselīga un sociāli atbalstīta sabiedrība” vidēja termiņa prioritāšu ieviešanas rezultātus un attīstības tendences 2019.gadā, var secināt, ka:

- 2019.gadā darbinieku īpatsvars pašvaldības sociālajās institūcijās, kuru izglītības līmenis atbilst amata aprakstā minētajām prasībām ir palielinājies par vienu procentpunktu, sasniedzot 99 %.

- 2019. gadā sociālajā un veselības aizsardzības jomā tika realizēti 5 projekti – Deinstitucionalizācijas projekts, Individuālā budžeta pilotprojekts, pašvaldības sociālo darbinieku profesionālās kompetences darbā ar pilngadīgām personām ar garīgā rakstura traucējumiem (GRT) paaugstināšanas projekts, Sociālā dienesta dienas centra “Saime” un NVO “Lux Viridia” kopējie veidotais projekts par personu ar GRT integrēšanu sabiedrībā,  Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” darbības „Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu izstrāde un ieviešana” apakšdarbības  „Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu aprakstu un ieviešanas metodiku izstrāde, aprobācijas izmēģinājumprojektos un izmēģinājumprojektu rezultātu novērtēšana” ietvaros Ogres novada pašvaldības un Labklājības ministrijas īstenotais projekts. 2019. gada šim rādītājam tika pārsniegta 2020. gadam izvirzītā mērķvērtība.

- 2017.-2019. gadu periodā Ogres novadā tiek nodrošināts viens mobilais pakalpojums.

- 2019.gadā ekspluatācijā tika pieņemta Sociālā centra ēka Upes prospektā 16, Ogrē, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai piemēroto telpu īpatsvaram palielinoties no 60 līdz 95 %.

- 2019.gadā sociālās palīdzības saņēmēju skaits palielinājies par 228 personām, sasniedzot 4 323 personas (pieaugums par 5 %), taču sociālajai palīdzībai izmantoto finanšu līdzekļu apjomam vērojams samazinājums par 8 %.

- 2019. gada pašvaldības pansionātos dzīvojošo personu skaits palielinājies līdz 112 personām.

- 2019. gada audžuģimeņu skaits palielinājies par vienu vienību.

- 2019. gadā potenciāli zaudēto mūža gadu skaits (uz 100 000 iedzīvotāju) samazinājies līdz 4 374, sasniedzot 2020. gadam izvirzīto mērķvērtību.

- 2017.-2019. gadu periodā ģimenes ārstu skaits palielinājies par trim vienībām, tādējādi sasniedzot 2020. gadam noteikto mērķvērtību.

- 2019. gadā veselīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumos iesaistīto iedzīvotāju skaits palielinājies līdz 7 738 personām.

| 2. ilgtermiņa prioritāte - Daudzveidīga un inovatīva ekonomika |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. vidēja termiņa prioritāte - Uzņēmējdarbību atbalstoša pašvaldība |  |  |  |  |  |
| Rādītājs | Vērtība 2017. gadā | Vērtība 2018. gadā | Vērtība 2019. gadā | Mērķvērtība 2020. gadā | Avots, piezīmes |
| 1. Realizēto privāto un publisko partnerību projekti, visā periodā | 0 | 0 | 0 | 2 | Ogres novada pašvaldība |
| 2. Uzņēmumu skaits, kuriem piešķirtas nodokļu/nodevu atlaides gadā un to kopējais apjoms, EUR | 6/21261 | 4/13643 | 4/16944 | 10/25 000 | Ogres novada pašvaldība |
| 2. vidēja termiņa prioritāte - Ekonomisko attīstību veicinoša infrastruktūra |  |  |  |  |  |
| Rādītājs | Vērtība 2017. gadā | Vērtība 2018. gadā | Vērtība 2019. gadā | Mērķvērtība 2020. gadā | Avots, piezīmes |
| 1. Uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgu rekonstruēto ielu platība Ogres pilsētā un Ogres novada ciemos visā periodā, m2 | 20 697 | 0 | 20 234 | 90 000 | Ogres novada pašvaldība |
| 2. Uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgu rekonstruēto pašvaldības ceļu platība visā periodā, m2 | 96 802 | 6 800 | 1 665 | 300 000 | Ogres novada pašvaldība |
| 3. vidēja termiņa prioritāte - Atbalsts ražošanas un pakalpojumu attīstībai |  |  |  |  |  |
| Rādītājs | Vērtība 2017. gadā | Vērtība 2018. gadā | Vērtība 2019. gadā | Mērķvērtība 2020. gadā | Avots, piezīmes |
| 1. Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits (uz 01.01.) | 2804 | 2798 | – | 3 000 | Centrālā statistiskas pārvalde |
| 2. Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa Ogres novadā, EUR | 712 | 771 | 845 | 750 | Centrālā statistiskas pārvalde |
| 3. Bezdarbnieku skaits (uz gada beigām) | 606 | 624 | 648 | 550 | Nodarbinātības valsts aģentūra |
| 4. Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits (iedzīvotāji darbspējas vecumā uz 01.01.) | 21 773 (deklarētie) | 21 457 (deklarētie) | 21 248 (deklarētie) | 23 000 | Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde |
| 5. Aizņemto darba vietu skaits | 4610 | 4554 | 4428 | 6 300 | Centrālā statistiskas pārvalde |
| 6. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāju skaits pēc darba ņēmēja deklarētās dzīvesvietas, cilv. | 16084 | 16544 | 15 393 | 18 000 | Valsts ieņēmumu dienests |
| 7. No pašvaldībā deklarētajiem darba ņēmējiem ieturētā IIN daļa, kas attiecas uz ienākumiem, gūtiem no pašvaldībā reģistrētajiem darba devējiem, % | 23 | 21 | 23 | 25 | Valsts ieņēmumu dienests, ONP aprēķini |
| 8. Privāto nefinanšu investīciju apjoms, EUR | 24 588 tūkst. | 28 341 tūkst. | Nav datu | 20 000 000 | Centrālā statistiskas pārvalde |
| 9. Publisko nefinanšu investīciju apjoms, EUR | 14, 353 milj. | Nav datu | Nav datu | 10 000 000 | Centrālā statistiskas pārvalde, Ogres novada pašvaldība |
| 10. Ogres novada derīgo izrakteņu ieguves apjoms, tūkst.m3 | Kūdra – 4,33, dolomīts – 1,36, smilts –173,56, smilts-grants –36,86 (t.sk. Pašvaldības iegūtais derīgo izrakteņu apjoms: smilts-grants –1,65, smilts –0,604) | Kūdra – 3,02, dolomīts – 1,56, smilts – 27,55, smilts-grants – 13,1 (t.sk. Pašvaldības iegūtais derīgo izrakteņu apjoms: smilts-grants 15,1, smilts –10,8) | dati nav pieejami (t.sk. Pašvaldības iegūtais derīgo izrakteņu apjoms: smilts-grants – 3,4). | * | Centrālā statistiskas pārvalde |
| 11. Ogres TIC apmeklētāju skaits | 2328 | 3689 | 2974 | 3000 | Ogres TIC |
| 4. vidēja termiņa prioritāte - Informēta sabiedrība par novada ekonomiku |  |  |  |  |  |
| Rādītājs | Vērtība 2017. gadā | Vērtība 2018. gadā | Vērtība 2019. gadā | Mērķvērtība 2020. gadā | Avots, piezīmes |
| 1. Iedzīvotāju apmierinātība ar Ogres novada pašvaldības darbu, sniedzot atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai, % | Nav datu | -Atbalsts ir pietiekams 35% -Atbalsts ir nepietiekams, būtu jāpalielina 40% -Nav viedokļa 25% | Nav datu | 50 | Ogres novada pašvaldība. Dati norādāmi reizi 3 vai 4 gados. |

- Izvērtējot ilgtermiņa prioritātes „Daudzveidīga un inovatīva ekonomika” vidēja termiņa prioritāšu ieviešanas rezultātus un attīstības tendences 2019. gadā, var secināt, ka:2019. gadā netika realizēts neviens privāto un publisko partnerību projekts.

- 2018.-2019. gadu periodā uzņēmumu skaits, kuriem piešķirtas nodokļu/nodevu atlaides palicis nemainīgs – 4 vienības, tomēr kopējais nodokļu/nodevu atlaides apjoms palielinājies no EUR 13 643 līdz EUR 16 944.

- 2016.-2017. gadu periodā ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits samazinājies par 100 vienībām jeb 3 %. Informācija par šī rādītāja vērtību 2018. gadā uz pārskata sagatavošanas brīdi nebija pieejama.

- Pozitīvu tendenci uzrāda strādājošo mēneša vidējās bruto darba samaksas apmēra dinamikas tendence, 2019. gadā sasniedzot EUR 845 (jeb par 9 % augstāk nekā 2018. gadā).

- 2019. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, vērojams neliels bezdarbnieku skaita palielinājums, sasniedzot 648 personas. Minētā rādītāja vērtība uzskatāma par zemu, jo bezdarba līmenis 2019. gadā sastādīja tikai 3,3 %.

- Analizējamajā periodā vērojama stabila darbspējas vecumā iedzīvotāju skaita samazināšanās tendence. Minētā rādītāja dinamika vērtējama kontekstā ar sociāli ekonomiskajiem procesiem valstī.

- 2018.-2019. gadu periodā vērojams neliels aizņemto darba vietu skaita samazinājums – par 126 vienībām. Negatīvu tendenci uzrāda arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāju skaita pēc darba ņēmēja deklarētās dzīvesvietas samazinājums par 1 151 personu.

- Pozitīvi vērtējams, ka 2018.-2019. gadu periodā no pašvaldībā deklarētajiem darba ņēmējiem ieturētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļa, kas attiecas uz pašvaldības teritorijā gūtajiem ienākumiem, palielinājusies par 2 procentpunktiem, sasniedzot vērtību 23 %.

- Par pašvaldības ekonomisko attīstību liecina 2017.-2018. gadu periodā vērojamais privāto nefinanšu investīciju apjoma pieaugums, sasniedzot 28,341 milj. EUR (pieaugums par 15 %).

- Ogres novada pašvaldības nefinanšu investīcijas 2019. gadā sastāda EUR 6 695 352 un tika novirzītas šādiem projektiem: “Degradētās teritorijas Pārogres industriālajā parkā revitalizācija”, Ogres Centrālās bibliotēkas jaunas ēkas būvniecība, aizsargmola būvniecība, ēkas Upes prospektā 16, Ogrē, pārbūve Sociālā dienesta vajadzībām, kā arī   Suntažu tirgus izveide.

- Ogres TIC apmeklētāju skaits 2019. gadā samazinājies līdz 2 974 personām, taču šī vērtība ir tuva 2020. gadam noteiktajai mērķvērtībai.

| 3. ilgtermiņa prioritāte - Vidi saudzējoša infrastruktūra |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.vidēja termiņa prioritāte - Efektīva infrastruktūras pārvalde |  |  |  |  |  |
| Rādītājs | Vērtība 2017. gadā | Vērtība 2018. gadā | Vērtība 2019. gadā | Mērķvērtība 2020. gadā | Avots, piezīmes |
| 1. Iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības sniegto pakalpojumu klāstu un sniegto komunālo pakalpojumu kvalitāti, % | -Apmierināti 63% -Daļēji apmierināti 15% -Neapmierināti 16 -Nav viedokļa 6 | Nav datu | Nav datu | 70 | Ogres novada pašvaldība. Dati norādāmi reizi 3 vai 4 gados. |
| 2. Kapitālieguldījumiem izmantotie finanšu līdzekļi komunālajā jomā, % no pamatbudžeta | 1,0 | 0,4 | 0,8 | * | Ogres novada pašvaldība |
| 2. vidēja termiņa prioritāte - Mūsdienu prasībām atbilstoša infrastruktūra |  |  |  |  |  |
| Rādītājs | Vērtība 2017. gadā | Vērtība 2018. gadā | Vērtība 2019. gadā | Mērķvērtība 2020. gadā | Avots, piezīmes |
| 1. Rekonstruēto pašvaldības ceļu kopējā platība (periodā), m2 | 108 953 | 0 | 1 665 | 600 000 | Ogres novada pašvaldība |
| 2. Rekonstruēto ielu kopējā platība Ogres pilsētā un Ogres novada ciemos (periodā), m2 | 48 509 | 611 | 20 234 | 300 000 | Ogres novada pašvaldība |
| 3. Veloceliņu kopējais garums novada teritorijā, km | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 40 | Ogres novada pašvaldība |
| 4. Ogres novada dzelzceļa stacijās iekāpušo/izkāpušo pasažieru skaits | 992 233 | 1 029 799 | 1 054 030 | 1 120 000 | AS „Pasažieru vilciens” |
|  | 1 002 827 | 1 034 311 | 1 062 237 | 1 100 000 |  |
| 6. Ceļu satiksmes negadījumu skaits Ogres novadā | 233 | 250 | 215 | 150 | Ceļu satiksmes drošības direkcija |
| 7. Rekonstruēto un/vai no jauna izbūvēto centralizēto dzeramā ūdens apgādes tīklu garums gadā, m | 256 | 180 | 53 | 1 500 | Ogres novada pašvaldība |
| 8. Rekonstruēto un/vai no jauna izbūvēto centralizēto sadzīves notekūdeņu tīklu garums, m | 384 | 0 | 45 | 1 000 | Ogres novada pašvaldība |
| 9. Centralizētajai ūdensapgādes sistēmai pieslēgto Ogres iedzīvotāju īpatsvars, % | 76 | 76 | 76 | 78 | Ogres namsaimnieks |
| 10. Centralizētajai kanalizācijas sistēmai pieslēgto Ogres iedzīvotāju īpatsvars, % | 77 | 77 | 78 | 79 | Ogres namsaimnieks |
| 11. Savākto sadzīves atkritumu daudzums gadā, m3 | 48 648 | 50 436 | 55 106 | 51 300 | Ogres novada pašvaldība |
| 12. Mājsaimniecības, kuras noslēgušas līgumu par atkritumu apsaimniekotāju, % | 58 % | 62 % | 75 % | 63 | Ogres novada pašvaldība |
| 13. Rekonstruēto un/vai no jauna izbūvēto centralizēto siltumapgādes tīklu garums pašvaldībā, m | 5631 | 0 | 82 | 5 000 | Ogres novada pašvaldība |
| 14. Siltuma zudumi pārvades procesā | 14,1 % | 13,9 % | 14,9% | 12 % | Ogres namsaimnieks |
| 15. Ogres novadā esošo kapsētu teritorijas kopējā platība, ha | 74,45* | 74,45* | 77,25* | 74,45* | Ogres novada pašvaldība |
| *Iekļauti Ogres Smiltāju kapi, kas atrodas Ikšķiles teritorijā (30ha) |  |  |  |  |  |
| 3. vidēja termiņa prioritāte – Sabiedrības iesaistīšana infrastruktūras attīstībā |  |  |  |  |  |
| Rādītājs | Vērtība 2017. gadā | Vērtība 2018. gadā | Vērtība 2019. gadā | Mērķvērtība 2020. gadā | Avots, piezīmes |
| 1. Iedzīvotāju dalība talkās, akcijās un tamlīdzīgos pasākumos, skaits gadā | Nav datu | Nav datu | Nav datu | 2 500 | Ogres novada pašvaldība |

Izvērtējot ilgtermiņa prioritātes „Vidi saudzējoša infrastruktūra” vidēja termiņa prioritāšu ieviešanas rezultātus un attīstības tendences 2019.gadā, var secināt, ka:

- 2018.-2019. gadu periodā kapitālieguldījumu komunālajā jomā izmantoto finanšu līdzekļu apjoma īpatsvaram pašvaldības pamatbudžetā raksturīgs pieaugums no 0,4 % līdz 0,8 %.

- 2019. gadā Mazozolu pagastā veikta pašvaldības ceļa Nr.7223 “Uz Atpūtniekiem” seguma atjaunošana (1 665m2). Ogres pilsētā tika rekonstruētas šādas ielas: Jāņa Čakstes prospekts Ogrē, II kārta, Gājēju ietve Jāņa Čakstes prospektā, Ogrē, II kārta, Rūpnieku iela, kā arī tika atjaunots stāvlaukums pie Ogres novada Kultūras centra. Ogres pilsētas teritorijā rekonstruēto ielu kopēja platība sastāda 20 234 m2.

- Analizējamajā periodā novērojams Ogres novada dzelzceļa stacijās iekāpušo/izkāpušo pasažieru skaita pieaugums. Tomēr, vērtējot minētā rādītāja dinamiku, jāņem vērā, ka tas nav pietiekami reprezentatīvs – kopš 2016. gada 1. aprīļa AS “Pasažieru vilciens” Pierīgā ieviesa Zonu tarifu, līdz ar to precīza pasažieru uzskaite pa stacijām netiek veikta un dati par pasažieriem Ogres novada stacijās tika aprēķināti pēc iepriekšējo gadu proporcijas.

- 2018.-2019. gadu periodā ceļu satiksmes negadījumu skaits Ogres novadā samazinājies no 250 uz 215 vienībām.

- 2019. gadā rekonstruēto un vai no jauna izbūvēto centralizēto dzeramā ūdens tīklu garums sastādīja 53 m, ievērojami mazāk nekā iepriekšējos gados. 2019. gadā rekonstruēto un vai no jauna izbūvēto centralizēto notekūdeņu tīklu garums ir 45 m.

- 2017.-2019. gadu periodā centralizētajai ūdensapgādes sistēmai pieslēgto iedzīvotāju īpatsvars saglabājies konstants, savukārt centralizētajai kanalizācijas sistēmai pieslēgto iedzīvotāju skaits palielinājies par vienu procentpunktu.

- Savākto sadzīves atkritumu daudzumam analizējamajā periodā raksturīga stabila pieauguma tendence, 2019. gadā sasniedzot 55 106 m3. Minētā rādītāja dinamiku daļēji izskaidro mājsaimniecību, kuras noslēgušas līgumus par atkritumu apsaimniekošanu, īpatsvara pieaugums  – 2018.-2019. gadu periodā vērojams pieaugums no 62 % līdz 75 %.

- 2019. gadā tika rekonstruēti vai no jauna izbūvēti centralizēto siltumapgādes tīkli 82 m garumā. 2018.-2019. gadu periodā siltuma zudumi pārvades procesā samazinājās no 13,9 % līdz 14,96 %.

- 2019.gadā Ikšķiles teritorijā esošo Smiltāju kapu teritorija tika paplašināta par 2,5 ha, rezultātā kapsētu kopējā platība palielinājās līdz 77,25 ha.

| 4. ilgtermiņa prioritāte – Konkurētspējīga izglītība un sports |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.vidēja termiņa prioritāte – Racionāla izglītības un sporta procesa pārvalde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rādītājs | Vērtība 2017. gadā |  | Vērtība 2018. gadā |  | Vērtība 2019. gadā |  | Mērķvērtība 2020. gadā | Avots, piezīmes |  |
| 1. Izglītojamo skaits vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs | 3877 |  | 3989 |  | 3973 |  | 4 300 | Ogres novada pašvaldība |  |
| 2. Izglītojamo skaita izmaiņas vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs 5 gadu periodā; %, no 2011. - % pret iepriekšējo gadu | Pret iepriekšējo gadu – pieaugums 0,25 % |  | Pret iepriekšējo gadu – pieaugums 2,8 %; pret 2013. gadu – pieaugums 10,3 %. |  | Pret iepriekšējo gadu –kritums 0,4%, pret 2014.gadu – pieaugums 4,6%. |  | 2 | Ogres novada pašvaldība. Dati norādāmi reizi 3 vai 4 gados. |  |
| 3. Mācību iestādi neapmeklējošo bērnu skaits | Nav datu |  | 222 |  | 220 |  | 0 | Izglītības kvalitātes valsts dienests |  |
| 4. Pedagogu vidējais vecums Ogres novada vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādēs | 49 |  | - |  | - |  | 50 | Ogres novada pašvaldība. Dati norādāmi reizi 3 vai 4 gados. |  |
| 2. vidēja termiņa prioritāte - Mūsdienu prasībām atbilstoša izglītības un sporta infrastruktūra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rādītājs | Vērtība 2017. gadā |  | Vērtība 2018. gadā |  | Vērtība 2019. gadā |  | Mērķvērtība 2020. gadā | Avots, piezīmes |  |
| 1. Realizēto energoefektivitātes paaugstināšanas projektu skaits pašvaldības izglītības iestādēs visā periodā | 0 |  | 2 |  | 1 |  | 10 | Ogres novada pašvaldība |  |
| 2. Izglītības un sporta iestāžu, kurām pielāgota infrastruktūra cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, skaits | 5 |  | 6 |  | 6 |  | 10 | Ogres novada pašvaldība |  |
| 3. vidēja termiņa prioritāte - Izglītības un sporta pakalpojumu pieejamība un attīstība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rādītājs | Vērtība 2017. gadā |  | Vērtība 2018. gadā |  | Vērtība 2019. gadā |  | Mērķvērtība 2020. gadā | Avots, piezīmes |  |
| 1. Speciālo programmu skaits pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 5 | Ogres novada pašvaldība |  |
| 2. Interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmu skaits | 229 |  | 220 |  | 216 |  | 235 | Ogres novada pašvaldība |  |
| 3. Nodrošinājums ar dabaszinību programmu apguvei nepieciešamo aprīkojumu un inventāru vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, % | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 100 | Ogres novada pašvaldība |  |
| 4. vidēja termiņa prioritāte - Sabiedrības iesaistīšana izglītības procesā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rādītājs |  | Vērtība 2017. gadā |  | Vērtība 2018. gadā | Vērtība 2019. gadā | Mērķvērtība 2020. gadā |  | Avots, piezīmes |  |
| 1. Pašvaldības izglītības iestāžu piedāvāto mūžizglītības programmu skaits |  | 15 |  | 15 | 9 | 16 |  | Ogres novada pašvaldība |  |
| 5. vidēja termiņa prioritāte - Jaunatnes politikas īstenošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rādītājs |  | Vērtība 2017. gadā |  | Vērtība 2018. gadā | Vērtība 2019. gadā | Mērķvērtība 2020. gadā |  | Avots, piezīmes |  |
| 1. Darbojošos jauniešu organizāciju skaits |  | 12 |  | 9 | 10 | 12 |  | Ogres novada pašvaldība |  |
| 2. Brīvprātīgajā darbā iesaistījušos jauniešu skaits |  | 68 |  | 24 | 10 | 150 |  | Ogres novada pašvaldība |  |
| 3. Neformālās izglītības aktivitātēs iesaistījušos jauniešu skaits |  | 300 |  | 382 | 15 | 400 |  | Ogres novada pašvaldība |  |

Izvērtējot ilgtermiņa prioritātes „Konkurētspējīga izglītība un sports” vidēja termiņa prioritāšu ieviešanas rezultātus un attīstības tendences 2019.gadā, var secināt, ka:

- Vidējās izglītības iestādēs raksturīgs neliels samazinājums (par 16 personām), sasniedzot vērtību 3 973,  dinamikai raksturīga pozitīva tendence, 2019. gadā sasniedzot vērtību 3 973, piecu gadu periodā uzrādot pieaugumu par 4,6 %.

- 2019. gadā mācību iestādes neapmeklēja 220 bērni, kas ir par 2 personām mazāk nekā iepriekšējā gadā.

- Analizējamajā periodā speciālo programmu skaits pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs samazinājies no 4 uz 2. Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem tiek nodrošināta Ogres VPII “Zelta sietiņš” un Madlienas VPII “Taurenītis”, speciālā pirmsskolas izglītības pogramma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem tiek īstenota Ogres VPII “Zelta sietiņš”.

- 2019. gadā Ogres novada izglītības iestādēs tika īstenotas 216 interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmas, kas ir par 4 vienībām mazāk nekā iepriekšējā gadā.

- 2017.-2019. gadu periodā pašvaldības izglītības iestāžu piedāvāto mūžizglītības programmu skaits samazinājies no 15 uz 9.

- Pozitīvi vērtējams, ka 2019. gadā darbojošos jauniešu organizāciju skaits palielinājies par vienu vienību, sasniedzot 10.

- Analizējamajā periodā brīvprātīgajā darbā iesaistīto jauniešu skaita dinamikai raksturīga izteikta negatīva tendence, 2019. gadā samazinoties līdz 10 personām.

- 2018.-2019. gadu periodā vērojama neformālās izglītības aktivitātes iesaistījušos jauniešu skaita samazinājies no 382 uz 15. Šāds rādītāja vērtības kritums ir saistīts ar to, ka 2019. gadā Ogres novada Izglītības pārvaldes Jaunatnes lietu speciālista, kura pārziņā ir minētie pasākumi, amats bija ilgstoši vakants. Otrkārt, Ogres Bērnu un jauniešu centra likvidēšanas dēļ vairākas darbības netika īstenotas.

| 5. ilgtermiņa prioritāte - Kvalitatīva un pieejama kultūrvide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. vidēja termiņa prioritāte - Efektīva kultūras procesa pārvalde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rādītājs | Vērtība 2017. gadā |  |  | Vērtība 2018. gadā | Vērtība 2019. gadā |  | Mērķvērtība 2020. gadā |  | Avots, piezīmes |  |
| 1. Darbinieku (vadītāji un speciālisti) īpatsvars pašvaldības kultūras institūcijās, kuru izglītības līmenis atbilst amata aprakstā minētajām prasībām, % | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | Ogres novada pašvaldība. Dati norādāmi reizi 4 gados. |  |
| 2. vidēja termiņa prioritāte - Moderna kultūras institūciju infrastruktūra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rādītājs | Vērtība 2017. gadā |  |  | Vērtība 2018. gadā | Vērtība 2019. gadā |  | Mērķvērtība 2020. gadā |  | Avots, piezīmes |  |
| 1. Atjaunoto kultūras pieminekļu skaits, kuri ir pašvaldības īpašumā un valdījumā | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 2 |  | Ogres novada pašvaldība |  |
| 2. Pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo kultūras objektu (ēku), kas pieejami cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, skaits | 11 |  |  | 12 | 12 |  | 13 |  | Ogres novada pašvaldība |  |
| 3. vidēja termiņa prioritāte - Kultūras mantojuma saglabāšana un mūsdienu kultūras procesu attīstība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rādītājs |  | Vērtība 2017. gadā | Vērtība 2018. gadā |  |  | Vērtība 2019. gadā | Mērķvērtība 2020. gadā | Avots, piezīmes |  |  |
| 2. Amatiermākslas kolektīvu skaits, kas piedalījušies Vispārējos Latviešu Dziesmu un Deju svētkos (2008. gada vērtība skatāma 2010. gadā) |  | - | 41 |  |  | - | 20 | Ogres novada pašvaldība |  |  |
| 3.Amatiermākslas kolektīvu skaits, kas piedalījušies starptautiska mēroga pasākumos |  | 11 | 10 |  |  | 22 | 12 | Ogres novada pašvaldība |  |  |
| 4. Ogres Vēstures un mākslas muzeja krājuma priekšmetu kopējais skaits |  | 44 754 | 45 250 |  |  | 45 918 | 46 000 | Ogres Vēstures un mākslas muzejs |  |  |
| 5. Bibliotēku apmeklējumu skaits |  | 102 845 | 105 691 |  |  | 100 309 | 150 000 | Ogres centrālā bibliotēka |  |  |
| 4. vidēja termiņa prioritāte - Sabiedrības iesaistīšana kultūrvides veidošanā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rādītājs |  | Vērtība 2017. gadā | Vērtība 2018. gadā |  |  | Vērtība 2019. gadā | Mērķvērtība 2020. gadā | Avots, piezīmes |  |  |
| 1. Apmeklētāju skaits pašvaldības kultūras (ONKC, kultūras un tautas nami) iestāžu organizētajos pasākumos |  | 114 100 | 130 209 |  |  | 92 427 | 120 000 | ONKC, kultūras un tautas nami. |  |  |

Izvērtējot ilgtermiņa prioritātes „Kvalitatīva un pieejama kultūrvide” vidēja termiņa prioritāšu ieviešanas rezultātus un attīstības tendences 2019.gadā, var secināt, ka:

- Pozitīvi vērtējams, ka 2019. gadā būtiski palielinājies starptautiskā mēroga pasākumos piedalījušos amatiermākslas kolektīvu skaits – 22, lielāku aktivitāti uzrādot Ogres Kultūras centra amatiermākslas kolektīviem (17).

- 2019. gadā pēc restaurācijas ekspluatācijā tika nodots vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis Brīvības ielā 18, Ogrē, – Pie Zelta liepas (valsts aizsardzības Nr.8265), veikta vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa Gaismas pr. 2/6, Ogrē –  Sanatorija Ogre (valsts aizsardzības Nr.8274)  lielās zāles un jumta atjaunošana.

- Ogres Vēstures un mākslas muzeja krājuma priekšmetu skaits nemitīgi palielinās, 2019. gadā sastādot 45 918 vienības, kas ir tuvu 2020. gadam noteiktajai mērķvērtībai.

- Ogres novada publisko  bibliotēku fizisko apmeklējumu skaits 2019.gada sastādīja 100 309, kas ir par 5 % mazāk nekā iepriekšējā gadā. Minētā rādītāja vērtības kritums izskaidrojams ar Ogres Centrālās bibliotēkas pārcelšanos uz pagaidu telpām, krājuma inventarizāciju divu novada pagastu bibliotēkās, kuru laikā bibliotēkas bija slēgtas apmeklētājiem, kā arī Ogres Centrālās bibliotēkas bibliobusa dīkstāvi saistībā ar  tehniskām problēmām.

- 2018.-2019.gadu periodā bibliotēku elektroniskā kataloga apmeklējumu skaits palielinājies no 12 455 līdz 14 256. Ogres Centrālas bibliotēkas tīmekļa vietnes apmeklētāju (neieskaitot elektronisko katalogu) skaits 2019.gada periodā līdz oktobrim (saistībā ar portāla biblioteka.lv jaunās versijas izveidi apmeklētāju uzskaite veikta tikai līdz oktobrim) sastādīja 31 693, kas ir līdzvērtīgs šā rādītāja vērtībai  2018.gada 12 mēnešos – 33 370.

- Apmeklētāju pašvaldības kultūras iestāžu (ONKC, kultūras un tautas nami) organizēto pasākumu apmeklētāju skaits 2019. gadā samazinājies līdz 92 427. Minētā rādītāja vērtības samazinājums daļēji saistīts ar to, ka uz rekonstrukcijas laiku tika slēgta Ogres novada Kultūras centra lielā zāle, savukārt Ogresgala Tautas namā, vadītāja maiņas dēļ, noteiktajā laikā periodā nenotika pasākumi.

| 6. ilgtermiņa prioritāte - Atbildīga dabas apsaimniekošana |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.vidēja termiņa prioritāte - Vides vadības sistēmas ieviešana |  |  |  |  |  |
| 2. vidēja termiņa prioritāte - Preventīvie pasākumi vides risku samazināšanai un vides kvalitātes uzlabošanai |  |  |  |  |  |
| Rādītājs | Vērtība 2017. gadā | Vērtība 2018. gadā | Vērtība 2019. gadā | Mērķvērtība 2020. gadā | Avots, piezīmes |
| 1. Novākto/ sakārtoto graustu skaits visā periodā | 2 | 0 | 0 | 7 | Ogres novada pašvaldība |
| 2. Dalīti savāktais atkritumu daudzums no šķirošanas punktiem un laukumiem, tonnas/gadā | 621 | 674 | 721 | 700 | Ogres novada pašvaldība |
| 3. vidēja termiņa prioritāte - Dabas daudzveidības saglabāšana |  |  |  |  |  |
| Rādītājs | Vērtība 2017. gadā | Vērtība 2018. gadā | Vērtība 2019. gadā | Mērķvērtība 2020. gadā | Avots, piezīmes |
| 1. Dabas aizsardzības plānos ietverto pasākumu skaits, kuros kā atbildīgā institūcija ir norādīta pašvaldība, visā periodā | 1 | 1 | 1 | 8 | Ogres novada pašvaldība |
| 2. Labiekārtotu objektu skaits ĪADT, mikroliegumos un citās aizsargteritorijās | 1 | 0 | 1 | 8 | Ogres novada pašvaldība |
| 4. vidēja termiņa prioritāte - Attīstīta vides komunikācija |  |  |  |  |  |
| Rādītājs | Vērtība 2017. gadā | Vērtība 2018. gadā | Vērtība 2019. gadā | Mērķvērtība 2020. gadā | Avots, piezīmes |
| 1. Informatīvi izglītojošu pasākumu par vides jautājumiem skaits | 3 | 2 | 3 | 3 | Ogres novada pašvaldība |

Izvērtējot ilgtermiņa prioritātes „Atbildīga dabas apsaimniekošana” vidēja termiņa prioritāšu ieviešanas rezultātus un attīstības tendences 2019.gadā, var secināt, ka:

- Dalīti savāktā atkritumu daudzumam analizējamajā periodā raksturīga pieaugoša tendence, 2019. gadā sasniedzot 721 tonnu, tādējādi pārsniedzot 2020. gadam noteikto mērķvērtību.

- 2019. gadā dabas parkā “Ogres ieleja”  veikta apauguma noņemšana, sagatavojot teritoriju tūrisma infrastruktūras objektu izbūvei.

- 2019. gadā dabas parkā “Ogres Zilie kalni” tika izpļauta 10 ha platība, daļa no tās tika pļauta vairākas reizes gadā.

- 2019. gadā tika īstenoti trīs informatīvi izglītojošie pasākumi par vides jautājumiem. Aprīlī Ogres pilsētas un pagastu teritorijās SIA “Ķilupe” organizēja Eko Dienu – šķiroto atkritumu un videi kaitīgo (t.sk. nolietota elektrotehnika) atkritumu savākšanas un izvešanas akciju. Akcijas ietvaros iedzīvotāji bez maksas var nodot iepriekš sašķirotus atkritumus un iegūt informāciju, kāpēc ir būtiski nodalīt bīstamos atkritumus no sadzīves atkritumiem. Izglītības iestādēs tika organizētas izglītojošas mācību stundas par atkritumu šķirošanu. Dabas parkā “Ogres Zilie kalni” Ogres novada pašvaldība organizēja pasākumu par vides jautājumiem “Zilie zaļie brīnumi”.

| 7. ilgtermiņa prioritāte - Efektīva un moderna pārvalde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. vidēja termiņa prioritāte - Optimāla pārvalde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rādītājs |  |  | Vērtība 2017. gadā |  | Vērtība 2018. gadā |  | Vērtība 2019. gadā |  | Mērķvērtība 2020. gadā | Avots, piezīmes |  |
| 1. Budžeta finansiālā bilance, EUR |  |  | -4 995 022 |  | -1 037 356 |  | 2 184 771 |  | >=0 | Ogres novada pašvaldība. |  |
| 2. Iedzīvotāju apmierinātība ar Ogres novada pašvaldības administrācijas darbu, % |  |  | Nav datu |  | Nav datu |  | Nav datu |  | 80 | Ogres novada pašvaldība. Dati norādāmi reizi 3 vai 4 gados. |  |
| 3. Kopējais darbinieku skaits pašvaldībā |  |  | 2 150 |  | 2 151 |  | 2117 |  | - | Ogres novada pašvaldība |  |
| 4. Darbinieku skaits pašvaldības administrācijā, kuru izglītības līmenis atbilst amata aprakstā minētajām prasībām, %; |  |  | 80 |  | 83 |  | 84 |  | 85 | Ogres novada pašvaldība. Dati norādāmi reizi 3 vai 4 gados. |  |
| 5. Pašvaldības administratīvie izdevumi, EUR/1 iedz. |  |  | 83(uz 1 deklarēto iedz.) |  | 90(uz 1 deklarēto iedz.) |  | 90 (uz 1 deklarēto iedz.) |  | 84 | Ogres novada pašvaldība. |  |
| 6. Administratīvo pārkāpumu skaits |  |  | 4 699 |  | 3 970 |  | 3 465 |  | 3 500 | Ogres novada pašvaldība (pašvaldības policijas dati) |  |
| 2. vidēja termiņa prioritāte – E - pārvalde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rādītājs |  |  | Vērtība 2017. gadā |  | Vērtība 2018. gadā |  | Vērtība 2019. gadā |  | Mērķvērtība 2020. gadā | Avots, piezīmes |  |
| 1. Pašvaldības administrācijas piedāvāto e- pakalpojumu skaits |  |  | 53 |  | 54 |  | 58 |  | 55 | Ogres novada pašvaldība |  |
| 2. Iedzīvotāju, kas izmantojuši e – pakalpojumus, skaits |  |  | 2 219 |  | 3 860 |  | 4 498 |  | 2 500 | Ogres novada pašvaldība |  |
|  | 3. vidēja termiņa prioritāte - Sabiedrības līdzdalība pārvaldes procesos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rādītājs | Vērtība 2017. gadā |  | Vērtība 2018. gadā |  | Vērtība 2019. gadā |  | Mērķvērtība 2020. gadā |  |  | Avots, piezīmes |
|  | 1. Iedzīvotāju aktivitāte pašvaldības vēlēšanās, % | 49,23 |  | - |  | - |  | 60 |  |  | Centrālā vēlēšanu komisija |
|  | 2. Reģistrēto NVO skaits | 336 |  | 342 |  | 329 |  | 350 |  |  | Uzņēmumu reģistrs |

Izvērtējot ilgtermiņa prioritātes „Efektīva un moderna pārvalde” vidēja termiņa prioritāšu ieviešanas rezultātus un attīstības tendences 2019.gadā, var secināt, ka:

- Pirmo reizi analizējamajā periodā 2019. gadā budžeta finansiālā bilance kļuva pozitīva, budžeta pārpalikumam sastādot 2,18 milj. EUR.

- 2018.-2019. gadu periodā pašvaldības darbinieku kopējais skaits samazinājies par 34 personām, sastādot 2 117. Pozitīvi vērtējams, ka šajā periodā darbinieku īpatsvars centrālajā administrācijā, kuru izglītības līmenis atbilst amata aprakstā minētajām prasībām ir palielinājies par vienu procentpunktu, sastādot 84 %.

- 2018. un 2019. gadā pašvaldības administratīvo izdevumu apmērs par vienu deklarēto iedzīvotāju ir bijis nemainīgs – EUR 90.

- Administratīvo pārkāpumu skaita dinamikai analizējamajā periodā raksturīga pozitīva tendence, 2019. gadā šā rādītāja vērtībai samazinoties līdz 3 465 vienībām.

- 2019. gadā Ogres novada pašvaldības piedāvāto elektronisko pakalpojumu skaits ir palielinājies līdz 58 vienībām. Analizējamajā periodā elektroniskos pakalpojumus izmantojošo iedzīvotāju skaita dinamikai raksturīga pozitīva tendence, 2019. gadā sasniedzot 4 498.

- 2018.-2019. gadu periodā nevalstisko organizāciju skaits samazinājies līdz 329 vienībām (samazinājums par 13 vienībām).

## Rīcības plāna un investīciju plāna ieviešanas rezultāti 2019.gadā

### 2.2.1. Rīcības plāna un investīciju plāna izpilde 1. ilgtermiņa prioritātes – Veselīga un sociāli atbalstīta sabiedrība – sasniegšanai

1. vidēja termiņa prioritātes „Optimāla sociālās aizsardzības un veselības veicināšanas pārvaldība” ieviešanas rīcības plāna ietvaros 2019.gadā ir realizētas šādas aktivitātes:

- Organizēti 7 informatīvie pasākumi sociālo institūciju un veselības veicināšanas speciālistu kvalifikācijas celšanai. Sociālo institūciju darbiniekiem organizēti pieredzes apmaiņas braucieni.

- 2019. gadā Sociālais dienests regulāri piedalījās Labklājības ministrijas un Latvijas pašvaldību savienības organizētajās darba grupās. Kopumā Sociālais dienests īstenojis 5 projektus sociālajā un veselības aizsardzības jomā:

- Deinstitucionalizācijas (DI) projekts

Uzsākoties DI projektam, ko sadarbībā ar pašvaldībām visā Latvijā īsteno Labklājības ministrija, 2016. gadā Sociālais dienests Ogres novadā apzināja 63 bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un 54 pieaugušas personas ar ga rīga rakstura traucējumiem, kuras ir iesaistītas projektā un kurām veikts individuālo vajadzību izvērtējums pēc Labklājības ministrijas izstrādāta plāna, un izstrādāts individuālais atbalsta plāns un pakāpeniski tiek piesaistīti atbilstoši pakalpojumi. Tas ir lielākais minētās mērķgrupas izvērtēto personu skaits Rīgas plānošanas reģionā. Kopš 2018.gada nepieciešamos pakalpojumus saņem 30 pieaugušie un 29 bērni. Projekts ilgs līdz 2023. gadam, un līdz tam nepieciešamos pakalpojumus saņems pārējās projektā iesaistītās un izvērtētās personas.

Šiem pakalpojumiem no projekta līdzekļiem 2019.gadā izlietoti EUR 25 914,88  un to saņēma 50 personas.

- Individuālā budžeta (IB) pilotprojekts

Individualizēti plānots atbalsts sabiedrībā balstītu sociālo (SBS) pakalpojumu saņemšanai bērna ar funkcionāliem traucējumiem dzīves kvalitātes nodrošināšanai. Projekts uzsāka darbību 2018.gada 1. septembrī  un ilga līdz 2019.gada 31.oktobrim.  Individuālā budžeta ietvaros atbilstoši izvērtētajam tika piešķirts nepieciešamais finansējums bērnu un viņa likumiskā pārstāvja pakalpojuma nodrošināšanai. Bērnu funkcionālo spēju izvērtēšanu veic ekspertu komanda, kura individuāli iepazinās ar bērnu un viņa likumisko pārstāvju vajadzībām, veica ilgtermiņa un īstermiņa mērķu formulējumu, nosakot katram bērnam individuālu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu, veidu un apjomu. Projekta  ietvaros Ogres novadā izvērtēti 10 bērni un viņu likumiskie pārstāvji, kuriem tika nodrošināti dažādi pakalpojumi, piemēram, fizioterapija baseinā un zālē, kanisterapija, reitterapija, psihologa un psihoterapeita konsultācija, ergoterapija, mūzikas terapija, audiologopēds, asistenta pakalpojums, ABA terapija.

Trešais projekts, ko sadarbībā ar pašvaldībām īsteno Labklājības ministrija atbilstoši 2017.gada 31.oktobra līgumam Nr. LM 2017/25 – 1 – 1321/37  darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem izstrādi un sociālo darbinieku apmācību. Projektā tika paaugstināta pašvaldības sociālo darbinieku profesionālās kompetence darbā ar pilngadīgām personām ar GRT. Projektā tika apmācīti 16 darbinieki no dažādām pašvaldībām, kur Ogri pārstāvēja darbinieks no Ogres novada sociālā dienesta sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas. Metodikas izstrāde mērķis bija nodrošināt metodisko atbalstu pašvaldību sociālajos dienestos praktizējošajiem sociālajiem darbiniekiem, kuri ikdienā strādā ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Projekta īstenošanas laikā darbinieks iepazinās ar metodisko materiālu darbā ar pilngadīgām personām ar GRT, kur ilgtermiņa mērķis  - aprobēt minēto metodiku praksē. Projekts ilga no 2018.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 29.martam.

- Ogres novada sociālā dienesta dienas centra „Saime” un NVO „Lux Viridia”’ kopēji veidotā projekta par personu ar garīga rakstura traucējumiem integrēšanu sabiedrībā ietvaros jau septīto gadu tika īstenots pasākums “Iespēja 2018” –  personas ar GRT un sabiedrībā zināmi mūziķi sniedza kopēju koncertu.

- Piektais  projekts ir uzsākts 2019.gada 26.jūlijā, ko sadarbībā ar pašvaldībām īsteno Labklājības ministrija, līgums Nr. LM 2019/24-1-13/3e un Ogres novada pašvaldības līgumu Nr. 1.1-42/5 īstenotajā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” (projekta Nr.9.2.2.2./16/I/001) darbības „Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu izstrāde un ieviešana|’’ apakšdarbības  „Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu aprakstu un ieviešanas metodiku izstrāde, aprobācijas izmēģinājumprojektos un izmēģinājumprojektu rezultātu novērtēšana”.

Projekta darbības laiks no 2019 gada 1.augusta līdz 2020. gada 30.novembrim. Individuālā budžeta ietvaros atbilstoši izvērtētajam tiek piešķirts nepieciešamais finansējums 10 personām ar garīga rakstura traucējumiem sabiedrībā balstītu  pakalpojumu saņemšanai.

Investīciju plānā ietverto projektu stadija 2019.gadā:

- Veikta bijušās Ogres Profesionālās vidusskolas ēkas Upes prospektā 16, Ogrē, rekonstrukcija, pielāgojot to Sociālā dienesta vajadzībām. Pārbūvējot, paaugstināta ēkas energoefektivitāte, nodrošināta pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem (ierīkotas zvana pogas, lifti, elektriskās durvis, pielāgotas ieejas, uzbrauktuves, sanitārie mezgli).

3. vidēja termiņa prioritātes „Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība” ieviešanas rezultāti:

2019. gadā, īstenojot Investīciju plānā ietverto projektu “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitualizācijas plānu īstenošanai” tika apstiprināts pakalpojumu infrastruktūras attīstības deinstitualizācijas plāns.

### 2.2.2. Rīcības plāna izpilde 2. ilgtermiņa prioritātes - Daudzveidīga un inovatīva ekonomika – sasniegšanai

1. vidēja termiņa prioritātes „Uzņēmējdarbību atbalstoša pašvaldība” ieviešanas rīcības plāna ietvaros 2019.gadā ir realizētas šādas rīcības plānā noteiktās aktivitātes:

- Nolūkā uzlabot pašvaldības un uzņēmēju savstarpēju komunikāciju un sadarbību 2019. gada decembrī Ogres pilsētā tika organizēts starptautisks uzņēmēju forums, piedaloties Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Ekonomikas Ministrijas, kā arī ārvalstu uzņēmumu pārstāvjiem.

- Noslēgts līgums par koncesijas atkritumu apsaimniekošanā izstrādi, darbs tiks pabeigts 2019. gadā.

- Veicinot jauniešu iekļaušanos darba tirgū ik vasaru tiek nodarbināti līdz 50 jauniešiem.

- Atbalstīts 1 sociālais uzņēmums, izsoles kārtībā piešķirot bezatlīdzībā telpas atjaunotajā vietējās nozīmes piemineklī – ēkā “Pie Zelta liepas”.

- Tāpat kā iepriekšējos gados pašvaldības tīmekļa vietnē tiek regulāri publicēta un aktualizēta informācija par aktualitātēm uzņēmējdarbības jomā.

Investīciju plānā ietverto projektu stadija 2019.gadā:

- Projekta “Degradētās teritorijas Pārogres industriālajā parka revitalizācija” ietvaros tika revitalizēta degradētā teritorija Pārogres industriālajā parkā, Akmeņu ielā 74. Projekta īstenošanas rezultātā tiks izbūvēta elektronisko sistēmu ražošanas ēka, ar mērķi izveidot 120 jaunās darba vietas.

- Izstrādāts Skolas ielas posma pārbūves būvniecības projekts.

2. vidēja termiņa prioritātes “Ekonomisko attīstību veicinoša infrastruktūra” sasniegšanai rīcības plānā ietvaros Pašvaldība vadīja lokālplānojuma olu un olu produktu ražotnes vajadzībām Madlienas pagastā, izstrādi.

### 2.2.3. Rīcības un investīciju plāna izpilde 3. ilgtermiņa prioritātes – Vidi saudzējoša infrastruktūra – sasniegšanai

1. vidēja termiņa prioritātes „Efektīva infrastruktūras pārvalde” ieviešanas rīcības plāna ietvaros 2019.gadā ir realizētas šādas aktivitātes:

- Pašvaldības tīmekļa vietnē, informatīvajā izdevumā “Ogrēnietis” un SIA “Ogres namsaimnieks” tīmekļa vietnē veikta informācijas publicēšana par aktualitātēm infrastruktūras un mājokļu apsaimniekošanas jomā.

- Izstrādāti tehniski dokumenti 3. prioritātes investīciju projektu īstenošanai.

- Veikta ielu inventarizācija Ogres pilsētā un Ogresgala pagastā.

- Zemesgrāmatā ierakstīta 21 pašvaldība piekritīgā zemes vienība.

- Komunālo pakalpojumu jomā strādājošo kvalifikācijas paaugstināšanai SIA “Ogres namsaimnieks” un PA “Ogres komunikācijas” piedāvāja darbiniekiem iespēju apmeklēt dažāda veida kursus, seminārus, lekcijas u.tml. Ieviešot jaunu datortehniku, sistēmas un programmas, veikta darbinieku apmācību.

- Īstenota sadarbība ar RTU, LLU, Jēkabpils, Kokneses u.c. novadiem infrastruktūras attīstības jomā.

Investīciju plānā ietverto projektu stadija 2019.gadā:

- 2019. gadā tika uzsākta projekta “NOAH” īstenošana INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas ietvaros. Projekts tiek realizēts kopā ar 17 citiem Baltijas jūras reģiona partneriem (no Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas, Polijas, Vācijas un Somijas) un projekta vadošo partneri Tallinas Tehnoloģiju universitāti. Projekta ietvaros pašvaldības un universitātes Baltijas jūras apkārtnē izstrādā plūdu kontroles plānošanas risinājumu pilsētvides attīstītājiem. “NOAH” koncepcija palīdzēs pilsētām novērst plūdus un samazināt Baltijas jūras piesārņojumu.

2. vidēja termiņa prioritātes „Mūsdienu prasībām atbilstoša infrastruktūra” ieviešanas rīcības plāna ietvaros 2019.gadā:

- PA “Ogres komunikācijas” veica  Ogres Smiltāju kapu digitalizāciju, uzsākta  Ogres kapu digitalizācija.

- Dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanas un dzīvojamo zonu publiskās ārtelpas labiekārtošanas veicināšanai pašvaldības tīmekļa vietnē, informatīvajā izdevumā “Ogrēnietis” un SIA “Ogres namsaimnieks” tīmekļa vietnēs tiek regulāri izvietota informācija par attiecīgajiem jautājumiem.

- Veikta peldvietas pie Ogres vecupes uzkopšana no 1. maija līdz 30. septembrim.

- Tika sniegtas konsultācijas meliorācijas un lietus kanalizācijas jomā (piemēram, SIA “Ogres piens”, ZS “Zvaigznītes” u.c.).

2. vidēja termiņa prioritātes “Mūsdienu prasībām atbilstoša infrastruktūra” sasniegšanai investīciju plānā iekļauto projektu īstenošana 2019. gadā:

- Veikta Rūpnieku ielas (1026 m), Jāņa Čakstes prospekta (1 265 m)  pārbūve.

- Izbūvēts stāvlaukums pie Ogres Kultūras centra.

- J. Čakstes prospektā izbūvēts jauns, mūsdienīgs aktīvās atpūtas laukums 975 m2 platībā ar gumijas segumu un dažādu vecumu grupu bērniem paredzētām rotaļu iekārtām, kas paredzētas dažāda vecuma bērniem. Šī būve skatē “Gada labākā būve 2019” ir ieguvusi 3. vietu.

- Uzsākta siltumtīklu rekonstrukcija Ogres pilsētā ar Eiropas struktūrfondu līdzfinansēumu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" ietvaros. Projekta ietvaros rekonstruēto siltumtīklu apjoms 2019.gadā sastāda aptuveni 850 metrus, tai skaitā veikta diametru optimizācija.

- Izbūvēta digitālā mērlata Palienas ielā 4, Ogrē.

- Veikta pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” ēkas Brīvības ielā 33, Ogrē, kāpņu pārbūve.

- Uzsākta elektrības apgādes kabeļa izbūve plānotajam aktīvās atpūtas laukumam un daudzfunkcionālajam tūrisma informācijas un sporta centram pie Dubkalnu ūdenskrātuves.

- Projekta “Publiski pieejamās ūdens tūristu apmetnes vietas drošības un vides pieejamības pakalpojumu paaugstināšana Ogresgala pagastā” ietvaros Ogresgala hipodroma teritorijā tika labiekārtota teritorija ūdenstūristu vajadzībām.

3. vidējā termiņa prioritātes “Sabiedrības iesaistīšana infrastruktūras attīstība” sasniegšanai uzsākta investīciju plāna projekta “Konkurss vides pieejamības nodrošināšanai invalīdiem” īstenošana. Tika saņemti 2 pieteikumi (Meža prospekts 4A, Ogre, un Tīnūžu iela 11, Ogre) pabalstam par mājokļa ārējās vides pielāgošanu personai ar kustību traucējumiem. Meža prospekta 4A, Ogrē, projekts realizēts 2020.gada sākumā. Otro projektu plānots īstenot 2020. gadā.

### 2.2.4. Rīcības un investīciju plāna izpilde 4. ilgtermiņa prioritātes – Konkurētspējīga izglītība un sports – sasniegšanai

1. vidēja termiņa prioritātes „Racionāla izglītības procesa pārvalde” ieviešanas rīcības plāna ietvaros 2019.gadā ir realizētas šādas aktivitātes:

- Pedagogu un izglītības iestāžu tehniskā personāla kvalifikācijas celšanai tika organizēti kursi, semināri, pieredzes apmaiņas braucieni,

- Īstenoti pasākumi izglītības iestāžu telpu pilnvērtīgai izmantošanai.

2. vidēja termiņa prioritātes “Mūsdienu prasībām atbilstoša izglītības un sporta infrastruktūra” sasniegšanai 2019. gadā turpinājās izglītības iestāžu materiāltehniskās bāzes uzlabošana – iegādāts atbilstošais aprīkojums, inventārs, datortehnika, mācību līdzekļi, veikti telpu remontdarbi.

3. vidēja termiņa prioritātes „Izglītības un sporta pakalpojumu pieejamība un attīstība” ieviešanas ietvaros 2019.gadā tika organizēti dažāda rakstura konkursi, sacensības un projekti jauniešiem un bērniem, uzlabota iglītības iestāžu materiāltehniskā bāze.

4. vidēja termiņa prioritātes „Sabiedrības iesaistīšana izglītības procesā” ieviešanas rīcības plāna ietvaros 2019.gadā izglītības iestāžu telpas tika izmantotas sabiedriskajām aktivitātēm, organizēti pasākumi ar bērnu vecāku un vecvecāku līdzdalības veicināšanai (vecāku sapulces, svētki, kultūras un sporta pasākumi).

5. vidēja termiņa prioritātes „Jaunatnes politikas īstenošana” ieviešanas rīcības plāna ietvaros 2019.gadā ir realizētas šādas aktivitātes:

- izveidota Jauniešu dome jaunā sastāvā, kas aktīvi darbojas un iesaistās lēmumu pieņemšanā jautājumos, kas saistīti ar jaunatnes lietām novadā. Uzsākts darbs pie jaunatnes politikas dokumenta izstrādes.

- Jauniešu mājas realizācija ir izstrādes stadijā, uzsākta būvprojekta izstrāde, kurš 2020.gadā tiks apstiprināts.

- Pašvaldības tīmekļa vietnē sadaļa “Jauniešiem”, sociālajās platformās facebook.com, twitter.com un mobilajā lietotnē "Ogres novadnieks" tiek regulāri publicēta jauniešiem aktuāla informācija.

- Projektā “Proti un dari!” iesaistījušies 23 jaunieši.

- Sadarbībā ar Jaunatnes programmu aģentūru regularī jauniešiem tiek nodota informācija par aktualitātēm iespējām iesaistīties pasākumos un projektos jaunatnes jomā.

- Visās Ogres novada vidusskolās tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atblasts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs". Projekta ietvaros izglītības iestādēs tiek nodrošināts pedagogs - karjeras konsultants 1.-12.klašu grupām.

- Izglītības iestādēs īstenotas profesionālas ievirzes programmas.

- Nodrošināta audzēkņu piedalīšanos vietējos un starptautiskajos projektos, pieredzes apmaiņas programmās.

### 2.2.5.  Rīcības un investīciju plāna izpilde 5. ilgtermiņa prioritātes – Kvalitatīva un pieejama kultūrvide – sasniegšanai

1. vidēja termiņa prioritātes „Efektīva kultūras procesa pārvalde” ieviešanas rīcības plāna ietvaros 2019.gadā ir realizētas šādas aktivitātes:

- Sagatavots pārskats par novada bibliotēku darbu 2019. gadā.

- “Ievērojamo novadnieku kalendārs” regulāri tiek papildināts ar aktuālu informāciju.

- Noslēgti līgumi ar Lielvārdes, Ikšķiles, Ķeguma novadu pašvaldībām (publiskās un skolu bibliotēkas) un Ogres tehnikumu par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un vienotas datu informācijas sistēmas darbības nodrošināšanu.

- Izveidotas jaunas un papildinātas kopā 163 personāliju un tematiskās mapes, izveidotas 26 novadpētniecības izstādes.

- Īstenoti pieredzes apmaiņas pasākumi kultūras iestāžu speciālistiem.

2. vidēja termiņa prioritātes „Moderna kultūras institūciju infrastruktūra” ieviešanas rīcības plāna ietvaros 2019.gadā ir realizētas šādas aktivitātes:

- Turpinājās valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļu apsekošana un novērtēšana, Turpinās pieminekļu, nozīmīgu kultūrvēsturisko objektu elektroniskās datu bāzes izstrāde.

- Ogres vēstures un mākslas muzejā iekārtota jauna pastāvīga ekspozīcija.

- Ogres vēstures un mākslas muzejā uzlaboti glabāšanas apstākļi esošajās telpās (iegādāti plaukti, kastes,  u.c. glabāšanas inventārs).

Investīciju plānā ietverto projektu īstenošana 2019.gadā:

- Pabeigta Ogres centrālās bibliotēkas jaunās ēkas būvprojekta izstrāde, iesniegts Būvvaldē. Vecās ēkas nojaukšanas būvprojekts tika apstiprināts 2019.g. augustā un ēkas nojaukšana uzsākās 2019.gada 1.oktobrī.

- Pabeigti Ķeipenes kinostacijas rekonstrukcijas darbi.

- Veikta Ogres novada Kultūras centra Lielās zāles rekonstrukcija.

- Papildināta bibliotēku materiāltehniskā bāze.

- Izstrādāts Taurupes muižas klēts atjaunošanas projekts, kas pielāgo būvi  V. Purvīša muzeja funkcijai.

3. vidēja termiņa prioritātes „Kultūras mantojuma saglabāšana un mūsdienu kultūras procesu attīstība” ieviešanas ietvaros 2019.gadā ir realizētas šādas aktivitātes:

- Sniegts atbalsts amatiermākslas un interešu klubu attīstībai.

- Organizēti vairāki kultūras pasākumi, t.sk. amatiermākslas kolektīviem.

- Īstenota amatiermākslas kolektīvu tērpu un inventāra atjaunošana.

4. vidēja termiņa prioritātes „Sabiedrības iesaistīšana kultūrvides veidošanā” ieviešanas rīcības plāna ietvaros 2019.gadā īstenotas šādas aktivitātes:

- Īstenota 50 sociāli neaizsargāto personu individuālā apmācība IT prasmēm.

- Notikusi brīvprātīgo iesaiste Ogres kultūras centra organizēto pasākumu nodrošināšanā.

### 2.2.6. Rīcības plāna izpilde 6. ilgtermiņa prioritātes – Atbildīga dabas apsaimniekošana – sasniegšanai

1. vidēja termiņa prioritātes “Vides vadības sistēmas ievešana” rīcības plāna ietvaros 2019.gadā  dabas parka “Ogres Zilie kalni” teritorijā tika izpļauti 10 ha.

3. vidēja termiņa prioritātes “Dabas daudzveidības saglabāšana” sasniegšanai 2019. gadā investīciju plāna ietvaros uzsākts DAP pasākums - sadarbība ar Ogres ieleja zemes īpašniekiem, trošu tilta būvniecība, skatu platformas projektēšana.

4. vidēja termiņa prioritātes “Attīstīta vides komunikācija” ietvaros 2019.gadā rīcības plāna ietvaros:

- Noorganizēts konkurss  “Ogres novada sakoptākā lauku sēta”.

- Notikuši vairāki ar vides jautājumiem saistīti pasākumi – izglītojošs orientēšanās pasākums "Zili zaļi brīnumi Ogres Zilajos kalnos", Ciemupes Tautas nama organizēta putnu vērošanas ekskursija, informatīvas tikšanās par pētnieciskās kontrolzvejas veikšanu Ogres vecupē un tās apsaimniekošanu, u.c. Sagatavotas informatīvas publikācijas par tīrības un kārtības uzturēšanu pilsētas un novada teritorijā, īpašumu sakopšanu, decentralizēto kanalizācijas sistēmu sakārtošanu, suņu saimnieku atbildību, savvaļas putnu barošanu;  ir veikta iedzīvotāju aptauja par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un sadzīves atkritumu šķirošanu Ogres novada teritorijā.

### 2.2.7. Rīcības plāna izpilde 7. ilgtermiņa prioritātes – Efektīva un moderna pārvalde – sasniegšanai

1. vidēja termiņa prioritātes „Optimāla pārvalde” ieviešanas ietvaros 2019.gadā ir realizētas šādas aktivitātes:

- Pašvaldības policija nodrošināja atbalstu kārtībai un drošībai publiskajos pasākumos, jauniešu un bērnu aktivitāšu laikā.

- Ogres novada pašvaldība partnera statusā piedalījusies Erasmus+ projektā “Digitālās kompetences darba tirgū: bezdarba samazināšanai jauniešu vidū (jauniešiem ar ierobežotām iespējām)”, INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projektā "NOAH" un Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektā “Zaļo tūrisma maršrutu attīstība, vienojot Latvijas un Krievijas robežreģionus mazo pilsētu un lauku teritoriju kopējai ilgtspējīgai attīstībai”.

- 2019. gadā īstenotas 47 Ogres novada pašvaldības centrālas administrācijas “Ogres novada pašvaldība” darbinieku (58 – bezmaksas kursi, 24 – maksas kursi) un 14 iestāžu vadītāju (71 – bezmaksas kurss, 32 – maksas kursi) apmācības.

- Uzsākts darbs pie Ogres novada pašvaldības īpašumu un ar to saistīto dokumentu vienotas uzskaites (reģistrētas īpašumtiesības zemesgrāmatā, reģistrēti darījumi ar NĪ (pirkuma līgumi, nomas  līgumi, apbūves tiesību līgumi, u.c.), veikti kadastrālās un topogrāfiskās uzmērīšanas darbi, reģistrētas kadastrālās uzmērīšanas lietas, inventarizācijas lietas).

2. vidēja termiņa prioritātes “E-pārvalde” īstenošanas rīcības plāna ietvaros 2019.gadā ir realizētas šādas aktivitātes:

- Tiek veikti uzlabojumi pašvaldības mājaslapas iespēju optimizēšanai. Tiek regulāri aktualizēts notikumu kalendārs, aptverot visu novada teritoriju. Pamatinformācija tiek uzturēta 2 valodās – latviešu un angļu.

- Pašvaldības piedāvāto elektronisko pakalpojumu skaits palielinājies līdz 58, tiek vērtēta nepieciešamība veidot jaunus pakalpojumus.

3. vidēja termiņa prioritātes “Sabiedrības līdzdalība” īstenošanas ietvaros 2019.gadā ir realizētas šādas rīcības plānā ietvertās aktivitātes:

- Informācija par pagastiem tiek publicēta informatīvajā izdevumā “Ogrēnietis” vismaz reizi mēnesī, vismaz reizi nedēļā – mājaslapā. Ikmēneša pasākumu plānā “Ogrēnietī” tiek publicēti pasākumi pagastu kultūras namos. Tiek praktizēti nodaļas darbinieku izbraukumi pagastos, attiecīgi atspoguļojot mājaslapā un arī “Ogrēnietī” pagastu aktualitātes.

- Sabiedrības līdzdalības sabiedriskajos procesos veicināšanai 2019. gadā projektu konkursā "Veidojam vidi ap mums Ogres novadā'' atbalstīti 25 projekti, "R.A.D.I. - Ogres novadam" – 14 projekti.

- Pašvaldība aktīvi izmanto IKT interaktīvās iespējas komunikācijā ar sabiedrību: pašvaldības mājaslapā regulāri tiek organizētas iedzīvotāju aptaujas; regulāri tiek ievietota informācija facebook, twitter, youtube un mobilajā lietotnē "Ogres novadnieks".

- 2019.gadā NVO projektu atbalstam sniegts finansējums EUR 16 230 apmērā.

4. vidēja termiņa prioritātes “Pašvaldības mārketinga pasākumi” rīcības plānā noteikto aktivitāšu ietvaros:

- Pastāvīgi tiek aktualizēta informācija par Ogres novadnieka kartes ieviešanu, izmantošanas iespējām, pieejamajām atlaidēm; tiek popularizēta mobilā lietotne "Ogres novadnieks".

# SECINĀJUMI

Uz pārskata sagatavošanas brīdi nebija pieejama informācija par daļu pašvaldības attīstību raksturojošo rādītāju vērtībām 2019.gadā, kuru apkopo Centrālā statistikas pārvalde.  Neskatoties uz minēto, pieejamie dati ļauj objektīvi izvērtēt Attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteikto mērķu sasniegšanas rezultātus.

Analizējamajā periodā Ogres novada pašvaldība un tai pakļautībā esošās iestādes īstenoja vairākumu rīcības un investīciju plānā noteikto pasākumu un projektu. Vidēja termiņa prioritāšu ieviešanu raksturojošo rādītāju vērtības liecina par pozitīvām tendencēm un pašvaldības budžeta līdzekļu racionālu izmantošanu.

Izvērtējot rīcības un investīciju plānā ietverto aktivitāšu un projektu īstenošanas rezultātus, var secināt, ka tos izteikti ietekmē Eiropas Savienības struktūrfondu un citu avotu finansējuma piesaistes iespējas.

Teritorijas attīstības indeksa vērtības pieaugums 2019. gada liecina par pozitīvām sociālekonomiskā attīstības līmeņa izmaiņām. Strādājošo darba samaksas apmēra pieaugums, pašvaldības īstenotie projekti paver Ogres novada kā pievilcīgas dzīves vietas izaugsmes iespējas.

Attīstības programmas 2014.-2020. gadam īstenošanas rezultāti liecina par progresu izvirzīto stratēģisko mērķu sasniegšanā.

# PRIEKŠLIKUMI

Izvērtējot rīcības un investīciju plānā ietvertās aktivitātes un projektus, tika konstatēts, ka daži projekti/aktivitātes redakcionāli pārklājas. Minētais ir jānovērš rīcības un investīciju plāna aktualizācijas procesā.

# Pielikumi

1. pielikums Ogres novada attīstības izvērtējuma pamatrādītāji 2010.-2018. gadam

2. pielikums Ogres novada rīcības plāna 2018.-2020.gadam īstenošanas progress 2019.gadā

3. pielikums Ogres novada investīciju plāna 2018.-2020.gadam īstenošanas progress 2019.gadā

##### 1.pielikums

Ogres novada attīstības izvērtējuma pamatrādītāji 2010.-2019. gadam

| N.p.k. | Rādītājs | Vērtība 2010. gadā | Vērtība 2011. gadā | Vērtība 2012. gadā | Vērtība 2013. gadā | Vērtība 2014. gadā | Vērtība 2015. gadā | Vērtība 2016. gadā | Vērtība 2017. gadā | Vērtība 2018. gadā | Vērtība 2019. gadā | Tendence pret iepriekšējo gadu | Vēlamā attīstības tendence 2020. gadā | Avots |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Teritorijas attīstības gada indeksa rangs (rēķinot ik gadu pēc iepriekšējā gada datiem) | 18. vieta (0.580) | 19. vieta (0.534) | 20. vieta (0.466) vai 0.303 (RAIM dati) | 22. vieta (0.405) | 21. vieta (0.398) | 20. vieta (0.425) | 18. vieta (0.453) | 22. vieta (0,364) | 19. vieta (0,441) | 18.vieta (0,437) |  |  | Valsts reģionālās attīstības aģentūra |
| 2. | Teritorijas attīstības līmeņa izmaiņu indekss | 0,761 (17. vieta) | 0,622 (20. vieta) |  |  | 0,639 (21. vieta) | 0,485 (20. vieta) | 0,548 (18. vieta) | 0,535 (22. vieta) | 0,503 (19. vieta) | 0,603 (18.vieta) |  |  | Valsts reģionālās attīstības aģentūra |
| 3. | Iedzīvotāju skaits | 37 919 (deklarētie) | 37 715 (deklarētie) | 37 068 (deklarētie) | 36 855 (deklarētie) | 36 238 (deklarētie) | 35 944 (deklarētie) | 35 151 (deklarētie) | 35 032 (deklarētie) | 34 662 (deklarētie) | 34 551 (deklarētie) |  |  | Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde |
| 3.1. | Iedzīvotāju skaita izmaiņas dabiskās kustības rezultātā |  | -119 | -109 | -63 | -79 | -75 | -62 | -74 | -135 | -87 |  |  | Valsts reģionālās attīstības aģentūra |
| 3.2. | Iedzīvotāju skaita izmaiņas migrācijas rezultātā |  | -84 | -278 | -340 | -580 | -329 | -482 | -488 | -290 | -19 |  |  | Valsts reģionālās attīstības aģentūra |
| 4. | Demogrāfiskā slodze | 509 | 517 | 531 | 550 | 557 | 580 | 663 | 652 | 671 | 682 |  |  | Centrālā statistikas pārvalde |
| 5. | Bezdarba līmenis, % | 11.1 | 9.4 | 6.0 | 5.1 | 4.6 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.0 | 3,3 |  |  | Nodarbinā -tības valsts aģentūra |
| 6. | Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju | 404 | 447 | 464 | 496 | 592 | 536 | 570 | 641 | 735 | 741 |  |  | Ogres novada pašvaldības dati |
| 7. | Uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķinātā summa, EUR | 1 202 924 | 1 319 682 | 1 517 895 | 1 438 608 | 1 527 834 | 1 613 442 | 1 338 972 | 1 999 935 | 254 729 | 496 649 |  |  | Valsts ieņēmumu dienests |
| 8. | Iedzīvotāju apmierinātība ar dzīvi novadā | Nav datu | Nav datu | Nav datu | Nav datu | Nav datu | Nav datu | Nav datu | 45% | Nav datu | Nav datu | - |  | Pašvaldības organizēta aptauja |

Apkopotā informācija par iepriekšējo gadu attīstības izvērtējuma pamatrādītājiem pievienota 1.pielikumā.

Demogrāfiskā slodze - bērnu un pensijas vecuma iedzīvotāju skaits pret darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitu, reizināts ar 1000

Potenciāli zaudētie mūža gadi – gadi, kurus cilvēks būtu nodzīvojis līdz noteiktam vecumam (piemēram, līdz 64 gadiem), ja nebūtu nomiris. Jo agrākā vecumā iedzīvotāji mirst, jo lielāks ir potenciāli zaudēto mūža gadu skaits.

Demogrāfiskā slodze - bērnu un pensijas vecuma iedzīvotāju skaits pret darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitu, reizināts ar 1000