| Projekta nosaukums: | Ar velo pa Vidzemi un Dienvidigauniju / ViSoEst by bike |
| --- | --- |
| Programma: | Latvijas – Igaunijas pārrobežu sadarbības programma |
| Projekta kopējā summa: | 1 787 338,98 EUR (100 %) |
| ES līdzfinansējums: | 1 519 238,13 EUR (85 %) |
| Nacionālais līdzfinansējums | 268 100,85 EUR (15 %) |
| Ogres rajona pašvaldības līdzfinansējums: | Partnera līdzfinansējums: 24221,00 (15 %) ES līdzfinansējums: 137252,33 (85 %) Kopā: 161473,33 (100 %) |
| Ieviešanas termiņš: | 2009. gada 1. aprīlis – 2010. gada 30. septembris (18 mēneši) |
| Partneri: | Vadošais partneris: Vidzemes Tūrisma asociācija |
|  | Partneri (LV): Valkas rajona padome, Cēsu rajona padome, Siguldas novada dome, Mālpils novada dome, Ogres rajona padome, Madonas rajona padome, Gulbenes novada dome, Alūksnes rajona padome, Tūrisma attīstības valsts aģentūra |
|  | Partneri (EST): Valgas apriņķa pašvaldība, kas pārstāv Dienvidigaunijas pašvaldības (Valga, Tartu, Viljandi un Jogeva apriņķi) |
| Projekta mērķis: | Veicināt Dienvidigaunijas un Vidzemes reģiona atpazīstamību un konkurētspēju Eiropas tūrisma tirgū, paplašinot reģionu tūrisma produktu un pakalpojumu piedāvājumu. |
| Projekta uzdevumi: | Izveidot kopīgu savienojošu velomaršrutu Vidzemē un Dienvidigaunijā, attīstīt un uzlabot vietējos velomaršrutus; Veicināt ilgtermiņa sadarbību un plānošanu starp publiskā un privātā sektora organizācijām tūrisma attīstības jomā un īpaši velosatiksmes un velotūrisma jomā; Uzlabot velotūrisma infrastruktūru un likt pamatus turpmākai infrastruktūras attīstībai, lai veidotu velobraucējiem draudzīgu vidi; Popularizēt Vidzemi un Dienvidigauniju kā vienotu tūrisma galamērķi. |
| Aktivitātes: | Projekts sadalīts 4 darba paketēs; to rezultātus un mērķauditoriju skatīt zemāk: Darba pakete (WP) Aktivitātes/ rezultāti Mērķauditorija WP 1 – Projekta vadība un koordinēšana Izveidota Vadības komiteja, Projekta ieviešanas grupa, Projekta vadības vienība Projekta partneri un iesaistītās puses WP 2 – Plānošana un sadarbība Velomaršruta plānošana un izstrāde (Darba grupā 10 Latvijas un 10 Igaunijas tūrisma eksperti un plānotāji) Tūristi, uzņēmēji Rokasgrāmata par velotūrisma attīstību izstrāde (1500 eks., LV un EE valodā) Velomaršruta lietotāji, uzņēmēji 2 dienu pieredzes apmaiņas braucieni Latvijā un Igaunijā (30 dalībnieki no Latvijas, 30 dalībnieki no Igaunijas) Pašvaldību pārstāvji, uzņēmēji, tūrisma eksperti 3 apmācību semināri Latvijā (150 dalībnieki) Uzņēmēji Mācību brauciens uz Somiju 8 – 10 personām) par liela mēroga velomaršrutu izstrādi un uzturēšanu Tūrisma eksperti un plānotāji Velomaršruta testēšana un ieteikumu izstrāde, GPS koordināšu uzmērīšana Tūrisma eksperti un plānotāji, velotūristi Noslēguma konference Valgā par velotūrisma attīstību (100 dalībnieki) Pašvaldību pārstāvji, uzņēmēji, tūrisma eksperti, u.c. WP 3 – Infrastruktūras attīstība Veloceliņu tehnisko projektu izstrāde - 21,9 km (LV) un 24,5 km (EST); Velomaršruta lietotāji Tiltiņu tehnisko projektu izstrāde (2 – LV); Velomaršruta lietotāji Atpūtas vietu tehnisko projektu izstrāde (2 – EST); Velomaršruta lietotāji Atpūtas vietu izveide – 17 (LV) un 36 (EST); Velomaršruta lietotāji Norāžu uzstādīšana velomaršruta marķēšanai (459 – LV, 618 – EST); Velomaršruta lietotāji Informatīvo stendu un karšu uzstādīšana (36 – LV, 26 – EST); Velomaršruta lietotāji Velostatīvu uzstādīšana (111 – LV, 141 – EST) Velomaršruta lietotāji WP 4 – Mārketings un veicināšana Velomaršruta logo izstrāde Tūristi, vietējie iedzīvotāji Informatīvs buklets par projektu latviešu un igauņu valodā (2000 eks.) Projekta partneri, uzņēmēji, u.c. iesaistītās puses Jaunas sadaļas (par projektu un par velotūrismu) izveide portālā www.vidzeme.com un http://southestonia.info Vietējie iedzīvotāji, tūristi, uzņēmēji, tūrisma eksperti un plānotāji Dalība 7 tūrisma gadatirgos (Rīga, Tallina, Tartu, Viļņa, Helsinki, Hamburga, Utrehta) Uzņēmēji, VTA, TAVA, tūrisma eksperti un plānotāji, tūroperatoru pārstāvji Stenda sagatavošana tūrisma izstādei „Balttour 2010” Uzņēmēji, tūristi, tūrisma eksperti un plānotāji Velomaršruta kartes izstrāde 7 valodās, 92000 eks. (LV, EE, LT, RUS, ENG, GER, FIN), Tūristi 14 dienu velomaratons (1000 km) Vidzemē un Dienvidigaunijā Žurnālisti, tūroperatoru pārstāvji, velobraucēji u.c. Velomaršutu ceļvedis – 7 valodās, 44000 eks. (ENG, RUS, GER, LT, EE, LV,FIN) Tūristi |
| Investīcijas Ogres rajonā: | Veloceliņa Ķegums Lielvārde tehniskais projekts, 5 atpūtas vietas, 47 velo maršruta marķējuma zīmes, 5 informācijas tāfeles,7 lielie velo statīvi un 21 mazais velo statīvs. |
| Tuvākās aktivitātes: | 2009. gada 10. septembris (Viesnīca „Tigra”; Cēsu rajona, Priekuļi): preses konference un uzsākšanas sanāksme. 2009. gada 23. – 24. septembris (Sigulda, LV): 1.tematiskā darba sanāksme. Sanāksmes tēma: Velomaršrutu marķēšana. 2009. gada 28. – 29. oktobris (Taagepere, EST): 2.tematiskā darba sanāksme. Sanāksmes tēma: velobraucējiem draudzīgu tūrisma pakalpojumu attīstība. 2009. gada 9-10. decembris (Ērgļi, Madona LV): 3.tematiskā darba sanāksme. Sanāksmes tēma: Velo tūrisma produkta mārketings. |
| Potenciālais maršruts: |  |
| Kontaktinformācija | Vidzemes Tūrisma asociācija Raitis Sijāts, Projekta vadītājs Tel.nr.: 29175314 e-pasts: Raitis.sijats@gmail.com Ogres rajona pašvaldības administrācija Aivita Heniņa Projekta koordinatore Ogres rajonā Tel.nr.: 29491685 e-pasts: ogrestic@oic.lv |