OGRES  NOVADA  PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr.90000024455, Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001

tālrunis 65071160, e-pasts: ogredome@ogresnovads.lv, www.ogresnovads.lv

PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS

| Ogrē, Brīvības ielā 33 | ## Nr.4 | 2021.gada 22.jūlijā |
| --- | --- | --- |

1.

Par SIA “Ogres Namsaimnieks” aizņēmuma no Valsts kases ar pašvaldības galvojumu izmaksas termiņa pagarinājumu

Ar Ogres novada pašvaldības 2020. gada 31. marta lēmumu Nr.6 ir sniegts galvojums SIA “Ogres Namsaimnieks” aizņēmumam no Valsts Kases projekta “Centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ogres pilsētā” Nr.4.3.1.0/17/A/042 īstenošanai.

SIA “Ogres Namsaimnieks” 2018. gada 1. augustā ir noslēdzis iepirkuma līgumu Nr. SIALN2018/1 KF-1 ar būvdarbu veicēju Personu apvienība “LBG”. 2018. gada 11. decembrī ir parakstīts iepirkuma līguma Nr. SIALN2018/1 KF-1 pārjaunojuma līgums ar pilnsabiedrību “BGL” (tā biedri: SIA “DGS” un SIA “LOKŠIRS”). 2020.gada 6.aprīlī parakstīti grozījumi, saskaņā ar kuriem par līguma saistību pārņēmēju kļūst SIA “DGS” un noteikts, ka būvdarbu izpildes termiņš ir 2021.gada 4. maijs. 2021. gada 30. aprīlī ir parakstīta Vienošanās Nr.2., saskaņā ar kuru būvdarbu izpildes termiņš ir pagarināts līdz 2021.gada 15. novembrim. Pamatojums būvdarbu tehnoloģiskajam pārtraukumam un būvdarbu termiņa pagarināšanai minēts Ogres novada pašvaldības vēstulēs nr. 2-5.1/1473 un nr. 2-5.1/1474 (22.06.2021). Tehnoloģiskais pārtraukums saistīts ar citu būvdarbu pabeigšanas termiņu pārcelšanu – rotācijas apļa izbūves Brīvības un Mednieku ielas krustojumā termiņa pārcelšana un Ogres novada bibliotēkas celtniecības darbu termiņu pārcelšana. Tas tieši ietekmēja viena no siltumtrases būvdarbu posma (5. posms) darbu uzsākšanu. Būvdarbu izpildes termiņa kavēšanās citos posmos izskaidrota no SIA “DGS” saņemtajā skaidrojumā nr. 2021/163 (13.07.2021).

Valsts kase ir apstiprinājusi aizdevumu 1 929 158,00 EUR apmērā ar izmaksas beigu termiņu 03.06.2021.

SIA “Ogres Namsaimnieks” ir saņēmis līguma SIALN2018/1 KF-1 nosacījumiem atbilstošu un būvuzrauga saskaņotu darbu izpildes aktu un atbilstošu rēķinu 424532,18 EUR apmērā. Izpildes akts saņemts 07.07.2021 ar apmaksas termiņu 07.08.2021.

Balstoties uz līguma Nr. SIALN2018/1 KF-1 vienošanās Nr.2. no 30.04.2021 iekļauto darbu izpildes laika grafiku un uz šo brīdi faktiski izpildītajiem un pieņemtajiem būvdarbiem, paredzams, ka līdz 2021. gada 6. decembrim SIA “Ogres Namsaimnieks” saņems vēl vairākas darbu izpildes un ar tām saistītos rēķinus no būvdarbu veicēja SIA “DGS”.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 26.panta trešās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2019.gada 13.augusta noteikumu Nr.362 “Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība” 40.1. apakšpunktu.

balsojot: ar 22 balsīm "Par" (Andris Krauja, Artūrs Mangulis, Atvars Lakstīgala, Dace Kļaviņa, Dace Māliņa, Dace Nikolaisone, Dzirkstīte Žindiga, Edgars Gribusts, Egils Helmanis, Gints Sīviņš, Ilmārs Zemnieks, Indulis Trapiņš, Jānis Iklāvs, Jānis Kaijaks, Jānis Lūsis, Jānis Siliņš, Liene Cipule, Mariss Martinsons, Pāvels Kotāns, Raivis Ūzuls, Toms Āboltiņš, Valentīns Špēlis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,

Ogres novada pašvaldības dome NOLEMJ:

- Atbalstīt valsts aizdevuma pamatsummas izmaksas termiņa pagarināšanu līdz 06.12.2021.

- Uzdot SIA “Ogres Namsaimnieks” 2 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas iesniegt Valsts kasē pieteikumu valsts aizdevuma izmaksas termiņa pagarinājumam kopā ar šo lēmumu.

- Uzdot SIA “Ogres Namsaimnieks” organizēt grozījumu parakstīšanu līgumā ar Valsts kasi.

- Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ogres novada pašvaldības izpilddirektoram.

(Sēdes vadītāja,

domes priekšsēdētāja E.Helmaņa paraksts)