# PIELIKUMS

# Ogres novada pašvaldības domes 05.08.2021. ārkārtas sēdes lēmumam (Nr.6; 7.)

Ogres novada sociālā dienesta, Ikšķiles novada sociālā dienesta, Lielvārdes novada sociālā dienesta un Ķeguma novada sociālā dienesta

REORGANIZĀCIJAS PLĀNS

Uzdevumi:

- Apvienot Ogres novada sociālo dienestu, Lielvārdes novada sociālo dienestu, Ķeguma novada sociālo dienestu un Ikšķiles novada sociālo dienestu, rezultātā uz reorganizējamo institūciju bāzes izveidot jaunu Ogres novada Sociālo dienestu (turpmāk – Sociālais dienests).

- Ar 2022. gada 3. janvāri darbību uzsāk Sociālais dienests, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem visā Ogres novadā.

- Nodrošināt reorganizējamo sociālo dienestu attiecināmo tiesību un saistību pāreju Sociālajam dienestam ar 2022. gada 3. janvāri.

- Nodrošināt reorganizējamo sociālo dienestu īpašumā (valdījumā) esošo līdzekļu un materiālo vērtību pāreju Sociālajam dienestam ar 2022. gada 3. janvāri.

- Informēt reorganizācijā iesaistītos darbiniekus, sadarbības partnerus un klientus par plānoto reorganizāciju, sociālās palīdzības pieejamību reorganizācijas procesā un pēc tās, kā arī sniegt atbalstu reorganizācijas procesā iesaistītajām pusēm.

Reorganizācijas plāns – veicamās darbības

laikā no 2021. gada 9. augusta līdz 2022. gada 1. martam

| Nr. p.k. | Veicamās darbības | Termiņš | Atbildīgais, iesaistītās personas | Piezīmes par izpildi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Informēt reorganizējamo sociālo dienestu darbiniekus par iestādes reorganizāciju un Ogres novada Sociālā dienesta izveidošanu | 2021. gada 16. augusts | Ogres novada pašvaldības izpilddirektors |  |
|  | Informēt reorganizējamo sociālo dienestu sadarbības partnerus un klientus par iestādes reorganizāciju un Ogres novada sociālā dienesta izveidošanu | 2021. gada 1. septembris | Reorganizējamie sociālie dienesti |  |
| - I | Izpilddirektoram ar rīkojumu izveidot darba grupu pašvaldības saistošo noteikumu unificēšanai un priekšlikumu izstrādei pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu pilnveides jomā | 2021. gada 23. augusts | Ogres novada pašvaldības izpilddirektors |  |
|  | Sniegt priekšlikumus pašvaldības saistošo noteikumu unificēšanai sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jomā | 2021. gada 1. oktobris | Darba grupa |  |
|  | Sagatavot un iesniegt Ogres novada pašvaldības domei apstiprināšanai Sociālā dienesta nolikuma projektu un Ogres novada pašvaldības domes lēmuma projektu par Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu | 2021. gada 1. decembris | Ogres novada pašvaldības izpilddirektors |  |
|  | Pamatojoties uz apstiprināto Sociālā dienesta struktūru izstrādāt amatu aprakstus un iepazīstināt reorganizējamo sociālo dienestu darbiniekus ar tiem | 2021. gada 1. novembris | Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas Personālvadības nodaļa sadarbībā ar reorganizējamajiem sociālajiem dienestiem |  |
|  | Nodrošināt reorganizējamo Sociālo dienestu darbinieku darba izpildes rezultātu izvērtēšanu un pārcelšanu Sociālajā dienestā, nepieciešamības gadījumā izbeidzot darba tiesiskās attiecības Darba likumā noteiktajā kārtībā | 2021. gada 31. decembris | Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas Personālvadības nodaļa sadarbībā ar reorganizējamajiem sociālajiem dienestiem |  |
|  | Veikt lietu sakārtošanu un nodošanu arhīvā, aktīvo lietu un materiālo vērtību nodošana Sociālā dienesta vadītajam | 2022. gada 3. janvāris | Reorganizējamo sociālo dienestu vadītāji |  |
|  | Paziņojumu (darbiniekiem) par grozījumiem darba līgumā (darba devēja maiņa) sagatavošana un izsniegšana darbiniekiem | 2021. gada 1. decembris | Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas Personālvadības nodaļa sadarbībā ar reorganizējamo sociālo dienestu vadītājiem |  |
|  | Reģistrēt Sociālo dienestu iestāžu reģistrā, veikt nepieciešamās darbības ar reorganizējamo sociālo dienestu kontiem Valsts kasē un kredītiestādēs, kā arī veikt citas ar grāmatvedības, nodokļu un nodevu funkcijām saistītas darbības | 2021. gada 31. decembris | Ogres novada Finanšu nodaļa sadarbībā ar reorganizējamo sociālo dienestu vadītājiem |  |
|  | Izveidot Sociāla dienesta lietu nomenklatūru, saskaņot to ar Jēkabpils zonālo valsts arhīvu | 2022. gada 3. janvāris | Ogres novada pašvaldības Kanceleja sadarbībā ar reorganizējamo sociālo dienestu vadītājiem |  |
|  | Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto izstrādāt Sociālā dienesta iekšējos normatīvos aktus (t.sk. iekšējās kārtības noteikumus) | 2022. gada 1. marts | Sociālā dienesta vadītājs |  |
|  | Apvienot reorganizējamo sociālo dienestu budžetus un izstrādāt Ogres novada sociālā dienesta budžetu 2022. gadam | 2022. gada 1. februāris | Ogres novada pašvaldības Budžeta nodaļa, pašvaldības izpilddirektors |  |
|  | Veikt nepieciešamās darbības datu ievadei SOPA un citās sistēmās, tai skaitā piekļuves nodrošināšana darbiniekiem un piekļuves nodrošināšana ārējām informācijas sistēmām | 2022. gada 1. februāris | Sociālā dienesta vadītājs |  |
|  | Pārskatu sagatavošana par 2021. gadu | Normatīvajos aktos noteiktajos termiņos | Sociālā dienesta vadītājs |  |