## Lapa1
Pielikums Ogres novada pašvaldības domes 29.07.2021. sēdes lēmuma (protokols Nr.5; 17) pielikumam "Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam izstrādes darba uzdevums" Ar Ogres novada pašvaldības domes 27.01.2022. sēdes lēmuma (protokols Nr.2; 6) precizējumiem
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (IAS) izstrādes procesa plāns un provizoriskie izpildes termiņi
| N.p.k. | Uzdevums | Izpildes termiņš – kalnedārias datums/nedēļas
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
2021. gads
|  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
|  |  |  | 15.02.-21.02. | 22.02.-28.02. | 01.03.-07.03. | 08.03.-14.03. | 15.03.-21.03. | 22.03.-28.03. | 29.03.-04.04. | 05.04.-11.04. | 12.04.-18.04. | 19.04.-25.04. | 26.04.-02.05. | 03.05.-09.05. | 10.05.-16.05. | 17.05.-23.05. | 24.05.-30.05. | 31.05.-06.06. | 07.06.-13.06. | 14.06.-20.06. | 21.06.-27.06. | 28.06.-04.07. | 05.07.-11.07. | 12.07.-18.07. | 19.07.-25.07. | 26.07.-01.08. | 02.08.-08.08. | 09.08.-15.08. | 16.08.-22.08. | 23.08.-29.08. | 30.08.-05.09. | 06.09.-12.09. | 13.09.-19.09. | 20.09.-26.09. | 27.09.-03.10. | 04.10.-10.10. | 11.10.-17.10. | 18.10.-24.10. | 25.10.-31.10. | 01.11.-07.-11. | 08.11.-14.11. | 15.11.-21.11. | 22.11.-28.11 | 29.11.-05.12. | 06.12.-12.12. | 13.12.-19.12. | 20.12.-26.12.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (IAS) izstrādes procesa plāns un provizoriskie izpildes termiņi | 1. | Sagatavošanās IAS izstrādei
| 1.1. | Ogres novada pašvaldības domes lēmums par IAS izstrādes uzsākšanu (turpmāk – Lēmums) | 30.11.2020.
| 1.2. | Lēmuma nosūtīšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – VARAM) un Vidzemes plānošanas reģionam (turpmāk –VPR), publicēšana Telpiskās informācijas plānošanas sistēmā. Pašvaldību tīmekļa vietnēs, informatīvajos laikrakstos | 11.12.2020.
| 1.3. | Konsultācijas ar Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālo vides pārvaldi, kā arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par IAS īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk – SIVN) nepieciešamību. Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības izvērtēšanai. | 20.01.2021.
| 1.4. | Attīstības programmas izstrādes iepirkuma procedūra | 05.01.2021.
| 2 | IAS 1.redakcijas un Vides pārskata (ja tiek piemērota SIVN procedūra) 1.redakcijas izstrāde | 12.02.2021. | bar: 2021. gads 7 to 2021. gads 38
| 2.1. | Sagatavot datos balstītu SVID. | [46 empty] | Veicams Ogres novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas izstrādes ietvaros | bar: 2021. gads 7 to 2021. gads 22
| 2.2. | Tematisko darba grupu darbs Katra sektorālā darba grupa Stratēģijas izstrādes ietvaros tiekas vismaz 3 reizes un katra teritoriālā darba grupa tiekas 2-3 reizes, veicot šādus procesus: – SVID analīze, izmantojot prāta vētras metodi, kā arī balstoties uz veikto esošās situācijas izpēti, nozaru datu apkopojumu, ilgtermiņa vīzijas un stratēģisko mērķu, ilgtermiņa prioritāšu un teritorijas specializācijas definēšana; – telpiskās attīstības perspektīvas izstrāde. | bar: 2021. gads 9 to 2021. gads 30
| 2.3. | Sagatavot ekspertu viedokli un ieteikumus par novada attīstības virzieniem, ņemot vērā SVID konstatēto. | bar: 2021. gads 20 to 2021. gads 23
| 2.4. | Iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja par redzējumu novada attīstībai. Aicināt iedzīvotājus izteikt viedokli par dažādiem Izpildītāja izvirzītajiem un Pasūtītāja saskaņotajiem jautājumiem un par novadam piemērotāko no pieciem ES politikas mērķiem: - Viedāka Eiropa — inovatīvas un viedas ekonomiskās pārmaiņas; - Zaļāka Eiropa ar zemām oglekļa emisijām; - Ciešāk savienota Eiropa — mobilitāte un reģionālo IKT savienotība; - Sociālāka Eiropa — Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošana; - Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa — pilsētu, lauku un Pierīgas teritoriju ilgtspējīga un integrēta attīstība ar vietējo iniciatīvu palīdzību. | bar: 2021. gads 16 to 2021. gads 22
| 2.6. | Sagatavot IAS stratēģisko daļu | bar: 2021. gads 15 to 2021. gads 28
Izstrādāt IAS uzraudzības sistēmu. | bar: 2021. gads 15 to 2021. gads 21
| 2.9. | IAS 1.redakcijas projekta izstrādes pabeigšana | bar: 2021. gads 29 to 2021. gads 35
| 2.10. | Vides pārskata 1.redakcijas projekta izstrāde (SIVN procedūras piemērošanas gadījumā) | bar: 2021. gads 32 to 2021. gads 38
| 2.11. | IAS un Vides pārskata 1.redakcijas izskatīšana Attīstības programmas izstrādes vadības grupas sēdē. | bar: 2021. gads 36; 2021. gads 38
| 3 | Publiskā apspriešana un saskaņošana | bar: 2021. gads 41 to 2021. gads 48
| 3.1. | Ogres novada pašvaldības domes lēmums par IAS un Vides pārskata (ja tiek piemērota SIVN procedūra) projekta nodošanu publiskajai apspriešanai, IAS projekta nodošanu VPR un Vides pārskata projekta nodošanu Vides pārraudzības valsts birojam (turpmāk – VPVB) atzinuma saņemšanai. |  | 2021. gads 41: 14.10.2021. | Veicams Ogres novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas izstrādes ietvaros
| 3.2. | Paziņojuma par IAS un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu publicēšana Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – TAPIS), Pašvaldības tīmekļa vietnē un informatīvajā izdevumā. | bar: 2021. gads 42
| 3.3. | IAS un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas organizēšana, Vides pārskata projekta saskaņošana | bar: 2021. gads 43 to 2021. gads 46
| 3.4. | Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana | bar: 2021. gads 47
| 3.5. | IAS un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšana vadības grupā, rezultātu apkopošana. | bar: 2021. gads 48
| 3.6. | IAS un Vides pārskata publiskās apspriešanas kopsavilkuma izstrādāšana, kopsavilkuma publicēšana Pašvaldības tīmekļa vietnē un informatīvajā laikrakstā. | bar: 2021. gads 48
| 4 . | IAS un Vides pārskata gala redakcijas | bar: 2021. gads 48 to 2021. gads 51
| 4.1. | IAS un Vides pārskata galīgās redakcijas izstrāde, ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus un institūciju atzinumos norādītos iebildumus un priekšlikumus. | bar: 2021. gads 48
| 4.2. | IAS un Vides pārskata galīgās redakcijas izskatīšana Ogres novada Attīstības komisijas sēdē. | bar: 2021. gads 48
| 4.3. | Pašvaldības domes lēmums par IAS gala redakcijas apstiprināšanu, lēmuma publicēšana TAPIS, Pašvaldības tīmekļa vietnē un informatīvajā izdevumā. |  | 2021. gads 50: 16.12.2021.
| 4.4. | Apstiprinātās IAS gala redakcijas publiskošana un iesniegšana VARAM un VPR. | bar: 2021. gads 51